## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (PSCIP)
LOCAL: VIA 01, LOTE LE2 E AP15, SETOR SUL, CEP: 78590-000, PARANAÍTA - MATO GROSSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2018 DESONERADA
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
|  | BDI: | 29.79%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO %
0
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11162.77 | 6.422%
2.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PSCIP (COMBATE À INCÊNDIO) | 123502.13 | 71.05%
3.0 | RESERVATÓRIO 20.000 LITROS | 39162.96 | 22.53%
VALOR TOTAL |  | 173827.86 | 100%
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (PSCIP)
LOCAL: VIA 01, LOTE LE2 E AP15, SETOR SUL, CEP: 78590-000, PARANAÍTA - MATO GROSSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2018 DESONERADA
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. = | [7 empty] | 29.79%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. UNIT.+B.D.I. | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 102 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 8600.64 | 11162.77 | 11162.77 | 162665.09
SUBTOTAL | [7 empty] | 11162.77 | 0.068624
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PSCIP (COMBATE À INCÊNDIO)
2.1 |  |  | PREVENTIVOS DE INCÊNDIO
2.1.1 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 58 | 16.23 | 21.06 | 1221.48
2.1.2 | 122 | CPU | ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO (REF. ORSE 9186 - 08/2017) | M2 | 1.4 | 312.66 | 405.8 | 568.12
2.1.3 | 112 | CPU | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE (REF. SEDOP 241468 - 09/2017) | UN | 214 | 31.79 | 41.26 | 8829.64
2.1.4 | 68 | CPU | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 74094/001 - 10/2017) (SOMENTE ÁREA DE AMPLIAÇÃO) | UN | 23 | 44.95 | 58.34 | 1341.82
2.1.5 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11 | 152.26 | 197.61 | 2173.71
2.1.6 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 477.59 | 619.86 | 3099.3
2.1.7 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 141.86 | 184.12 | 3682.4
2.2 |  |  | DETECÇÃO DE INCÊNDIO / HIDRANTE
2.2.1 | 113 | CPU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V (REF. CPOS 50.05.270 - 11/2017) | UN | 2 | 608.25 | 789.44 | 1578.88
2.2.2 | 114 | CPU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL (REF. CPOS 50.05.450 - 11/2017) | UN | 19 | 127.47 | 165.44 | 3143.36
2.2.3 | 115 | CPU | ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO (REF. CPOS 40.20.110 - 11/2017) | UN | 19 | 274.11 | 355.76 | 6759.44
2.2.4 | 119 | CPU | FIO FLEXÍVEL 2 X 0,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) (REF. ORSE 420 - 08/2017) | M | 650 | 4.52 | 5.86 | 3809
2.2.5 | 120 | CPU | FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) (REF. ORSE 417 - 08/2017) | M | 650 | 5.6 | 7.26 | 4719
2.2.6 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 330 | 7.78 | 10.09 | 3329.7
2.2.7 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 330 | 5.95 | 7.72 | 2547.6
2.2.8 | 111 | CPU | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (REF. ORSE 8441 - 08/2017) | UN | 330 | 4.3 | 5.58 | 1841.4
2.2.9 | 234 | CPU | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR (REF. ORSE 8503 – 08/2017) | UN | 19 | 108.21 | 140.44 | 2668.36
2.2.10 | 116 | CPU | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCÊNDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO (REF. ORSE 10094 - 08/2017) | UN | 1 | 4331.4 | 5621.72 | 5621.72
2.2.11 | 83644 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 1 | 5653.3 | 7337.41 | 7337.41
2.2.12 | 83647 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP (PRESSURIZADORA) | UN | 1 | 1324.92 | 1719.61 | 1719.61
2.2.13 | 117 | CPU | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI (REF. SETOP INC-MAN-020 - 07/2017) | UN | 1 | 59.82 | 77.64 | 77.64
2.2.14 | 118 | CPU | PRESSOSTATO MECÂNICO DE DIFERENCIAL AJUSTADO, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO DE 1/2", FAIXA DE OPERAÇÃO DE 1 A 16 BAR (REF. CPOS 47.11.021 - 11/2017) | UN | 2 | 668.38 | 867.49 | 1734.98
2.2.15 | 92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 355 | 68 | 88.25 | 31328.75
2.2.16 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 81.75 | 106.1 | 2758.6
2.2.17 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 56.46 | 73.27 | 146.54
2.2.18 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 111.54 | 144.76 | 2895.2
2.2.19 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 123.08 | 159.74 | 1277.92
2.2.20 | 72283 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 1014.34 | 1316.51 | 14481.61
2.2.21 | 73795/013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 250.35 | 324.92 | 1299.68
2.2.22 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 14 | 10.75 | 13.95 | 195.3
2.2.23 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20 | 16.65 | 21.61 | 432.2
2.2.24 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 15 | 13.08 | 16.97 | 254.55
2.2.25 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 23.93 | 31.05 | 31.05
2.2.26 | 121 | CPU | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (REF. ORSE 10909 - 08/2017) | UN | 62 | 5.55 | 7.2 | 446.4
2.2.27 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 9.62 | 12.48 | 149.76
SUBTOTAL | [7 empty] | 123502.13 | 122131.19
3.0 |  |  | RESERVATÓRIO 20.000 LITROS
3.1 | 1089 | CPU | RESERVATÓRIO EM CHAPA DE AÇO PARA CAPACIDADE MÍNIMA DE 20.000 L (GARANTIA DE 5 ANOS) | un | 1 | 24321.2 | 31566.48 | 31566.48
3.2 | 1088 | CPU | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. (REF. SINAPI 09/2018 - 98228 | M | 32 | 35.21 | 45.69 | 1462.08
3.3 | 95581 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | Kg | 81.43 | 5.71 | 7.41 | 603.39
3.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017 | m3 | 2.91 | 64.31 | 83.46 | 242.86
3.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 | m3 | 7.28 | 297.46 | 386.07 | 2810.58
3.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 15.16 | 47.18 | 61.23 | 928.24
3.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 8.62 | 11.25 | 14.6 | 125.85
3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 112.29 | 7.74 | 10.04 | 1127.39
3.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 33.12 | 6.89 | 8.94 | 296.09
SUBTOTAL | [7 empty] | 39162.96
TOTAL | [7 empty] | 173827.86
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (PSCIP)
LOCAL: VIA 01, LOTE LE2 E AP15, SETOR SUL, CEP: 78590-000, PARANAÍTA - MATO GROSSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2018 DESONERADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
B.D.I. = | [5 empty] | 29.79%
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor(R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11162.77 | 6.422% | 4237.6206 | 37.96% | 5581.385 | 50% | 1343.7644 | 12.04%
2.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PSCIP (COMBATE À INCÊNDIO) | 123502.13 | 71.05% | 61751.065 | 50% | 61751.065 | 50% | 0 | 0%
3.0 | RESERVATÓRIO 20.000 LITROS | 39162.96 | 22.53% | 0 | 0% | 19581.48 | 50% | 19581.48 | 50%
Valor Simples |  | 173827.86 | 100% | 65988.6856 | 37.96% | 86913.93 | 50% | 20925.2444 | 12.04%
Valor Acomulado | [5 empty] | 152902.6156 | 87.96% | 173827.86 | 100%
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
0

## BDI SERV
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (PSCIP)
LOCAL: VIA 01, LOTE LE2 E AP15, SETOR SUL, CEP: 78590-000, PARANAÍTA - MATO GROSSO
#REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2018 DESONERADA
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
ITEM COMPONENTE | PORCENTAGEM (%)
Administração Central (AC) | 4
Seguros (S) | 0.4
Risco (R) | 1.27
Garantia (G) | 0.4
Despesas Financeiras (DF) | 1.23 | BDI= (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) - 1
Lucro (L) | 7.4 | (1-I)
Impostos - Tributos ( I ) | 11.15
COFINS | 3
PIS | 0.65
ISSQN | 3
CPRB | 4.5
Taxa de BDI (%) adotada | 29.79%
Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)
0.29792
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).
“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

## CPU GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (PSCIP)
LOCAL: VIA 01, LOTE LE2 E AP15, SETOR SUL, CEP: 78590-000, PARANAÍTA - MATO GROSSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2018 DESONERADA
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
B.D.I. = | [5 empty] | 29.79%
SINAPI - 09/2018 - Mato Grosso ORSE - 07/2018 - Sergipe SEDOP - 04/2018 - Pará SEINFRA - VERSÃO 024 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais CPOS - 07/2018 - São Paulo
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | 00000102 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (AMPLIAÇÃO DE UMA OBRA HOSPITALAR) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8600.64 | 8600.64
Composição Auxiliar |  | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 91,86 | 2204.64
Composição Auxiliar |  | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 240 | 26,65 | 6396
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 109.217,28 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 8600.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 8600.64 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1.2 | 00000122 | Próprio | ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO (REF. ORSE 9186 - 08/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 312,66 | 312,66
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 17,53 | 3.5
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,24 | 2.84
Insumo da Composição |  | 9475 | ORSE | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo | Material |  | m² | 1,0 | 306,32 | 306.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,49 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 312,66 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1.3 | 00000112 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE (REF. SEDOP 241468 - 09/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 31,79 | 31,79
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 17,53 | 3.5
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,24 | 2.84
Insumo da Composição |  | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material |  | UN | 1,0 | 25,45 | 25.45
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,49 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 31,79 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1.4 | 00000068 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 74094/001 - 10/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44,95 | 44,95
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 14,12 | 7.06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 18,15 | 9.07
Insumo da Composição |  | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0 | 28,82 | 28.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,49 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 11,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 44,95 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.1 | 00000113 | Próprio | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V (REF. CPOS 50.05.270 - 11/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 608,25 | 608,25
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 18,15 | 7.26
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,12 | 2.82
Insumo da Composição |  | P.16.000.091030 | CPOS | Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V | Material |  | un | 1,0 | 598,17 | 598.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,29 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 608,25 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.2 | 00000114 | Próprio | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL (REF. CPOS 50.05.450 - 11/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 127,47 | 127,47
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 14,12 | 4.23
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 18,15 | 5.44
Insumo da Composição |  | O.16.000.030539 | CPOS | Acionador manual quebra-vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente | Material |  | un | 1,0 | 117,80 | 117.8
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,89 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,89
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 127,47 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.3 | 00000115 | Próprio | ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO (REF. CPOS 40.20.110 - 11/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 274,11 | 274,11
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 18,15 | 5.44
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 14,12 | 4.23
Insumo da Composição |  | P.17.000.042462 | CPOS | Alarme sonoro bitonal de 220V, para painel de comando, ref. 104/220 B Cutler Hammer ou equivalente | Material |  | un | 1,0 | 264,44 | 264.44
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,89 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,89
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 274,11 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.4 | 00000119 | Próprio | FIO FLEXÍVEL 2 X 0,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) (REF. ORSE 420 - 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4,52 | 4,52
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 18,15 | 2.17
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 14,12 | 1.69
Insumo da Composição |  | 967 | ORSE | Fio flexivel 2 x 0,5mm² | Material |  | m | 1,05 | 0,63 | 0.66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,75 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 4,52 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.5 | 00000120 | Próprio | FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) (REF. ORSE 417 - 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5,60 | 5,60
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 18,15 | 2.17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 14,24 | 1.7
Insumo da Composição |  | 00011890 | SINAPI | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1,05 | 1,65 | 1.73
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,77 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,77
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 5,60 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.8 | 00000111 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (REF. ORSE 8441 - 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4,30 | 4,30
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 14,24 | 1.42
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 17,95 | 1.79
Insumo da Composição |  | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0 | 1,09 | 1.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,29 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 4,30 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.9 | 00000234 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR (REF. ORSE 8503 – 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 108,21 | 108,21
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7 | 14,12 | 9.88
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7 | 14,24 | 9.96
Insumo da Composição |  | 8840 | ORSE | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar | Material |  | un | 1,0 | 88,37 | 88.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,35 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 13,35
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 108,21 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.10 | 00000116 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCÊNDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO (REF. ORSE 10094 - 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4.331,40 | 4.331,40
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 18,15 | 36.3
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 14,12 | 28.24
Insumo da Composição |  | 485 | ORSE | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica | Material |  | un | 1,0 | 36,00 | 36
Insumo da Composição |  | 589 | ORSE | Chave liga-desliga 3x30a | Material |  | un | 1,0 | 27,00 | 27
Insumo da Composição |  | 10796 | ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | Material |  | un | 1,0 | 4.203,86 | 4203.86
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 45,98 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 45,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 4.331,40 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.13 | 00000117 | Próprio | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI (REF. SETOP INC-MAN-020 - 07/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 59,82 | 59,82
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 18,15 | 7.26
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 14,12 | 5.64
Insumo da Composição |  | 99999.1.991 | SETOP | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | Material |  | UN | 1,0 | 46,92 | 46.92
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,19 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 9,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 59,82 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.14 | 00000118 | Próprio | PRESSOSTATO MECÂNICO DE DIFERENCIAL AJUSTADO, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO DE 1/2", FAIXA DE OPERAÇÃO DE 1 A 16 BAR (REF. CPOS 47.11.021 - 11/2017) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 668,38 | 668,38
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 18,15 | 18.15
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 17,95 | 26.92
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 14,05 | 21.07
Insumo da Composição |  | O.17.000.042431 | CPOS | Pressostato Mecânico de diferencial ajustado, montagem inferior diâmetro de 1/2", faixa de operação de 1 a 16 bar. Referêcia mod. UT.16 da Zurich ou equivalente. | Material |  | un | 1,0 | 602,24 | 602.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 47,58 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 47,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 668,38 |  | OK
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2.26 | 00000121 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (REF. ORSE 10909 - 08/2017) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5,55 | 5,55
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 18,15 | 1.81
Insumo da Composição |  | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1,0 | 3,74 | 3.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,35 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,35
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor Total => |  | 5,55 |  | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2 | 1088 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (Rev. Sinapi 09/2018 - 98228) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m | 1 | 35.21 | 35.21
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.043 | 297.46 | 12.79
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.621 | 17.53 | 10.88
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.811 | 14.24 | 11.54
[5 empty] | MO sem LS => | 17.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 35.21 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.3 | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.71 | 5.71
Composição Auxiliar |  | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.85 | 4.85
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.004 | 13.55 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.036 | 17.43 | 0.62
Insumo |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 9.9 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 5.71 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 64.31 | 64.31
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 17.53 | 20.84
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 14.24 | 43.47
[5 empty] | MO sem LS => | 44.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 64.31 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 297.46 | 297.46
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.62 | 1.04 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.66 | 3.16 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.03 | 14.24 | 28.9
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.28 | 13.27 | 16.98
Insumo |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.79 | 56.25 | 44.43
Insumo |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.16 | 0.51 | 165.83
Insumo |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.591 | 65.32 | 38.6
[5 empty] | MO sem LS => | 31.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 297.46 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 47.18 | 47.18
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 14.01 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 15.76 | 0.28
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 17.43 | 24.62
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 14.73 | 8.67
Insumo |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.55 | 0.09
Insumo |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 12.05 | 0.53
Insumo |  | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 10.94 | 0.12
Insumo |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.625 | 4.39 | 2.74
Insumo |  | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.924 | 1.58 | 1.45
Insumo |  | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.059 | 8.02 | 8.49
[5 empty] | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 47.18 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 13.55 | 0.86
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 17.43 | 3.39
Insumo |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 9.9 | 0.24
Insumo |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.12 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 4.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 11.25 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.74 | 7.74
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.51 | 5.51
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 13.55 | 0.39
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 17.43 | 1.55
Insumo |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 9.9 | 0.24
Insumo |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.12 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 1.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 7.74 | OK
| item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.89 | 6.89
Composição Auxiliar |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.15 | 5.15
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 13.55 | 0.29
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 17.43 | 1.18
Insumo |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 9.9 | 0.24
Insumo |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.12 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor Total => |  | 6.89 | OK
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

## MEM CÁLC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
1.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Administrção local da Obra (H= horas/dia*dias/semana*semanas/mês*meses)
PROFISSIONAIS | HORAS/DIA | DIAS/SEMANA | SEMANAS/MÊS | MESES | QUANT. (H)
Engenheiro de Obra | 1 | 2 | 4 | 3 | 24
Mestre de Obra | 4 | 5 | 4 | 3 | 240
SUBTOTAL |  |  |  |  | 264
2.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PSCIP (COMBATE À INCÊNDIO)
OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software Lumine da AltoQi (ver projeto)
2 - Segue anexo lista de materiais
3.0 | Reservatório
3.1 | Reservatório Tipo Taça de 20.000 L
LOCAL |  | QUANT. (und) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | QUANT. (und)
Hospital Municipal de Paranaíta MT |  | 1 |  |  | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
3.2 | Estacas Tipo Broca
a) - Estacas com Diametro de 20 cm: = (comprimento) * quantidade
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | COMP. (m)
Reservatório | 8 | 4 |  |  | 32
TOTAL PARA O SUBITEM |  |  |  |  | 32
3.3 | Armaduras para Estacas Tipo Broca
a) - Armaduras para Estacas com Diametro de 20 cm: Conforme Projeto
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | Seção (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Total (kg)
N3 | 24 | 5 | 10 | 0.617 | 74.04
N2 | 8 | 6 | 5 | 0.154 | 7.39
TOTAL PARA O SUBITEM |  |  |  |  | 81.43
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
a) - Bloco de Concreto : V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³)
Base Reservatório | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5
Vigas Reservatório | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.41
TOTAL PARA O SUBITEM |  |  |  |  | 2.91
3.5 | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/Brita1)
OBSERVAÇÕES:
1 - Consideramos a quantidade vezes o comprimento vezes a massa nominal, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.
a) - Bloco do Reservatório (quantidade*comprimento*largura*altura = volume (m3)
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³)
Base Reservatório | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 6.87
Viga Reservatório | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7.28
3.6 | Fabricação de formas (quantidade * comprimento*largura = área)
OBSERVAÇÕES:
1 - Consideramos a quantidade vezes o comprimento vezes a largura, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.
a) - Bloco (quantidade de Blocos*quantidade de face lateral da sapatas*largura*altura = área (m2)
LOCAL | QUANTIDADE(und) | QUANT. DE FACE LATERAL DA SAPATA (und) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2)
Base Reservatório | 1 | 4 | 2.5 | 1.1 | 11
Vigas Reservatório | 4 | 2 | 1.3 | 0.4 | 4.16
SUBTOTAL |  |  |  |  | 15.16
3.7 | Armaduras em Aço CA-60
C) - Resumo do Aço CA 60 seção 5,0mm para Bloco (peso total)
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | Seção (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Total (kg)
N1 | 40 | 1.4 | 5 | 0.154 | 8.62
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8.62
3.8 | Armaduras em Aço CA-50
C) - Resumo do Aço CA 50 seção 10mm para Bloco (peso total)
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | Seção (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Total (kg)
N4 | 26 | 7 | 10 | 0.617 | 112.29
TOTAL PARA O SUBITEM |  |  |  |  | 112.29
3.9 | Armaduras em Aço CA-50
C) - Resumo do Aço CA 50 seção 10mm e 12,5mm para Bloco (peso total)
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | Seção (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Total (kg)
N5 | 16 | 2.15 | 12.5 | 0.963 | 33.12
TOTAL PARA O SUBITEM |  |  |  |  | 33.12
TOTAL PARA O ITEM |  |  |  |  | 154.03
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

## Comp_Custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
14.1 | COMPOSIÇÃO 1089 - Reservatório Tipo Taça com Coluna 20m³
item | Empresa | Discriminacao dos servicos do orcamento | unid | Contratado | Preço unit. | Preço Total
SF Reservatórios | Local: Estrada Municipal Vat. Fone: (16) 3287-1109 CNPJ: 17.497.997/0001-30 | Reservatório Tipo Taça com Coluna Seca 5m³ | unid | 1 | 32766.85 | 32766.85
Castanheira Comércio LTDA | Local: Av. Perimetral Rogério Silva, n° 819, Setor H. Alta Floresta MT. Fone: (66) 3521-2134 - CNPJ: 14.971.782/0001-10 | Reservatório Tipo Taça com Coluna 20m³ | unid | 1 | 23000 | 23000
Mundial Comercio de Ferragens LTDA | Local: Rua Bernardino de Campos nº 317, Araçatuba - SP. Fone: (18) 3659-2597 - CNPJ: 25.263.557/0001-46 | Reservatório Tipo Taça com Coluna 20m³ | unid | 1 | 24321.2 | 24321.2
PREÇO MEDIANO |  |  |  |  | 24321.2 | 24321.2