## Planilha Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Objeto: | Construção de 85 residências unifamiliar em madeira, com área de 54,00 m², destinadas ao Programa de Habitação Popular
Local: | Loteamento Santo Antônio e Loteamento LE 110E, Município de Paranaíta - MT
PLANILHA ORÇAMENTARIA - BALIZADA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Prestação de serviços de mão de obra com responsabilidade técnica para construção deresidências unifamiliar em madeira, com área de 54,00 m², destinadas ao Programa de Habitação Popular no Município de Paranaíta/MT | 85 | 18754.66 | 1594146.1
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  | 1594146.1
TOTAL ACUMULADO R$
|  | Resp. Técnico: | Lucas de Paula de Queiroz
|  | Registro: | CAU 189694-6

## Cronograma_Santo_Antonio
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Objeto: | Construção de 85 residências unifamiliar em madeira, com área de 54,00 m², destinadas ao Programa de Habitação Popular
Local: | Loteamento Santo Antônio e Loteamento LE 110E, Município de Paranaíta - MT
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
[5 empty] | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$
1 | Prestação de serviços de mão de obra com responsabilidade técnica para construção deresidências unifamiliar em madeira, com área de 54,00 m², destinadas ao Programa de Habitação Popular no Município de Paranaíta/MT | 85 | 19463.33 | 1654383.05 | 0 | 0 | 5 | 97316.65 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  | 1654383.05 | 0 | 0 | 5 | 97316.65 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3
TOTAL ACUMULADO R$ | [6 empty] | 5 | 97316.65 | 15 | 291949.95 | 25 | 486583.25 | 35 | 681216.55 | 45 | 875849.85
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS
[5 empty] | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$ | QUANT. | VALOR R$
1 | Prestação de serviços de mão de obra com responsabilidade técnica para construção deresidências unifamiliar em madeira, com área de 54,00 m², destinadas ao Programa de Habitação Popular no Município de Paranaíta/MT | 85 | 19463.33 | 1654383.05 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 5 | 97316.65 | 4 | 77853.32 | 1 | 19463.33
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  | 1654383.05 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 10 | 194633.3 | 5 | 97316.65 | 4 | 77853.32 | 1 | 19463.33
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 55 | 1070483.15 | 65 | 1265116.45 | 75 | 1459749.75 | 80 | 1557066.4 | 84 | 1634919.72 | 85 | 1654383.05
[10 empty] | Resp. Técnico: | Lucas de Paula de Queiroz
[10 empty] | Registro: | CAU 189694-6

## Relatorio
LOCALIZAÇÃO DAS 85 UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA DE 54,00 M2
LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, PARANAÍTA - MT.
ITEM | Nº DO LOTE | Nº DA QUADRA | NOME DA RUA
1 | 01 | 01 | Av. Novo Horizonte
2 | 02 | 1 | Av. Novo Horizonte
3 | 03 | 1 | Av. Novo Horizonte
4 | 04 | 1 | Av. Novo Horizonte
5 | 05 | 1 | Rua JA-01
6 | 06 | 1 | Via L18
7 | 07 | 1 | Rua JA-01
8 | 08 | 1 | Via L18
9 | 09 | 1 | Rua JA-01
10 | 10 | 1 | Via L18
11 | 11 | 1 | Rua JA-01
12 | 12 | 1 | Via L18
13 | 13 | 1 | Rua JA-01
14 | 14 | 1 | Via L18
15 | 01 | 2 | Av. Novo Horizonte
16 | 02 | 2 | Av. Novo Horizonte
17 | 03 | 2 | Av. Novo Horizonte
18 | 04 | 2 | Av. Novo Horizonte
19 | 05 | 2 | Rua JA-03
20 | 06 | 2 | Rua JA-02
21 | 07 | 2 | Rua JA-03
22 | 08 | 2 | Rua JA-02
23 | 09 | 2 | Rua JA-03
24 | 10 | 2 | Rua JA-02
25 | 11 | 2 | Rua JA-03
26 | 12 | 2 | Rua JA-02
27 | 13 | 2 | Rua JA-03
28 | 14 | 2 | Rua JA-02
29 | 01 | 3 | Av. Novo Horizonte
30 | 02 | 3 | Av. Novo Horizonte
31 | 03 | 3 | Av. Novo Horizonte
32 | 04 | 3 | Av. Novo Horizonte
33 | 05 | 3 | Rua JA-04
34 | 06 | 3 | Rua JA-03
35 | 07 | 3 | Rua JA-04
36 | 08 | 3 | Rua JA-03
37 | 09 | 3 | Rua JA-04
38 | 10 | 3 | Rua JA-03
39 | 11 | 3 | Rua JA-04
40 | 12 | 3 | Rua JA-03
41 | 13 | 3 | Rua JA-04
42 | 14 | 3 | Rua JA-03
43 | 01 | 4 | Av. Novo Horizonte
44 | 02 | 4 | Rua JA-06
45 | 03 | 4 | Av. Novo Horizonte
46 | 04 | 4 | Rua JA-06
47 | 05 | 4 | Av. Novo Horizonte
48 | 06 | 4 | Rua JA-06
49 | 07 | 4 | Av. Novo Horizonte
50 | 08 | 4 | Rua JA-06
51 | 09 | 4 | Av. Novo Horizonte
52 | 10 | 4 | Rua JA-06
53 | 11 | 4 | Av. Novo Horizonte
54 | 12 | 4 | Rua JA-06
55 | 13 | 4 | Av. Novo Horizonte
56 | 14 | 4 | Rua JA-06
LOTEAMENTO LE 110, PARANAÍTA - MT.
ITEM | Nº DO LOTE | Nº DA QUADRA | NOME DA RUA
57 | 01 | 1 | Via L17
58 | 02 | 1 | Via L17
59 | 03 | 1 | Via L17
60 | 04 | 1 | Rua 01
61 | 05 | 1 | Rua 01
62 | 06 | 1 | Rua Principal
63 | 01 | 2 | Via L17
64 | 02 | 2 | Via L17
65 | 03 | 2 | Via L17
66 | 04 | 2 | Rua 01
67 | 05 | 2 | Rua 01
68 | 06 | 2 | Rua 01
69 | 01 | 3 | Rua 01
70 | 02 | 3 | Rua 01
71 | 04 | 3 | Rua 02
72 | 05 | 3 | Rua 02
73 | 06 | 3 | Rua Principal
74 | 01 | 4 | Rua Principal
75 | 02 | 4 | Rua 01
76 | 03 | 4 | Rua 01
77 | 04 | 4 | Rua Principal
78 | 05 | 4 | Rua 02
79 | 06 | 4 | Rua 02
80 | 01 | 5 | Rua 02
81 | 02 | 5 | Rua 02
82 | 03 | 5 | Rua Principal
83 | 04 | 6 | Rua Principal
84 | 05 | 6 | Rua 02
85 | 06 | 6 | Rua 02