## Planilha Orçamentaria
RELATÓRIO DE PREÇO REFERÊNCIA
Conforme Cotação em Anexo
PREGÃO PRESENCIAL 00x/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
"Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos."
Planilha Orçamentária
Obra: Reforma e ampliação de residências unifamiliares executadas em programas sociais.
Local: Jardim Novo Horizonte
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEDIA | V. TOTAL
1. | AMPLIAÇÃO
1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA ESCAVAÇÃO DE VALAS EM TERRA COMPACTA REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E FORMAS MOVIMENTO DE TERRA EXECUÇAO E APLICAÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MONTAGEM DA ESTRUTURA COM TERÇAS, CAIBROS E RIPAS TELHAMENTO DA COBERTURA COM TELHAS DE CONCRETO APLICAÇÃO DE TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA, 2 DEMÃOS JANELA DE CORRER, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X12X24CM (ESPESSURA 9CM) VERGA 10X10CM EM CONCRETO, AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M² | 215.04 | 130 | 27955.2
TOTAL |  |  |  |  | 27955.2
2. | FORRO
2.1 | MONTAGEM DO TARUGAMENTO FEITO COM SARRAFOS DE MADEIRA E COLOCAÇÃO DOS PAINÉIS DO FORRO. | M³ | 2590 | 23.33 | 60424.7
TOTAL |  |  |  |  | 60433.33
3. | PISO
3.1 | EXECUÇAO E APLICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | M² | 1738 | 18.33 | 31857.54
3.2 | COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 1963 | 5.83 | 11444.29
3.3 | COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M² | 1749 | 24.33 | 42553.17
85855
4. | REVESTIMENTOS
4.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M² | 9152 | 7.4 | 67724.8
4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M² | 14286 | 17 | 242862
4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M² | 929 | 21.67 | 20131.43
4.4 | COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M² | 915 | 29.33 | 26836.95
4.5 | REGULARIZAÇÃO DA FACHADA COM ARGAMASSA 1:3 | M² | 1640 | 15.67 | 25698.8
TOTAL |  |  |  |  | 383253.98
5. | ESQUADRIAS
5.1 | REMOÇÃO E REQUADRO DE PORTAS, PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICO NO PISO | UND. | 179 | 186.67 | 33413.93
5.2 | PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM. | UND. | 166 | 130 | 21580
TOTAL |  |  |  |  | 54993.93
6. | PINTURA
6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS E METAIS , DUAS DEMÃOS. NAS ESQUADRIAS DAS PORTAS E JANELAS E NO AMADEIRAMENTO DOS BERAIS | M² | 3127 | 14 | 43778
6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS | M² | 17667 | 12 | 212004
TOTAL |  |  |  |  | 255782
7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | REQUADRAMENTO DAS PAREDES E PISO PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (BANHEIRO) | M² | 790 | 25 | 19750
7.2 | REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES (BANHEIRO) | UND. | 581 | 10.21 | 5932.01
TOTAL |  |  |  |  | 25682.01
|  | VALOR TOTAL |  |  | 893955.45
Fernando Marques de Almeida
Eng. Civil Crea 031.455/D MT

## Cronograma Fisico-Finanaceiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
"Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos."
Cronograma Fisico-Financeiro
Obra: Reforma e ampliação de residências unifamiliares executadas em programas sociais.
Local: Jardim Novo Horizonte
ÍTEM | DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS | Valor (R$) | 45 DIAS | [11 empty] | Total (%)
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | AMPLIAÇÃO | 27955.2 | 30% | 8386.56 | 30% | 8386.56 | 40% | 11182.08 | [6 empty] | 100%
2 | PISO | 85855 |  |  |  |  | 30% | 25756.5 | 70% | 60098.5 |  |  |  |  | 100%
3 | FORRO | 60433.33 | [6 empty] | 40% | 24173.332 | 60% | 36259.998 |  |  | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 383253.98 |  |  | 20% | 76650.796 | 20% | 76650.796 | 30% | 114976.194 | 30% | 114976.194 |  |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 54993.93 |  |  | 30% | 16498.179 | 40% | 21997.572 | 30% | 16498.179 |  |  |  |  | 100%
6 | PINTURA | 255782 | [10 empty] | 100% | 255782 | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 25682.01 | 10% | 2568.201 | 10% | 2568.201 | 40% | 10272.804 | 40% | 10272.804 |  |  |  |  | 100%
| TOTAL GERAL | 893955.45 | 1.225% | 10954.761 | 11.65% | 104103.736 | 16.32% | 145859.752 | 25.28% | 226019.009 | 16.92% | 151236.192 | 28.61% | 255782 | 100%
|  |  | 1.225% | 10954.761 | 12.87% | 115058.497 | 29.19% | 260918.249 | 54.47% | 486937.258 | 71.39% | 638173.45 | 100% | 893955.45
Fernando Marques de Almeida
Eng. Civil Crea 031.455/D MT