## Cronograma 02
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Semanas |  |  |  | Total Por Etapa
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Administração Local | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 1565.3675 | 1565.3675 | 1565.3675 | 1565.3675 | 6261.47
2 | Serviços preliminares | 40% | 10% | 10% | 40% | 100%
|  | 9242.424 | 2310.606 | 2310.606 | 9242.424 | 23106.06
3 | Alambrado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  | 13474.364 | 40423.092 | 40423.092 | 40423.092 | 134743.64
4 | Limpeza | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 1715.7 | 1715.7
|  | 24282.1555 | 44299.0655 | 44299.0655 | 52946.5835 | 165826.87
_______________________________________________________________ Lucas Queiroz Arquiteto e Urbanista CAU 189694-6

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Alambrado em Mourão de Concreto | SINAPI - 12/2018 - Mato Grosso | 22,23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração Local | [5 empty] | 6261.47 | 3.776%
1.2 | 00000013 | Próprio | Administração Local de Obra Simples | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Mes | 1 | 5122.7 | 6261.47 | 6261.47 | 3.776%
2 |  |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 23106.06 | 13.93%
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2.5 | 478.67 | 585.07 | 1462.67 | 0.882%
2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 15 | 485.36 | 593.25 | 8898.75 | 5.366%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 28.6 | 64.99 | 79.43 | 2271.69 | 1.37%
2.4 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 570 | 1.31 | 1.6 | 912 | 0.55%
2.5 | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 22.8 | 343.08 | 419.34 | 9560.95 | 5.766%
3 |  |  | Alambrado | [5 empty] | 134743.64 | 81.26%
3.1 | 00000015 | Próprio | Alambrado em Mourão de concreto - inclusive mureta em blocos de concreto 9x19x39 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Metro | 570 | 148.41 | 181.4 | 103398 | 62.35%
3.2 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5.8 | 498.06 | 608.77 | 3530.86 | 2.129%
3.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 684 | 30.71 | 37.53 | 25670.52 | 15.48%
3.4 | 00004108 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | Material | UN | 58 | 30.25 | 36.97 | 2144.26 | 1.293%
4 |  |  | Limpeza | [5 empty] | 1715.7 | 1.035%
4.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 570 | 2.47 | 3.01 | 1715.7 | 1.035%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 135677.88
[6 empty] | Total do BDI |  | 30148.99
[6 empty] | Total Geral |  | 165826.87
_______________________________________________________________ Lucas Queiroz Arquiteto e Urbanista CAU 189694-6

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Alambrado em Mourão de Concreto |  | SINAPI - 12/2018 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Administração Local | [5 empty] | 6261.47
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000013 | Próprio | Administração Local de Obra Simples | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | Mes | 1 | 5122.7 | 5122.7
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 104.89 | 839.12
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4283.58 | 4283.58
|  |  |  | MO sem LS => | 4435 | LS => | 0 | MO com LS => | 4435
|  |  |  | Valor do BDI => | 1138.77 |  | Valor com BDI => |  | 6261.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6261.47
2 |  |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 23106.06
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 478.67 | 478.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.43 | 32.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 272.3 | 2.72
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.7 | 18.8
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 11.59 | 1.27
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 2.81 | 2.81
|  |  |  | MO sem LS => | 38.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.4 |  | Valor com BDI => |  | 585.07
[6 empty] | Quant. => | 2.5 | Preço Total => | 1462.67
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 485.36 | 485.36
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1722 | 1.14 | 0.19
Composição Auxiliar | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.153 | 333.44 | 51.01
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0417 | 343.08 | 14.3
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.0649 | 8.35 | 42.29
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1325 | 2.27 | 0.3
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0662 | 5.89 | 0.38
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6755 | 1.87 | 1.26
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 31.66 | 2.09
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 10.52 | 18.08
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0404 | 64.99 | 2.62
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 34.65 | 59.57
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0662 | 543.12 | 35.95
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0093 | 13.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.511 | 21.8 | 32.93
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0106 | 39.4 | 0.41
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 72.94 | 4.82
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1325 | 6.49 | 0.85
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1722 | 7.47 | 1.28
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 17.53 | 2.32
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5136 | 68.93 | 35.4
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5911 | 71.47 | 42.24
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8023 | 83.73 | 67.17
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.6255 | 110.65 | 69.21
Insumo | 00011455 | SINAPI | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | Material |  | UN | 0.0662 | 8.73 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 117.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 117.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.89 |  | Valor com BDI => |  | 593.25
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 8898.75
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 64.99 | 64.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.43 | 64.99
|  |  |  | MO sem LS => | 44.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.44 |  | Valor com BDI => |  | 79.43
[6 empty] | Quant. => | 28.6 | Preço Total => | 2271.69
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.31 | 1.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 16.43 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.6
[6 empty] | Quant. => | 570 | Preço Total => | 912
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 343.08 | 343.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.7 | 16.43 | 60.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.7 | 20.33 | 75.22
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.07 | 413.58 | 28.95
Insumo | 00000654 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 62.5 | 2.85 | 178.12
|  |  |  | MO sem LS => | 105.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 105.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.26 |  | Valor com BDI => |  | 419.34
[6 empty] | Quant. => | 22.8 | Preço Total => | 9560.95
3 |  |  | Alambrado | [5 empty] | 134743.64
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000015 | Próprio | Alambrado em Mourão de concreto - inclusive mureta em blocos de concreto 9x19x39 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | Metro | 1 | 148.41 | 148.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 20.33 | 22.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 16.43 | 18.4
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 381.27 | 5.71
Composição Auxiliar | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.6 | 67.42 | 40.45
Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.078 | 15 | 1.17
Insumo | 00036797 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | Material |  | UN | 0.5 | 39.07 | 19.53
Insumo | 00010937 | SINAPI | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.5 | 25.41 | 38.11
Insumo | 00000339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | Material |  | M | 3 | 0.76 | 2.28
|  |  |  | MO sem LS => | 52.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.99 |  | Valor com BDI => |  | 181.4
[6 empty] | Quant. => | 570 | Preço Total => | 103398
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 498.06 | 498.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.45 | 16.43 | 40.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.386 | 20.33 | 48.5
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.314 | 1.21 | 0.37
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.911 | 0.29 | 0.26
Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 355.38 | 408.68
|  |  |  | MO sem LS => | 105.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 105.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.71 |  | Valor com BDI => |  | 608.77
[6 empty] | Quant. => | 5.8 | Preço Total => | 3530.86
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 30.71 | 30.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.43 | 6.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.33 | 8.13
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 475.02 | 13.91
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 13.33 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 14.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 37.53
[6 empty] | Quant. => | 684 | Preço Total => | 25670.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004108 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | Material |  | UN | 1 | 30.25 | 30.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 36.97
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 2144.26
4 |  |  | Limpeza | [5 empty] | 1715.7
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 16.43 | 2.3
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 3.4 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 3.01
[6 empty] | Quant. => | 570 | Preço Total => | 1715.7
[5 empty] | Total sem BDI |  | 135677.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 30148.99
[5 empty] | Total Geral |  | 165826.87
_______________________________________________________________ Lucas Queiroz Arquiteto e Urbanista CAU 189694-6

## Cronograma
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Semanas |  |  |  | Total Por Etapa
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Administração Local | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 1565.3675 | 1565.3675 | 1565.3675 | 1565.3675 | 6261.47
2 | Serviços preliminares | 40% | 10% | 10% | 40% | 100%
|  | 9242.424 | 2310.606 | 2310.606 | 9242.424 | 23106.06
3 | Alambrado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  | 13474.364 | 40423.092 | 40423.092 | 40423.092 | 134743.64
4 | Limpeza | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 1715.7 | 1715.7
|  | 24282.1555 | 44299.0655 | 44299.0655 | 52946.5835 | 165826.87
_______________________________________________________________ Lucas Queiroz Arquiteto e Urbanista CAU 189694-6

## Memória de Cálculo
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Administração Local
1.2 | Administração Local de Obra Simples | Mes | 1,0 | 04 semanas
2 | Serviços preliminares
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,5 | 2,00m x 1,25m
2.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 15,0 | 7,00m x 5,00m
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 28,6 | (290un x 0,20m x 0,20m x 0,50m) + (570,00m x 0x20m x 0,20m)
2.4 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 570,0 | 570,00m x 1,00m
2.5 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | m³ | 22,8 | 570,00m x 0,20m x 0,20m
3 | Alambrado
3.1 | Alambrado em Mourão de concreto - inclusive mureta em blocos de concreto 9x19x39 | Metro | 570,0 | 570,00m - conforme projeto
3.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5,8 | 290un x 0,20m x 0,20m x 0,50m
3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 684,0 | 570,00m x 0,60m x 2 lados
3.4 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | UN | 58,0 | 290,00un / 10,00m x 2,00un
4 | Limpeza
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 570,0 | 570,00m x 1,00m
_______________________________________________________________ Lucas Queiroz Arquiteto e Urbanista CAU 189694-6