## RESUMO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT
DATA: AGOSTO/2020
RESUMO ORÇAMENTO
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 13198.72 | 7.795%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4854.47 | 2.867%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 11676.79 | 6.896%
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 104380.13 | 61.65%
5 | REVESTIMENTO / ACABAMENTO ESTÉTICO | 2606.66 | 1.54%
6 | PINTURA | 25004.16 | 14.77%
7 | METAIS | 4270.91 | 2.522%
8 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 1096.02 | 0.6473%
9 | CALÇADA DE ACESSO | 1101.74 | 0.6507%
10 | LIMPEZA DA OBRA | 1128.31 | 0.6664%
TOTAL |  | 169317.91 | 100%
_______________________________________________________________ Resp. Técnico Keytiane Morosini CRE 121.305.403-6

## Orçamento Sintético
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT
DATA: AGOSTO/2020
Obra | PISTA SKATE PTA |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 06/2020 - Mato Grosso |  | 29.79% |  | Desonerado
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 13198.72 | 7.795%
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 320 | 27.82 | 36.1082 | 11554.62 | 6.824%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 79.17 | 102.7565 | 1644.1 | 0.971%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4854.47 | 2.867%
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 375.49 | 487.3568 | 1520.55 | 0.898%
2.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 78.17 | 32.86 | 42.6497 | 3333.92 | 1.969%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 11676.79 | 6.896%
3.1 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 389.83 | 8.57 | 11.1232 | 4336.15 | 2.561%
3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 116.95 | 34.46 | 44.7264 | 5230.75 | 3.089%
3.3 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 389.83 | 4.17 | 5.4123 | 2109.89 | 1.246%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 104380.13 | 61.65%
4.1 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | m³ | 6.8 | 41.73 | 54.1623 | 368.3 | 0.2175%
4.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 154.85 | 8.33 | 10.8117 | 1674.19 | 0.9888%
4.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 326.95 | 9.51 | 12.3432 | 4035.62 | 2.383%
4.4 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119.88 | 11.71 | 15.1987 | 1822.01 | 1.076%
4.5 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 12.95 | 562.35 | 729.8865 | 9452.03 | 5.582%
4.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 136.03 | 23.61 | 30.6439 | 4168.49 | 2.462%
4.7 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 56.652 | 88.28 | 114.5806 | 6491.21 | 3.834%
4.8 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 88.18 | 78.63 | 102.0556 | 8999.26 | 5.315%
4.9 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | m² | 389.83 | 0.45 | 0.58406 | 227.68 | 0.1345%
4.10 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 389.83 | 4.69 | 6.0873 | 2372.99 | 1.401%
4.11 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 97.45 | 74.8 | 97.0846 | 9460.89 | 5.588%
4.12 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 389.83 | 12.13 | 15.7438 | 6137.4 | 3.625%
4.13 | 001 | ANEXO | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 (REF. SINAPI 94997 - 06/2020) | m² | 389.83 | 70.78 | 91.8669 | 35812.48 | 21.15%
4.14 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 389.83 | 26.4 | 34.2651 | 13357.58 | 7.889%
5 |  |  | REVESTIMENTO / ACABAMENTO ESTÉTICO |  |  |  |  | 2606.66 | 1.54%
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 51.43 | 4.47 | 5.8017 | 298.38 | 0.1762%
5.2 | 87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 51.43 | 34.58 | 44.8821 | 2308.28 | 1.363%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 25004.16 | 14.77%
6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 441.26 | 1.82 | 2.3622 | 1042.35 | 0.6156%
6.2 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 389.83 | 44.94 | 58.3286 | 22738.24 | 13.43%
6.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 51.43 | 11.3 | 14.6665 | 754.29 | 0.4455%
6.4 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 11.3951 | 31.73 | 41.1831 | 469.28 | 0.2772%
7 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 4270.91 | 2.522%
7.1 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 61.38 | 53.61 | 69.5816 | 4270.91 | 2.522%
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 1096.02 | 0.6473%
8.1 | 83716 | SINAPI | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und. | 1 | 334.77 | 434.5054 | 434.5 | 0.2566%
8.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 8 | 63.71 | 82.6906 | 661.52 | 0.3907%
9 |  |  | ESCADA DE ACESSO |  |  |  |  | 1101.74 | 0.6507%
9.1 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.15 | 34.46 | 44.7264 | 51.43 | 0.03037%
9.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2 | 104.4 | 135.5031 | 271 | 0.1601%
9.3 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11.2 | 53.61 | 69.5816 | 779.31 | 0.4603%
10 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1128.31 | 0.6664%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 389.83 | 2.23 | 2.8944 | 1128.31 | 0.6664%
TOTAL | [7 empty] | 169317.91 | 100% | 434.3378
_______________________________________________________________ Resp. Técnico Keytiane Morosini CRE 121.305.403-6

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT
DATA: AGOSTO/2020
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADAS
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
COMPOSIÇÃO DO BDI
[5 empty] | ( % ) | R$
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÍNIMO % | MÉDIO % | MÁXIMO % | 7.3% | % sobre CD
A | Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4%
B | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.23%
C | Seguro + Garantia | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8%
D | Riscos | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27% |  | ITENS COMPONENTE DO BDI | %
[7 empty] | SEGURO + GARANTIA | 0.4%
| LUCRO | MÍNIMO % | MÉDIO % | MÁXIMO % | 7.4% | % sobre CD | RISCO | 0.56%
E | Lucro Operacional | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4% |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21%
[7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67%
| TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | % sobre CD
F | PIS |  |  |  | 0.65% |  | TOTAL | #REF!
G | COFINS |  |  |  | 3%
H | ISSQN (*) Considerando 40,0 % de materiais e 60,0% de mão-de-obra |  |  |  | 3%
I | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |  |  |  | 4.5%
FÓRMULA CÁLCULO DO BDI (1=AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) /(1-I) -1
| Custo Direto - CD |  |  |  | 100%
| BDI A SER ADOTADO COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 29.79%
NOTA
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 5,00% sobre o valor de mão-de-obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 5,00% sobre o valor da mão-de-obra.
Paranaíta - MT 05/08/2020
Local/Data
Engenheira Civil Responsável
Nome: | Keytiane S. Morosini
CREA: | 121.305.403-6

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT
DATA: AGOSTO/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR (R$) | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.795% | 13198.72 | 3299.68 | 25% | 3299.68 | 25% | 3299.68 | 25% | 3299.68 | 25%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.867% | 4854.47 | 4854.47 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6.896% | 11676.79 | 11676.79 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 61.65% | 104380.13 | 20876.026 | 20% | 62628.078 | 60% | 20876.026 | 20% | 0
5.0 | REVESTIMENTO / ACABAMENTO ESTÉTICO | 1.54% | 2606.66 | 0 |  | 1563.996 | 60% | 1042.664 | 40% | 0
6.0 | PINTURA | 14.77% | 25004.16 | 0 |  | 0 |  | 12502.08 | 50% | 12502.08 | 50%
7.0 | METAIS | 2.522% | 4270.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4270.91 | 100%
8.0 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 0.6473% | 1096.02 | 0 |  | 0 |  | 1096.02 | 100% | 0
9.0 | ESCADA DE ACESSO | 0.6507% | 1101.74 | 0 |  | 440.696 | 40% | 661.044 | 60% | 0
10.0 | LIMPEZA DA OBRA | 0.6664% | 1128.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1128.31 | 100%
VALOR TOTAL >> |  | 100% | 169317.91 | 40706.966 | 24.04% | 67932.45 | 40.12% | 39477.514 | 23.32% | 21200.98 | 12.52%
VALOR ACUMULADO >> |  | 100% |  | 40706.966 | 24.04% | 108639.416 | 64.16% | 148116.93 | 87.48% | 169317.91 | 100%

## Composição analitica
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT
DATA: AGOSTO/2020
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
[5 empty] | B.D.I. | 29.79%
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 (REF. SINAPI 94997 - 06/2020) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 70.78 | 70.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1594 | 17.76 | 2.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 14.37 | 5.53
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES |  | M3 | 0.1213 | 323.59 | 39.25
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 19.86 | 22.29
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 32.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 70.78

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT
SECRETARIA DA CIDADE
AV. ARIOSTO DA RIVA, 3391- CENTRO CEP. 78580-000 ALTA FLORESTA-MT
FONE: (66) 3903-1012
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)
De acordo com o acórdão 325/2007 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  |  | ( % ) | R$
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 9.39 | % sobre CD
A | Administração Central |  |  | 6.14
B | Despesas Financeiras |  |  | 1.2
C | Riscos |  |  | 2.05 |  | ITENS COMPONENTE DO BDI |  | %
[6 empty] | GARANTIA |  | 0%
| LUCRO |  |  | 9.96 | % sobre CD | RISCO |  | 2.05%
D | Lucro Operacional |  |  | 9.96 |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2%
[6 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.6%
| BDI SEM IMPOSTOS |  |  | 19.35 |  | LUCRO |  | 8.04%
[6 empty] | TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%) |  | 4.85%
| TAXAS E IMPOSTOS |  |  | 5.65 | % sobre CD
E | PIS |  |  | 0.65 |  | TOTAL |  | 0%
F | COFINS |  |  | 3
G | ISSQN |  |  | 2
| BDI COM IMPOSTOS |  |  | 25
2
| Custo Direto - CD |  |  | 100
| BDI COM IMPOSTOS (%) |  | Total (A+B+C+D+E+F+G) | 25%
T O T A L |  |  |  | 25%

## ORÇAMENTO SICRO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT
SECRETARIA DA CIDADE
AV. ARIOSTO DA RIVA, 3391 - CENTRO - CEP: 78580-000 - ALTA FLORESTA-MT
FONE: (66) 3903-1012
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS |  | TABELA REFERÊNCIA: |  | SINAPI JUNHO/2014 SICRO2 MAIO/2014
LOCAL: | #REF!
TRECHO: | JARDIM UNIVERSITÁRIO |  | LDI SICRO2 |  | 26.72%
ÁREA: | #REF! |  | BDI: |  | 25%
ORÇAMENTO DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO (R$) | UNIT. + BDI (R$) | TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Fornecimento e instalação de placa de obra | m2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 73805/001 | Execução de barracão de obra, incl. Inst. Hidrossanitárias e elétrica | m² | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | 73758/001 | Levantamento seção transversal c/nível p/m linear seção | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 1.0 | [6 empty] | #REF!
2.0 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 2 S 01 100 02 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 50m a 200m | m³ | #REF! | 4.37 | 5.5377 | #REF!
2.2 | 2 S 01 100 01 | Escavação mecânica Mat. 1ª categoria (proveniente de corte subleito) | m³ | #REF! | 1.32 | 1.6727 | #REF!
2.3 | 74010/001 | Remoção de mat. Escavado (incl. carga e descarga) Bota-fora - emp. 18% | m³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 2 S 01 511 00 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | m³ | #REF! | 2.45 | 3.1046 | #REF!
4.1 | 1 A 00 001 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) DMT 3,0 km | t.km | #REF! | 0.67 | 0.84902 | #REF!
SUB-TOTAL 2.0 | [6 empty] | #REF!
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 3 S 01 200 00 | Escavação e carga de mat. de jazida, 1ª cat., utilizando trator | m3 | #REF! | 7.74 | 9.8081 | #REF!
3.2 | - | Indenização de Jazida m³ | m3 | #REF! | 3.9 | 4.9421 | #REF!
3.3 | 2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m² | #REF! | 0.64 | 0.81101 | #REF!
3.4 | 2 S 02 200 01 | Base solo estabilizado granul. s/ mistura | m³ | #REF! | 8.96 | 11.3541 | #REF!
3.5 | 2 S 02 200 00 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | m³ | #REF! | 8.96 | 11.3541 | #REF!
3.6 | 3 S 02 300 00 | Imprimação mecânica com CM-30, taxa de 1,2 l/m3 | m² | #REF! | 3.266 | 4.1387 | #REF!
3.7 | 2 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m² | #REF! | 0.714 | 0.90478 | #REF!
3.8 | 2 S 02 501 01 | Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão RR-2C | m² | #REF! | 6.57 | 8.3255 | #REF!
3.9 | 3 S 02 500 00 | Capa selante com emulsão RR-2C incl. aplicação e compactação | m² | #REF! | 2 | 2.5344 | #REF!
3.10 | 2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto - MFC 01 | m | #REF! | 42.915 | 54.3819 | #REF!
SUB-TOTAL 3.0 | [6 empty] | #REF!
4.0 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 1 A 00 001 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) DMT 1,0 km | t.km | #REF! | 0.67 | 0.84902 | #REF!
4.1 | 1 A 00 002 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav (const) DMT 13,0 km | t.km | #REF! | 0.52 | 0.65894 | #REF!
4.2 | 2 S 09 002 91 | Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica CM-30 DMT 790,0 Km (Cuiabá/Distrito Industrial até Alta Floresta) | t.Km | #REF! | 0.35 | 0.44352 | #REF!
4.3 | 2 S 09 002 91 | Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica RR-2C DMT 790,0 Km (Cuiabá/Distrito Industrial até Alta Floresta) | t.Km | #REF! | 0.35 | 0.44352 | #REF!
4.4 | 2 S 09 002 91 | Transporte Comercial basculante de Brita DMT 15,0 km | t.Km | #REF! | 0.35 | 0.44352 | #REF!
SUB-TOTAL 4.0 | [6 empty] | #REF!
5.0 |  | ENSAIOS DE SOLO | [5 empty] | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 74021/001 | Ensaio de Terraplenagem | M³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | 74021/006 | Ensaio de Base e Sub-base Estabilizada Granulom. | M³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | 73900/001 | Ensaio de Imprimação - CM-30 | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | 73900/005 | Ensaio de Tratamento Superficial Duplo -rr-2c | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | 74022/030 | Ensaio de Resistencia de Concreto - fck | UNID. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 4.0 | [6 empty] | #REF!
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | #REF!
6.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS
5.1 | 1 A 01 892 01 | Escavação de Vala (Tipo 1) Não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 até 3m com retroescavadeira de 75hp, sem esgotamento | m³ | #REF! | 5.6 | 7.0963 | #REF!
5.2 | 2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação | m³ | #REF! | 20.91 | 26.4972 | #REF!
5.3 | 74010/001 | Remoção de mat. Escavado (incl. carga e descarga) Bota-fora - emp. 18% | m³ | #REF! | 1.54 | 1.925 | #REF!
5.4 | 1 A 00 001 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) DMT 3,0 km | t.km | #REF! | 0.67 | 0.84902 | #REF!
5.5 | 73692 | Lastro de areia média | m³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | 2 S 03 940 00 | Compactação Mecânica de valas, sem controle de gc (Compactador tipo sapo até 35kg) | m³ | #REF! | 9.52 | 12.0637 | #REF!
5.7 | 2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m s/ berço | m | #REF! | 113.35 | 143.6371 | #REF!
5.8 | 2 S 04 964 02 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,60 m s/ berço | m | #REF! | 229.51 | 290.8351 | #REF!
5.9 | 2 S 04 964 03 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,80 m s/ berço | m | #REF! | 308.15 | 390.4877 | #REF!
5.10 | 2 S 04 964 04 | Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço | m | #REF! | 432.72 | 548.3428 | #REF!
5.11 | 4 S 04 964 05 | Tubulação de drenagem urbana - D=1,20 m s/ berço | m | #REF! | 578.3 | 732.8218 | #REF!
5.12 | 2 S 04 960 55 | Boca de lobo simples - BLS 05 AC/BC | und | #REF! | 985.56 | 1248.9016 | #REF!
5.13 | 2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 | und | #REF! | 1043.92 | 1322.8554 | #REF!
5.14 | 2 S 04 963 03 | Poço de visita - PVI 03 | und | #REF! | 1190.8 | 1508.9818 | #REF!
5.15 | 2 S 04 963 33 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 | und | #REF! | 1052.74 | 1334.0321 | #REF!
5.16 | 2 S 04 950 26 | Dissipador de energia - DEB 06 | und | #REF! | 3205.4 | 4061.8829 | #REF!
SUB-TOTAL 5.0 | [6 empty] | #REF!
7.0 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 4 S 06 202 11 | Confecção placa sinalização tot.refletiva | m² | 0 | 278.8 | 353.2954 | 0
6.2 | 4 s 06 203 01 | Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz. | Und. | 0 | 31.16 | 39.486 | 0
6.3 | 4 S 06 100 21 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 | m² | 0 | 29.73 | 37.6739 | 0
SUB-TOTAL 6.0 | [6 empty] | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | #REF!
#REF!

## BL E PV (hidden)
CÁLCULO DO NÚMERO DE BOCA DE LOBO | [18 empty] | ESCOAMENTO PLUVIAL
Localização | Extensão | A.lote | A. rua | A. total | inclin. | TC=lote | TC=rua | T.Conc.T. | I. Chuva | Vazão | h=sarjeta | Velc | F | X | C | Q | N°=BL | N°=BL |  | i | Q | V | N | L | TEMPO
(Rua ou Av.) | L | (m²) | (m²) | (Ha) | (%) | (min.) | (min.) | (min.) | (mm) | Q=(l/s) | (m) | (m/s) |  |  |  | (m³/s) | (Unid.) | Adotado | f | Declive |  |  |  | (m) | GALERIA
Antônio | 214.95 |  | 1504.65 | 0.15046 | 7.14 |  | 2.3271 | 2.3271 | 129.699 | 39.0303 | 0.044541 | 1.5739 | 2.3809 | 0.33333 | 0.36325 | 0.017467 | 2.2345 | 2 | 0.6 | 0.63 | 0.70611 | 12.4645 | 0.018 | 214.95 | 0.57988
Santa Clara | 50.7 |  | 354.9 | 0.03549 | 7.56 |  | 2.2832 | 2.2832 | 129.699 | 9.206 | 0.025637 | 1.1206 | 2.2345 | 0.33333 | 0.37265 | 0.007748 | 1.1882 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.11208 | 4.966 | 0.018 | 50.7 | 0.97948
Santa Monica | 75.12 |  | 525.84 | 0.052584 | 5.54 |  | 2.5325 | 2.5325 | 129.699 | 13.6402 | 0.031492 | 1.1003 | 1.9795 | 0.33333 | 0.38808 | 0.010819 | 1.2608 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.11208 | 4.966 | 0.018 | 75.12 | 0.66107
São Carlos | 595.92 |  | 4171.44 | 0.41714 | 3.85 |  | 2.8591 | 2.8591 | 129.699 | 108.2063 | 0.073304 | 1.611 | 1.8997 | 0.33333 | 0.39265 | 0.038705 | 2.7957 | 6 | 0.6 | 2.049 | 2.2965 | 22.4789 | 0.018 | 595.92 | 0.37721
São Francisco | 437.03 |  | 3059.21 | 0.30592 | 4.7 |  | 2.6752 | 2.6752 | 129.699 | 79.3553 | 0.062861 | 1.6066 | 2.0459 | 0.33333 | 0.38419 | 0.030318 | 2.6174 | 2 | 0.6 | 0.63 | 0.70611 | 12.4645 | 0.018 | 437.03 | 0.28521
São Gerônimo | 102.69 |  | 718.83 | 0.071883 | 5.1 |  | 2.6033 | 2.6033 | 129.699 | 18.6463 | 0.035963 | 1.1534 | 1.9418 | 0.33333 | 0.39026 | 0.013249 | 1.4073 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 102.69 | 0
São João | 206.66 |  | 1446.62 | 0.14466 | 1.31 |  | 4.0954 | 4.0954 | 129.699 | 37.525 | 0.060317 | 0.82515 | 1.0727 | 0.33333 | 0.43086 | 0.030662 | 1.2238 | 8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 206.66 | 0
São Judas Tadeu | 390 |  | 2730 | 0.273 | 7.15 |  | 2.326 | 2.326 | 130.699 | 71.3617 | 0.055837 | 1.8311 | 2.4741 | 0.33333 | 0.3571 | 0.024262 | 2.9413 | 4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.018 | 390 | 0
São Judas | 101.08 |  | 707.56 | 0.070756 | 15.82 |  | 1.785 | 1.785 | 129.699 | 18.354 | 0.028914 | 1.7564 | 3.2978 | 0.33333 | 0.29839 | 0.0081366 | 2.2557 | 4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 101.08 | 0
São Luiz | 100 |  | 700 | 0.07 | 1.85 |  | 3.6503 | 3.6503 | 129.699 | 18.1579 | 0.043064 | 0.78331 | 1.2052 | 0.33333 | 0.42598 | 0.018361 | 0.98896 | 6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 100 | 0
São Matheus | 320.46 |  | 2243.22 | 0.22432 | 6.47 |  | 2.4048 | 2.4048 | 129.699 | 58.1887 | 0.052702 | 1.676 | 2.3309 | 0.33333 | 0.3665 | 0.022604 | 2.5743 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 320.46 | 0
São Paulo | 380.03 |  | 2660.21 | 0.26602 | 2.59 |  | 3.263 | 3.263 | 129.699 | 69.0053 | 0.066703 | 1.2408 | 1.5338 | 0.33333 | 0.41173 | 0.034626 | 1.9929 | 6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 380.03 | 0
São Pedro | 378.41 |  | 2648.87 | 0.26489 | 3.1 |  | 3.0732 | 3.0732 | 129.699 | 68.7112 | 0.064389 | 1.3259 | 1.6682 | 0.33333 | 0.40509 | 0.0325 | 2.1142 | 4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 378.41 | 0
São Tiago | 206.95 |  | 1448.65 | 0.14486 | 8.6 |  | 2.1872 | 2.1872 | 129.699 | 37.5777 | 0.042407 | 1.6717 | 2.5918 | 0.33333 | 0.34915 | 0.015841 | 2.3722 | 6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.018 | 206.95 | 0

## QUANT. SINALIZAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT
SECRETÁRIA DA CIDADE
AV. ARIOSTO DA RIVA, 3391 - CENTRO - CEP: 78580-000 - ALTA FLORESTA-MT
FONE: (66) 3903-1012
OBRA: | OBRA: | #REF!
LOCAL: | LOCAL: | #REF!
TRECHO: | TRECHO: | #REF!
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
ITEM | MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
1.0 | MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
1.1 | R-01 (PARE) | 0,21/ Ø0,50m | 0.21 | x |  | Und | = | 0 | m²
1.2 | R-19 (40KM/H) | Ø0,50m | 0.2 | x |  | Und | = | 0 | m²
1.3 | A-32B (FAIXA DE PEDESTRE) | 0,50X0,50m | 0.25 | x |  | Und | = | 0 | m²
14 | R-05 (NOME DAS RUAS | 1,00X0,30m | 0.3 | x |  | Und | = | 0 | m²
|  |  | SUB-TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0 | m²
2.0 | SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
2.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | = | 0 | Und
2.2 | PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA | [5 empty] | = | 0 | Und
|  |  | SUB-TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0 | Und
3.0 | TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
|  | Largura | Comp. | Quant. | Nr. Bloco |  |  | Total
3.1 | LISTRAS SECCIONADAS DE 4M | 0.12 | 4 |  |  |  |  | 0 | m²
3.3 | FAIXAS DE PEDESTRES | 0.4 | 4 |  |  |  |  | 0 | m²
3.4 | FAIXA DE RETENÇÃO | 0.4 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | m²
3.5 | LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) | 15 | 0.15 |  |  |  |  | 0 | m²
3.6 | FAIXA DE BORDO | 0.12 | 5835 |  |  |  |  | 0 | m²
|  |  | Área | Quant.
3.2 | LETREIRO PARE |  | 4.12 |  |  |  |  | 0 | m²
|  |  | SUB-TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0 | m²