## RESUMO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.06554% | 1149.9
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.154% | 72869.43
3. | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (15KV) | 0.5608% | 9839.34
4. | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 150KVA, 13,8KV E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | 3.868% | 67857.97
5. | TORRES DE ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO | 43.72% | 766952.49
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS (ELETRODUTOS, MALHA DE ATERRAMENTO, CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS ELÉTRICOS) | 47.64% | 835698.59
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 1754367.72
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## PO - PISTA DE CAMINHADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| MUNICÍPIO : | PARANAÍTA - MT |  |  |  | FONTE: TABELA SINAPI JUNHO / 2020 ( com desoneração )
| OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| ENDEREÇO: | PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
|  |  | BDI CONSTRUÇÃO: | 32.95% |  |  | BDI INSUMO: | 20.93%
ITEM | FONTE DE PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | P.UNIT (S/BDI) | P.UNIT (C/BDI) | TOTALS/ BDI | TOTALC/ BDI
MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE (1 + 2 + 3) | [7 empty] | 1379206.56 | 1754367.72
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.1 | - | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.5 | 375.49 | 459.9602 | 938.72 | 1149.9
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 938.72 | 1149.9 | 1175.4855 | 1175.4688
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP.2 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 54808.8 | 72869.4305 | 54808.8 | 72869.43
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 54808.8 | 72869.43 | 3369.5469 | 20.68%
3. | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (15KV)
3.1 | COMP.3 | - | REMOÇÃO DE ESTRUTURA N3 E POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 11/300DAN | UN | 1 | 339.22 | 451 | 339.22 | 450.99 | 339.22
3.2 | COMP.4 | - | ESTRUTURA N3-CE3-CFU EM POSTE DE CONCRETO CC 12/600 A INSTALAR, COM BASE DE CONCRETO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6288.64 | 7703.81 | 6288.64 | 7703.81 | 6288.64
3.3 | COMP.5 | - | REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 164.41 | 218.5865 | 164.41 | 218.58 | 164.41
3.4 | COMP.6 | - | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO, #50mm², 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33 | 20.2 | 25.41 | 666.6 | 838.53 | 21997.8
3.5 | COMP.7 | - | CABO MENSAGEIRO DE AÇO 9,5mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11 | 16.22 | 20.6 | 178.42 | 226.6 | 1962.62
3.6 | COMP.8 | - | ESPAÇADORES POLIMÉRICOS LOSANGULARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 108.04 | 133.61 | 324.12 | 400.83 | 972.36
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 7961.41 | 9839.34 | 3369.5469 | 3.004%
4. | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 150KVA, 13,8KV E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
4.1 | COMP.9 | - | ESTRUTURA CE3-TR, 13,8KV, TRANSFORMADOR 150KVA E MURETA DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO INDIRETA, COM ATERRAMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 46920.03 | 57350.98 | 46920.03 | 57350.98 | 46920.03
4.2 | COMP.10 | - | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM ELÉTRICA E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8610.49 | 10506.99 | 8610.49 | 10506.99 | 8610.49
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 55530.52 | 67857.97 | 3369.5469 | 20.95%
5. | TORRES DE ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO
5.1 | COMP.11 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 06 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 4 | 15134.77 | 18432.34 | 60539.08 | 73729.36 | 242156.32
5.2 | COMP.12 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 04 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 4 | 11345.49 | 13826.29 | 45381.96 | 55305.16 | 181527.84
5.3 | COMP.13 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 12 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 2 | 26421.86 | 32113.3 | 52843.72 | 64226.6 | 105687.44
5.4 | COMP.14 | - | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM 02 PROJETORES LED 100W, COR BRANCA LUZ DO DIA. INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 106 | 3007.54 | 3654.35 | 318799.24 | 387361.1 | 33792719.44
5.5 | COMP.15 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01 NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS E 04 LUMINÁRIAS LED DE 180W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 21 | 7303.29 | 8872.87 | 153369.09 | 186330.27 | 3220750.89
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 630933.09 | 766952.49 | 3369.5469 | 238.1%
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS (ELETRODUTOS, MALHA DE ATERRAMENTO, CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS ELÉTRICOS)
6.1 | COMP.16 | - | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 80X80X110CM, COM TAMPA E DRENO EM BRITA Nº 0, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | UN | 1 | 270.95 | 331.11 | 270.95 | 331.11 | 270.95
6.2 | COMP.17 | - | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50X50X60CM, COM TAMPA E DRENO EM BRITA Nº 0, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | UN | 30 | 148.47 | 181.27 | 4454.1 | 5438.1 | 133623
6.3 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 140 | 147.17 | 195.66 | 20603.8 | 27392.4 | 2884532
6.4 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 19.9 | 26.45 | 119.4 | 158.7 | 716.4
6.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 2474 | 9.15 | 12.16 | 22637.1 | 30083.84 | 56004185.4
6.6 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 3100 | 14.43 | 19.18 | 44733 | 59458 | 138672300
6.7 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2964 | 60.94 | 81.02 | 180626.16 | 240143.28 | 535375938.24
6.8 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2477 | 46.16 | 61.37 | 114338.32 | 152013.49 | 283216018.64
6.9 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 953 | 33.69 | 44.79 | 32106.57 | 42684.87 | 30597561.21
6.10 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5380 | 24.03 | 31.94 | 129281.4 | 171837.2 | 695533932
6.11 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 283 | 17.8 | 23.66 | 5037.4 | 6695.78 | 1425584.2
6.12 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1463 | 10.87 | 14.45 | 15902.81 | 21140.35 | 23265811.03
6.13 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 844 | 7.1 | 9.43 | 5992.4 | 7958.92 | 5057585.6
6.14 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44 | 6.63 | 8.81 | 291.72 | 387.64 | 12835.68
6.15 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 533.1 | 56.84 | 75.56 | 30301.4 | 40281.03 | 16153676.34
6.16 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 533.1 | 34.46 | 45.81 | 18370.62 | 24421.31 | 9793377.52
6.17 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 25.59 | 17.2 | 22.86 | 440.14 | 584.98 | 11263.18
6.18 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 25.59 | 3.82 | 5.07 | 97.75 | 129.74 | 2501.42
6.19 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 169.5 | 20.23 | 26.89 | 3428.98 | 4557.85 | 581212.11
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 629034.02 | 835698.59 | 3369.5469 | 237.4%
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
MUNICIPIO : | PARANAÍTA - MT
OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: | PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
BDI CONS : | 32.95% |  | BDI INS: | 20.93%
COMP.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 255.78 | 2.55
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 48.93
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.02 | 3.02
SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.58 | 22.32
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.18 | 1.22
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 326.56
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 375.49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 459.9602
COMP.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 76.53 | 18367.2
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 27.82 | 13353.6
SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 11.4 | 5472
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 18.35 | 17616
SUBTOTAL | [5 empty] | 54808.8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 54808.8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 72869.4305
COMP.3 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA N3 E POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 11/300DAN
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.37 | 43.11
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 131.7 | 263.4
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 339.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 339.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 451
COMP.4 | ESTRUTURA N3-CE3-CFU EM POSTE DE CONCRETO CC 12/600 A INSTALAR, COM BASE DE CONCRETO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 300 | 0.45 | 135
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 359.67 | 359.67
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 131.7 | 263.4
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 823.49
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 12 METROS, 600DAN | UN | 1 | 2697 | 2697
SINAPI | 11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 1 | 4.31 | 4.31
COTAÇÃO | - | BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15KV | UN | 1 | 81 | 81
COTAÇÃO | - | CABO, ELETRICO COBERTO, ALUMINIO XLPE 15,5KV 50MM2 | M | 9 | 12 | 108
COTAÇÃO | - | CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO ZINC QUENTE, 6X 65X 65X 900MM,AUX P/BRACO C RD | UN | 1 | 46 | 46
SINAPI | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 6 | 20.31 | 121.86
COTAÇÃO | - | ESTRIBO PARA REDE COMPACTA 15KV | UN | 6 | 65 | 390
SINAPI | 11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 6 | 36.48 | 218.88
COTAÇÃO | - | CONECTOR, DERIV CUNHA, CU SN SIMET SOMADI 7.68- 9.50MM LIN 2.54- 6.55MM DV 1.27- | UN | 6 | 14 | 84
COTAÇÃO | - | CAPA, PROT CONECT CUNHA, 15KV SERIE AZUL 166X100X50MM | UN | 6 | 9 | 54
COTAÇÃO | - | ISOLADOR, POLIMERICO, ANCORAGEM TIPO BASTAO GARFO-OLHAL 15KV | UN | 3 | 70 | 210
COTAÇÃO | - | MANILHA-SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE | UN | 3 | 16 | 48
COTAÇÃO | - | MANILHA DE TRANSMISSÃO, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE | UN | 1 | 11 | 11
SINAPI | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 9.73 | 29.19
COTAÇÃO | - | SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE DIAM COLO 12MM | UN | 1 | 11 | 11
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 2.85 | 11.4
COTAÇÃO | - | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 70 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA ABAULADA | UN | 11 | 6 | 66
COTAÇÃO | - | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 40 MM, DIAMETRO = 12 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA ABAULADA | UN | 2 | 6 | 12
COTAÇÃO | - | MÃO FRANCESA PLANA 619mm | UN | 2 | 27 | 54
SINAPI | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 8 | 4.31 | 34.48
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 2 | 2.85 | 5.7
SINAPI | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 5 | 0.57 | 2.85
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 1 | 71.82 | 71.82
COTAÇÃO | - | SUPORTE, CHAVE FUSIV/PARA-RAIOS, 15KV TIPO Z ACO CARBONO | UN | 3 | 26 | 78
COTAÇÃO | - | CHAVE, FUSIVEL, DISTRIBUICAO, 15KV 100A 2KA BASE C ISOL PORCELANA C/ SUPORTE L | UN | 3 | 334 | 1002
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 5465.15
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 6288.64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 7703.81
COMP.5 | REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 EM POSTE DE CONCRETO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 131.7 | 131.7
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 164.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 164.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 218.5865
COMP.6 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO, #50mm², 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.38 | 0.91
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.71
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.05 | 131.7 | 6.58
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 8.2
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CABO, ELETRICO COBERTO, ALUMINIO XLPE 15,5KV 50MM2 | M | 1 | 12 | 12
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 20.2
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 25.41
COMP.7 | CABO MENSAGEIRO DE AÇO 9,5mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.75 | 0.93
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.71
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.05 | 131.7 | 6.58
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 8.22
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CABO DE AÇO 9,5mm | M | 1 | 8 | 8
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 16.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 20.6
COMP.8 | ESPAÇADORES POLIMÉRICOS LOSANGULARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.38 | 2.75
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 14.33 | 2.14
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.15 | 131.7 | 19.75
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 24.64
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | ESPACADOR, FASES RD COMPACTA, LOSANGULAR 15KV | UN | 1 | 81 | 81
COTAÇÃO | - | CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, 16mm² | M | 1.2 | 2 | 2.4
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 83.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 108.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 133.61
COMP.9 | ESTRUTURA CE3-TR, 13,8KV, TRANSFORMADOR 150KVA E MURETA DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO INDIRETA, COM ATERRAMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 18.38 | 882.24
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 14.33 | 687.84
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 14.37 | 689.76
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 359.67 | 359.67
SINAPI | 72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | 726 | 0.54 | 392.04
SINAPI | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12 | 65.34 | 784.08
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12 | 3.13 | 37.56
SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 12 | 16.21 | 194.52
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 131.7 | 1053.6
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 5081.31
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO TIPO CIRCULAR, 12 METROS, 1000DAN | UN | 1 | 2697 | 2697
COTAÇÃO | - | PROTETOR P/ BUCHA DE TRANSFORMADOR POLIMÉRICO 15KV | UN | 3 | 67 | 201
COTAÇÃO | - | SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE DIAM COLO 12MM | UN | 2 | 11 | 22
COTAÇÃO | - | SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CIRCULAR, 225MM | UN | 2 | 118 | 236
SINAPI | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 30 | 27.31 | 819.3
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 6 | 37.07 | 222.42
SINAPI | 4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 257.68 | 773.04
COTAÇÃO | - | PROTETOR DE PARA RAIOS 15KV | UN | 3 | 43 | 129
SINAPI | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 3.75 | 11.25
SINAPI | 7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 10909.88 | 10909.88
SINAPI | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 3 | 20.31 | 60.93
SINAPI | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1 | 9.73 | 9.73
COTAÇÃO | - | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 70 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA ABAULADA | UN | 3 | 6 | 18
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 14 | 71.82 | 1005.48
COTAÇÃO | - | SUPORTE, CHAVE FUSIV/PARA-RAIOS, 15KV TIPO Z ACO CARBONO | UN | 3 | 26 | 78
SINAPI | 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 2 | 7.15 | 14.3
COTAÇÃO | - | ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO 15KV | UN | 3 | 10 | 30
COTAÇÃO | - | BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15KV | UN | 1 | 81 | 81
SINAPI | 3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 3 | 19.62 | 58.86
COTAÇÃO | - | PINO, ISOLADOR, PARA CRUZETA DE MADEIRA CLASSE 15KV ROSCA 25MM | UN | 3 | 17 | 51
COTAÇÃO | - | CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO ZINC QUENTE, 6X 65X 65X 900MM,AUX P/BRACO C RD | UN | 1 | 46 | 46
COTAÇÃO | - | CABO, ELETRICO COBERTO, ALUMINIO XLPE 15,5KV 50MM2 | M | 1 | 12 | 12
COTAÇÃO | - | CONECTOR, DERIV COMPRESSAO, TIPO H AL CABO-CABO LIN 25- 70MM2 DERIV 16- 35MM2 | UN | 3 | 10 | 30
SINAPI | 11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 6 | 36.48 | 218.88
COTAÇÃO | - | CONECTOR, DERIV CUNHA, CU SN SIMET SOMADI 7.68- 9.50MM LIN 2.54- 6.55MM DV 1.27- | UN | 3 | 14 | 42
COTAÇÃO | - | CAPA, PROT CONECT CUNHA, 15KV SERIE AZUL 166X100X50MM | UN | 3 | 9 | 27
SINAPI | 876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 90 | 144.21 | 12978.9
SINAPI | 874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 30 | 114.93 | 3447.9
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, PESADO, 100mm | M | 12 | 80 | 960
SINAPI | 3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 4 | 79.83 | 319.32
SINAPI | 1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 2 | 40.11 | 80.22
COTAÇÃO | - | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 02 ELETRODUTOS DE 100MM EM POSTE DE CONCRETO, COM CINTA E PARAFUSOS | UN | 2 | 127 | 254
SINAPI | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 2 | 327.62 | 655.24
SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 4 | 13.2 | 52.8
COTAÇÃO | - | ELO FUSÍVEL 8K, 15KV | UN | 3 | 22 | 66
COTAÇÃO | - | BARRA DE COBRE RETANGULAR DE 1"X3/8" | M | 1 | 88 | 88
COTAÇÃO | - | ISOLADOR EPOXI TIPO BUJÃO, 50X40mm, ROSCA 1/4" | UN | 8 | 19 | 152
SINAPI | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 2 | 4.68 | 9.36
SINAPI | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 2 | 3.75 | 7.5
SINAPI | 1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 18 | 17.88 | 321.84
SINAPI | 2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1 | 1100.58 | 1100.58
SINAPI | 39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2120.24 | 2120.24
SINAPI | 39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 678.43 | 678.43
COTAÇÃO | - | CAIXA METÁLICA PARA DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, DIMENSÕES 500X600X250mm, COM ABERTURA PARA O ACIONAMENTO DO DISJUNTOR, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL | UN | 1 | 293 | 293
SINAPI | 2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 9 | 28.84 | 259.56
SINAPI | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 33.06 | 66.12
SINAPI | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 18.79 | 75.16
SINAPI | 39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 6.7 | 26.8
SINAPI | 39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 5.42 | 21.68
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 41838.72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 46920.03
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 57350.98
COMP.10 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM ELÉTRICA E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.38 | 441.12
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 14.33 | 343.92
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 785.04
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CAIXA DE MONTAGEM METÁLICA IP55, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA RAL 7032, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA METÁLICA, PINTURA ELETROSTÁTICA LARANJA RAL 2003, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1500X800X250mm, COM FLANGE INFERIOR PARA ENTRADA/SAÍDA DE CABOS REMOVÍVEL, DOTADA DE PORTA FRONTAL COM FECHOS TIPO FENDA E PORTA CADEADO PARA TRAVAMENTO DA ABERTURA DA PORTA | UN | 1 | 1146 | 1146
COTAÇÃO | - | BARRA DE COBRE RETANGULAR DE 1"X3/8" | M | 5 | 88 | 440
COTAÇÃO | - | ISOLADOR EPOXI TIPO BUJÃO, 50X40mm, ROSCA 1/4" | UN | 15 | 19 | 285
COTAÇÃO | - | PLACA DE POLICARBONATO, ESPESSURA DE 3mm | M² | 0.25 | 258 | 64.5
COTAÇÃO | - | CANALETA PVC VENTILADA PARA PAINEL, COM TAMPA, COR CINZA, DIMENSÕES 80X80X2000mm | UN | 3 | 77 | 231
COTAÇÃO | - | TRILHO DIN GALVANIZADO, BARRA DE 1 METRO | UN | 4 | 23 | 92
SINAPI | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 2.64 | 2.64
SINAPI | 38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1 | 9.54 | 9.54
SINAPI | 2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1 | 1100.58 | 1100.58
SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 3 | 7.84 | 23.52
SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8 | 44.96 | 359.68
SINAPI | 34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | 3 | 44.27 | 132.81
SINAPI | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | 1 | 63.42 | 63.42
SINAPI | 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 96.09 | 96.09
SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 84.47 | 253.41
SINAPI | 1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 1806.76 | 1806.76
SINAPI | 1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 508.13 | 508.13
SINAPI | 1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 102.91 | 102.91
SINAPI | 41758 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | 2 | 144.73 | 289.46
COTAÇÃO | - | PORTA DOCUMENTOS GRANDE PARA PAINEL | UN | 1 | 44 | 44
COTAÇÃO | - | CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL, 1NAF, 10A, 600V | UN | 1 | 24 | 24
COTAÇÃO | - | TIMER 24 HRS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, PROGRAMAÇÃO SEMANAL, DISPLAY DIGITAL, COM BATERIA | UN | 3 | 250 | 750
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 7825.45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 8610.49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 10506.99
COMP.11 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 06 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.38 | 147.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.33 | 114.64
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 359.67 | 359.67
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3 | 131.7 | 395.1
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1081.01
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T, 14 METROS TOTAIS, 300DAN | UN | 1 | 2331 | 2331
SINAPI | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 6 | 49.71 | 298.26
COTAÇÃO | - | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | UN | 4 | 22 | 88
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 16 | 2.85 | 45.6
SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 6 | 13.2 | 79.2
SINAPI | 1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 1 | 9.55 | 9.55
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DO TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2" | M | 9 | 32 | 288
SINAPI | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 3 | 18.39 | 55.17
SINAPI | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 69.21 | 69.21
SINAPI | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 42 | 6.62 | 278.04
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 36 | 2.11 | 75.96
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 20 | 9 | 180
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.48 | 9.9 | 4.75
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.96 | 1.35 | 1.29
COTAÇÃO | - | PROJETOR MODULAR DE 200W (+/-10%) PARA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA A LED (DIODO EMISSOR DE LUZ) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSADO, JUNTAS OU GUARNIÇÕES DE VEDEÇÃO DEVERÃO SER EM SILICONE 200°C PARA GARANTIR O GRAU DE PROTEÇÃO AO LONGO DE SUA VIDA ÚTIL, IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO REBITADO AO CORPO,GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA O ÓPTICO E IP-54 PARA O COMPARTIMENTO, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. LED BRANCO, LIGHTINGCLASS, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80-08 (MEASURINGLUMENMAINTENANCEOFF LED LIGHT SOURCES), TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K ± 500K; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DO PROJETOR DE 20.000 LUMENS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 100 LUMENS/WATTS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO /DRIVER COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, ALIMENTAÇÃO 220 VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CLASSE I DE ISOLAÇÃO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) DE CORRENTE MENOR QUE 15%, IMUNIDADE CONTRA SOBTENSÕES TRANSIENTES CONFORME IEC 61000-4-4 E IEC 61000-4-5; SUPRESSOR DE SURTO AUXILIAR DE 10KA INSTALADO SEPARADAMENTE E FIXADO NA PARTE INTERNA DA LUMINÁRIA PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MANOBRAS DO SISTEMA ELÉTRICO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM CINCO ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA PADRÃO. | UN | 6 | 1700 | 10200
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 14053.76
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 15134.77
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 18432.34
COMP.12 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 04 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.38 | 110.28
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.33 | 85.98
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 359.67 | 359.67
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 131.7 | 263.4
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 883.89
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T, 14 METROS TOTAIS, 300DAN | UN | 1 | 2331 | 2331
SINAPI | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 4 | 49.71 | 198.84
COTAÇÃO | - | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | UN | 4 | 22 | 88
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 12 | 2.85 | 34.2
SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 6 | 13.2 | 79.2
SINAPI | 1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 1 | 9.55 | 9.55
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DO TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2" | M | 9 | 32 | 288
SINAPI | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 3 | 18.39 | 55.17
SINAPI | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 69.21 | 69.21
SINAPI | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 42 | 6.62 | 278.04
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 24 | 2.11 | 50.64
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 14 | 9 | 126
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.32 | 9.9 | 3.16
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.64 | 1.35 | 0.86
COTAÇÃO | - | PROJETOR MODULAR DE 200W (+/-10%) PARA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA A LED (DIODO EMISSOR DE LUZ) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSADO, JUNTAS OU GUARNIÇÕES DE VEDEÇÃO DEVERÃO SER EM SILICONE 200°C PARA GARANTIR O GRAU DE PROTEÇÃO AO LONGO DE SUA VIDA ÚTIL, IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO REBITADO AO CORPO,GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA O ÓPTICO E IP-54 PARA O COMPARTIMENTO, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. LED BRANCO, LIGHTINGCLASS, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80-08 (MEASURINGLUMENMAINTENANCEOFF LED LIGHT SOURCES), TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K ± 500K; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DO PROJETOR DE 20.000 LUMENS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 100 LUMENS/WATTS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO /DRIVER COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, ALIMENTAÇÃO 220 VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CLASSE I DE ISOLAÇÃO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) DE CORRENTE MENOR QUE 15%, IMUNIDADE CONTRA SOBTENSÕES TRANSIENTES CONFORME IEC 61000-4-4 E IEC 61000-4-5; SUPRESSOR DE SURTO AUXILIAR DE 10KA INSTALADO SEPARADAMENTE E FIXADO NA PARTE INTERNA DA LUMINÁRIA PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MANOBRAS DO SISTEMA ELÉTRICO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM CINCO ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA PADRÃO. | UN | 4 | 1700 | 6800
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 10461.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 11345.49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 13826.29
COMP.13 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 14 METROS, 300DAN, 12 PROJETORES LED DE 200W CADA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 18.38 | 220.56
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.33 | 171.96
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 359.67 | 359.67
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 131.7 | 526.8
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1343.55
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO T, 14 METROS TOTAIS, 300DAN | UN | 1 | 2331 | 2331
SINAPI | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 12 | 49.71 | 596.52
COTAÇÃO | - | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | UN | 8 | 22 | 176
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 32 | 2.85 | 91.2
SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 6 | 13.2 | 79.2
SINAPI | 1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 1 | 9.55 | 9.55
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DO TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2" | M | 9 | 32 | 288
SINAPI | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 3 | 18.39 | 55.17
SINAPI | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 69.21 | 69.21
SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 42 | 10.16 | 426.72
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 72 | 2.11 | 151.92
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 38 | 9 | 342
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.96 | 9.9 | 9.5
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1.92 | 1.35 | 2.59
COTAÇÃO | - | PROJETOR MODULAR DE 200W (+/-10%) PARA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA A LED (DIODO EMISSOR DE LUZ) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSADO, JUNTAS OU GUARNIÇÕES DE VEDEÇÃO DEVERÃO SER EM SILICONE 200°C PARA GARANTIR O GRAU DE PROTEÇÃO AO LONGO DE SUA VIDA ÚTIL, IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO REBITADO AO CORPO,GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA O ÓPTICO E IP-54 PARA O COMPARTIMENTO, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. LED BRANCO, LIGHTINGCLASS, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80-08 (MEASURINGLUMENMAINTENANCEOFF LED LIGHT SOURCES), TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K ± 500K; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DO PROJETOR DE 20.000 LUMENS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 100 LUMENS/WATTS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO /DRIVER COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, ALIMENTAÇÃO 220 VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CLASSE I DE ISOLAÇÃO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92), DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) DE CORRENTE MENOR QUE 15%, IMUNIDADE CONTRA SOBTENSÕES TRANSIENTES CONFORME IEC 61000-4-4 E IEC 61000-4-5; SUPRESSOR DE SURTO AUXILIAR DE 10KA INSTALADO SEPARADAMENTE E FIXADO NA PARTE INTERNA DA LUMINÁRIA PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MANOBRAS DO SISTEMA ELÉTRICO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM CINCO ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA PADRÃO. | UN | 12 | 1700 | 20400
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 25078.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 26421.86
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 32113.3
COMP.14 | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM 02 PROJETORES LED 100W, COR BRANCA LUZ DO DIA. INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 144.35
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES E 02 PROJETORES, AMBOS EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES | UN | 1 | 2053 | 2053
COTAÇÃO | - | PROJETOR LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR BRANCA, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W (+/-10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%. | UN | 2 | 350 | 700
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
SINAPI | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2 | 1.4 | 2.8
SINAPI | 34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 10 | 3.76 | 37.6
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 5.77 | 11.54
SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.17 | 1.17
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.16 | 9.9 | 1.58
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.32 | 1.35 | 0.43
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 2863.19
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 3007.54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 3654.35
COMP.15 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01 NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS E 04 LUMINÁRIAS LED DE 180W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.38 | 73.52
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.33 | 57.32
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 131.7 | 131.7
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 341.47
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL DE 4,1/2", COM 04 BRAÇOS DE 250MM X 60,3MM | UN | 1 | 243 | 243
COTAÇÃO | - | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0mm, DIÂMETRO DA BASE DE DE 5,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR | UN | 1 | 1476 | 1476
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 18.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 180W (+/- 10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 7 PINOS, PREPARADA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM DRIVE DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDA. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACIMAS EXIGIDAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. | UN | 4 | 1291 | 5164
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2 | 2.11 | 4.22
SINAPI | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 5.77 | 11.54
SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.17 | 1.17
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2 | 1.4 | 2.8
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.32 | 9.9 | 3.16
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.64 | 1.35 | 0.86
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 6961.82
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 7303.29
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 8872.87
COMP.16 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 80X80X110CM, COM TAMPA E DRENO EM BRITA Nº 0, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 28.74
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, DE 80X80X110CM, FUNDO VAZADO, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 232 | 232
SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1 | 102.15 | 10.21
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 242.21
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 270.95
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 331.11
COMP.17 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50X50X60CM, COM TAMPA E DRENO EM BRITA Nº 0, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 14.37
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, DE 50X50X60CM, FUNDO VAZADO, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 129 | 129
SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 102.15 | 5.1
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 134.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 148.47
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 181.27
COMP.18 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.38 | 0.919
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.7165
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1.63
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | DESCARTE DE RESÍDUO EM LOCAL APROPRIADO, POR KG | KG | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | #REF!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | #REF!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | #REF!
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## COMPOSICAO BDI 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
Administração central |  |  | 5.92% | AC
Custos financeiros |  |  | 1.07% | DF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.99% | R
Lucro operacional |  |  | 8.31% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
ISSQN |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 32.95%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## COMPOSICAO BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - INSUMOS(*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
Administração central |  |  | 3.453% | AC
Custos financeiros |  |  | 0.85% | DF
Seguros e Garantias |  |  | 0.48% | S+G
Riscos |  |  | 0.85% | R
Lucro operacional |  |  | 5.11% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 20.93%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | PISTA DE CAMINHADA - RUA ÁLVARO VOLPE
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.06554% | 1149.9 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 1149.9 | 0 | 0
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.154% | 72869.43 | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  |  | 24287.381 | 24287.381 | 24294.668
3. | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (15KV) | 0.5608% | 9839.34 | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 9839.34 | 0
4. | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 150KVA, 13,8KV E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | 3.868% | 67857.97 | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 67857.97 | 0
5. | TORRES DE ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO | 43.72% | 766952.49 | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 230085.747 | 230085.747 | 306780.996
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS (ELETRODUTOS, MALHA DE ATERRAMENTO, CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS ELÉTRICOS) | 47.64% | 835698.59 | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 167139.718 | 334279.436 | 334279.436
TOTAL |  | 100% | 1754367.72 | 422662.746 | 666349.874 | 665355.1
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF