## CT-00_05(C_RANGEL)-C-DESON (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Patrocínio / MG | [7 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: | [7 empty] | DATA:
LOCAL: | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Triângulo e Alto Paranaíba / Agosto 2019 | [6 empty] | ( ) DIRETA |  |  | ( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [9 empty] | LDI
ÍTEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | DMT | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS (R$) |  | (%) BDI (N_Deson.) | PREÇOS TOTAIS (R$)
[7 empty] | S/BDI | C/ BDI |  | S/BDI | C/ BDI
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA
1.1.1 | IIO-ESC-020 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG |  | UN | 1 | 7642.29 | #REF! | #REF! | 7642.29 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | IIO-CON-035 | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO |  | MÊS | 8 | 625.89 | #REF! | #REF! | 5007.12 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3 | COB-TEL-060 | SETOP | COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA) |  | M2 | 60 | 53.1 | #REF! | #REF! | 3186 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.4 | IIO-CON-045 | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO |  | MÊS | 8 | 734.8 | #REF! | #REF! | 5878.4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.5 | IIO-CON-025 | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO |  | MÊS | 8 | 875.23 | #REF! | #REF! | 7001.84 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.6 | IIO-CON-040 | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO |  | MÊS | 8 | 652.8 | #REF! | #REF! | 5222.4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.7 | IIO-PLA-010 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  | UN | 2 | 2710.22 | #REF! | #REF! | 5420.44 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.8 | IIO-TAP-005 | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M |  | M | 220 | 133.99 | #REF! | #REF! | 29477.8 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.9 | IIO-TAP-030 | SETOP | TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA |  | M | 220 | 50.01 | #REF! | #REF! | 11002.2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.10 | ELE-PAD-020 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO |  | UN | 1 | 1896.7 | #REF! | #REF! | 1896.7 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.11 | HID-HID-025 | SETOP | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA |  | UN | 1 | 184.33 | #REF! | #REF! | 184.33 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.12 | DRE-TUB-110 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM |  | M | 120 | 15.48 | #REF! | #REF! | 1857.6 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.13 | HID-TUB-005 | SETOP | ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 300 | 12.78 | #REF! | #REF! | 3834 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.14 | HID-TUB-010 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 300 | 14.83 | #REF! | #REF! | 4449 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 92060.12 | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
02. |  |  | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [8 empty] | 0 | TRUE
2.1.1 | DEM-PIS-055 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M2 | #REF! | 11.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 | DEM-PIS-070 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M2 | #REF! | 7.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 | DEM-CON-020 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M3 | #REF! | 57.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.4 | TRA-CAR-010 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA |  | M3 | #REF! | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.5 | TRA-CAM-020 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | M3KM | #REF! | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
03. |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [8 empty] | 0 | TRUE
3.1 |  |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | [8 empty] | 0 | TRUE
3.1.1 | OBR-VIA-005 | SETOP | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) |  | M2 | #REF! | 0.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA AMANDO DE QUEIROS | [9 empty] | TRUE
3.2.1 | RO-40149 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400 M |  | M3 | #REF! | 3.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2 | RO-40151 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M |  | M3 | #REF! | 4.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.3 | RO-40160 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M |  | M3 | #REF! | 7.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.4 | RO-40241 | SETOP | COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL |  | M3 | #REF! | 2.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.5 | RO-40252 | SETOP | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  | M3 | #REF! | 3.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL | [9 empty] | TRUE
3.3.1 | RO-40160 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M |  | M3 | #REF! | 7.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.2 | RO-40251 | SETOP | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL |  | M3 | #REF! | 3.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.3 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | M3 | #REF! | 45.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.4 | TER-ESC-055 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 | #REF! | 4.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.5 | TER-ESC-060 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  | M3 | #REF! | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.6 | TER-REA-010 | SETOP | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 | #REF! | 28.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.7 | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  | M2 | #REF! | 2.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
04. |  |  | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL) | [8 empty] | 0 | TRUE
4.1 |  |  | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO | [8 empty] | 0 | TRUE
4.1.1 | ENR-PED-010 | SETOP | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  | M3 | #REF! | 141.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 | DRE-TUB-100 | SETOP | TUBO DE CONCRETO PARA DRENO SIMPLES OU POROSO, Ø 150 MM |  | M | #REF! | 41.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 | RO-40485 | SETOP | BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) |  | M | #REF! | 8878.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.1 | RO-40496 | SETOP | UEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BTCC (3,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) |  | UN | #REF! | 7037.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 | DRE-CON-005 | SETOP | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  | M3 | #REF! | 312.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.1 | OBR-PON-010 | SETOP | FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M2 | #REF! | 79.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.1 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  | KG | #REF! | 7.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.1 | 05.06.01 | SUDECAP | JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE |  | M | #REF! | 107.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7.1 | EST-CON-085 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | M3 | #REF! | 372.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8.1 | URB-DRE-005 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO |  | M3 | #REF! | 95.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9.1 | RO-43310 | SETOP | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) |  | M2 | #REF! | 4.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.1 | 05.12.01 | SUDECAP | DRENO BARBACAN - D= 50 MM |  | UN | #REF! | 6.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.11.1 | RO-40984 | SETOP | TERMINAL DE DRENO DE ALIVIO, TIPO DR.DA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | UN | #REF! | 22.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.1 | OBR-VIA-100 | SETOP | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M3 | #REF! | 351.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.2 | OBR-VIA-105 | SETOP | GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M2 | #REF! | 135.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13.1 | IMP-CAM-005 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | M2 | #REF! | 26.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13.2 | TRA-CAM-020 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | M3KM | #REF! | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
05. |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [8 empty] | 0 | TRUE
5.1.1 | DRE-TUB-065 | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM |  | M | #REF! | 75.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | DRE-TUB-075 | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM |  | M | #REF! | 144.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.3 | DRE-TUB-080 | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM |  | M | #REF! | 237.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.4 | DRE-TUB-085 | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM |  | M | #REF! | 336.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.1 | DRE-CON-005 | SETOP | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  | M3 | #REF! | 312.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.1 | DRE-FOR-005 | SETOP | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA |  | M2 | #REF! | 24.97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.1 | DRE-ALA-010 | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA |  | UN | #REF! | 752.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.2 | DRE-ALA-030 | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA |  | UN | #REF! | 1061.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.1 | DRE-BOC-010 | SETOP | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | #REF! | 776.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.2 | DRE-BOC-015 | SETOP | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | #REF! | 1361.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.9.1 | DRE-CXS-007 | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  | UN | #REF! | 1410.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.10.1 | DRE-POÇ-010 | SETOP | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  | UN | #REF! | 1232.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.10.2 | DRE-POÇ-025 | SETOP | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  | UN | #REF! | 1448.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.11.1 | DRE-CHA-010 | SETOP | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 |  | M | #REF! | 207.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.12.1 | DRE-TAM-005 | SETOP | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA |  | UN | #REF! | 392.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.13.1 | RO-40649 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M | #REF! | 30.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.14.1 | ED-14725 | SETOP | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | M | #REF! | 161.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.15.1 | RO-43247 | SETOP | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M2 | #REF! | 27.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
06. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | TRUE
6.1 | OBR-VIA-125 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 13347.39 | 0.8 | #REF! | #REF! | 10677.91 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 800000
6.2 | RO-44461 | SETOP | SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO ETRANSPORTE DO MATERIAL) |  | m³ | 2624.6 | 15.32 | #REF! | #REF! | 40208.87 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.2 | OBR-VIA-320 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | 12 | M3KM | 11359.9969 | 0.93 | #REF! | #REF! | 10564.79 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | RO-44461 | SETOP | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA) |  | m³ | 2261.92 | 69.89 | #REF! | #REF! | 158085.58 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | OBR-VIA-340 | SETOP | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM |  | m³xkm | 29732.1 | 0.75 | #REF! | #REF! | 22299.07 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | OBR-VIA-160 | SETOP | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | m² | 12705.98 | 6.62 | #REF! | #REF! | 84113.58 | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | OBR-VIA-165 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | m² | 16208.96 | 1.39 | #REF! | #REF! | 22530.45 | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  | m³ | 678.76 | 893.28 | #REF! | #REF! | 606322.73 | #REF! | #REF! | #REF!
6.8 | RO-14031 | SINAPI | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) |  | m³xkm | 6817.36 | 1.87 | #REF! | #REF! | 12748.46 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 967551.44 | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
07. |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | TRUE
7.1 | OBR-VIA-250 | SETOP | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | m | #REF! | 3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | OBR-VIA-265 | SETOP | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | m² | #REF! | 24.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | RO-42983 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - ESCUDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  | m² | #REF! | 378.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | OBR-VIA-235 | SETOP | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | unid | #REF! | 11.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | OBR-VIA-220 | SETOP | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | unid | #REF! | 13.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2.1 | 17.50.11 | SUDECAP | PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA |  | m² | #REF! | 12.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
08. |  |  | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 | TRUE
8.1.1 | URB-MFC-010 | SETOP | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | M | 2169.07 | 50.81 | #REF! | #REF! | 110210.44 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.1 | DEM-MFC-005 | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA |  | M | 19.6 | 7.61 | #REF! | #REF! | 149.15 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3.1 | URB-PAS-005 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | M2 | 3127.55 | 42.26 | #REF! | #REF! | 132170.26 | #REF! | #REF! | #REF! | 4544800
8.4.1 | URB-PAS-015 | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO |  | M3 | #REF! | 15.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 |  |  | GRAMACAO EM PLACA, INCLUSIVE PLANTIO | [8 empty] | 0 | TRUE
8.6.1 | RO-41402 | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) |  | M2 | 9947.68 | 6.07 | #REF! | #REF! | 60382.41 | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 |  |  | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA | [8 empty] | 0 | TRUE
8.7.1 | PAI-COV-010 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS |  | UN | 130 | 8.05 | #REF! | #REF! | 1046.5 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.1 | PAI-MUD-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA |  | UN | 19 | 101.33 | #REF! | #REF! | 1925.27 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.2 | PAI-MUD-010 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UN | 20 | 101.33 | #REF! | #REF! | 2026.6 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.3 | PAI-MUD-015 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PAU FERRO |  | UN | 20 | 79 | #REF! | #REF! | 1580 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.4 | PAI-MUD-025 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO |  | UN | 20 | 72 | #REF! | #REF! | 1440 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.5 | PAI-MUD-055 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI |  | UN | 48 | 40 | #REF! | #REF! | 1920 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.6 | ED-48386 | SETOP | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO |  | m | #REF! | 169.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
[12 empty] | 0 | TRUE
|  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

## RES-ET-01-ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL PARANAÍTA MT SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RESUMO DO ORÇAMENTO - DESONERADO
DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA | 50968.09 | 62178.75 | 4.838%
2 | TRABALHOS EM TERRA | 99784.31 | 121668.38 | 9.467%
3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 399856.48 | 487781.73 | 37.95%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 174335.73 | 211490.32 | 16.46%
5 | SINALIZAÇÃO | 10826.11 | 13199.24 | 1.027%
6 | CONSERVAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 248576.02 | 303231.71 | 23.59%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 70219.96 | 85665.36 | 6.665%
TOTAL GERAL |  | 1054566.7 | 1285215.49
Data Base:NOVEMBRO/2021
EMPREENDIMENTO: RUA 608

## ORÇAMENTO_LOT-C-DESON
PREFEITURA MUNICIPAL PARANAÍTA - MT Secretaria Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
OBRA: DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA-MT | [7 empty] | DATA BASE: NOVEMBRO/2021
LOCAL: RUA 608, SETOR SE-1, PARANAÍTA - MT
BANCO DE DADOS: SINAPI de 10/2021 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO de 07/2021 - SEM DESONERAÇÃO e ANP 10/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias
ÍTEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS (R$) |  |  | PREÇOS TOTAIS (R$)
(%) BDI (Deson.)
[7 empty] | S/BDI | C/ BDI |  | S/BDI | C/ BDI
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | GM 01 | M2 | 15.625 | 250 | 304.98 | 22% | 3906.25 | 4765.31
1.2 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | GM 01 | UNID. | 1 | 23530.92 | 28706.72 | 22% | 23530.92 | 28706.72
1.3 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | GM 01 | UNID. | 1 | 23530.92 | 28706.72 | 22% | 23530.92 | 28706.72
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 50968.09 | 62178.75
02. |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | GM 02 | M3 | 986.03 | 1.72 | 2.09 | 22% | 1695.97 | 2060.8
2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | GM 02 | M3 | 2632.62 | 8.26 | 10.07 | 22% | 21745.44 | 26510.48
2.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | GM 02 | M3 | 1646.59 | 6.74 | 8.22 | 22% | 11098.01 | 13534.96
2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | GM 02 | M3xKM | 3457.839 | 1.92 | 2.34 | 22% | 6639.05 | 8091.34
2.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | GM 02 | M3 | 1646.59 | 1.1 | 1.34 | 22% | 1811.24 | 2206.43
2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | CÁLCULO REDE | M3 | 399.36 | 66.57 | 81.21 | 22% | 26585.39 | 32432.02
2.7 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | CÁLCULO REDE | M3 | 998.33 | 10.08 | 12.29 | 22% | 10063.16 | 12269.47
2.8 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | CÁLCULO REDE | M3 | 254.6 | 4.64 | 5.66 | 22% | 1181.34 | 1441.03
2.9 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | CÁLCULO REDE | M3 | 1109.66 | 17.04 | 20.78 | 22% | 18908.6 | 23058.73
2.10 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | GM 02 | M2 | 701.4 | 0.08 | 0.09 | 22% | 56.11 | 63.12
|  |  | TOTAL TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 99784.31 | 121668.38
03. |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | GM 03 | M | 142 | 264.62 | 322.82 | 22% | 37576.04 | 45840.44
3.2 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | GM 03 | M | 187 | 421.57 | 514.29 | 22% | 78833.59 | 96172.23
3.3 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | GM 04 | M | 113 | 506.07 | 617.38 | 22% | 57185.91 | 69763.94
3.4 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | CÁLCULO REDE | M3 | 78.34 | 102.17 | 124.64 | 22% | 8003.99 | 9764.29
3.5 | 100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | CÁLCULO REDE | M3 | 78.34 | 4.93 | 6.01 | 22% | 386.21 | 470.82
3.6 | 93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | CÁLCULO REDE | TXKM | 78.34 | 1.41 | 1.72 | 22% | 110.45 | 134.74
3.7 | 101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | GM 03 | M2 | 1404.64 | 23.88 | 29.13 | 22% | 33542.8 | 40917.16
3.8 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | GM 03 | M2 | 421.392 | 20.11 | 24.53 | 22% | 8474.19 | 10336.74
3.9 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | GM 03 | M | 1078.44 | 66.09 | 80.62 | 22% | 71274.09 | 86943.83
3.10 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | GM 03 | UN | 9 | 1205.78 | 1471 | 22% | 10852.02 | 13239
3.11 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | GM 03 | UN | 8 | 3491.13 | 4259.03 | 22% | 27929.04 | 34072.24
3.12 | 99249 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | GM 03 | M | 4.35 | 1754.24 | 2140.09 | 22% | 7630.94 | 9309.39
3.13 | 6243 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | GM 04 | UN | 8 | 600 | 731.97 | 22% | 4800 | 5855.76
3.14 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | GM 03 | M | 1078.44 | 41.87 | 51.07 | 22% | 45154.28 | 55075.93
3.15 | 102740 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | GM 03 | UND | 1 | 5955.79 | 7265.81 | 22% | 5955.79 | 7265.81
3.16 | 2003457 | SICRO 3 | DISSIPADOR DE ENERGIA- DEB 05 - AREIA, BRITA E PEWDRA DE MÃO COMERCIAIS | GM 03 | UND | 1 | 2147.14 | 2619.41 | 22% | 2147.14 | 2619.41
|  |  | TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES | [6 empty] | 399856.48 | 487781.73
04. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - ESCAVAÇÃO JAZIDA | GM 02 | M3 | 990.78 | 1.72 | 2.09 | 22% | 1704.14 | 2070.73
4.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | GM 04 | M2 | 3861.92 | 1.75 | 2.13 | 22% | 6758.36 | 8225.88
4.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | GM 04 | M3 | 990.78 | 8.46 | 10.32 | 22% | 8381.99 | 10224.84
4.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | GM 04 | M3XKM | 21698.03 | 1.92 | 2.34 | 22% | 41660.21 | 50773.39
4.5 | COMPOSIÇÃO |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - (REF. SINAPI 96401 - 04/2021) | GM 04 | M2 | 3861.92 | 0.95 | 1.15 | 22% | 3668.82 | 4441.2
4.6 | COMPOSIÇÃO | ANP - 10/2021 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - (REF. SINAPI 96401 - 04/2021) | GM 04 | KG | 4630 | 5.5081 | 6.5743 | 15% | 25502.64 | 30439.05
4.7 | COMPOSIÇÃO |  | EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C , COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 - (REF. SINAPI 97807 - 10/2021) | GM 04 | M2 | 3861.92 | 5.99 | 7.3 | 22% | 23132.9 | 28192.01
4.8 | COMPOSIÇÃO | ANP - 10/2021 | FORNECIMENTO DE RR-2C | GM 04 | KG | 18530 | 2.8502 | 3.4019 | 15% | 52814.57 | 63037.57
4.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | GM 04 | TXKM | 19408.08 | 0.46 | 0.52 | 15% | 8927.71 | 10092.2
4.10 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM TXKM T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (AGREGADO) | GM 04 | M3XKM | 4590.18 | 0.76 | 0.87 | 15% | 3488.53 | 3993.45
|  |  | TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 174335.73 | 211490.32
05. |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | GM 05 | M2 | 91.75 | 20.27 | 24.72 | 22% | 1859.77 | 2268.06
5.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | GM 05 | M | 1204.3 | 3.71 | 4.52 | 22% | 4467.95 | 5443.43
5.3 | 5213446 | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI | GM 05 | UN | 5 | 542.14 | 661.38 | 22% | 2710.7 | 3306.9
5.4 | 5213857 | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M |  | UN | 5 | 293.14 | 357.61 | 22% | 1465.7 | 1788.05
5.5 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (REF. SINAPI 73916/2 - 01/2020) | GM 06 | UN | 1 | 90.19 | 110.02 | 22% | 90.19 | 110.02
5.5 | 5219546 | SICRO | SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SIBALIZAÇÃO - CONFECÇÃO | GM 06 | UN | 1 | 231.8 | 282.78 | 22% | 231.8 | 282.78
|  |  | TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 10826.11 | 13199.24
06. |  |  | CONSERVAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | GM 06 | M2 | 3191.04 | 75.68 | 92.32 | 22% | 241497.9 | 294596.81
6.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | GM 06 | M3 | 3.21 | 661.51 | 807.01 | 22% | 2123.44 | 2590.5
6.3 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | GM 06 | M | 36 | 137.63 | 167.9 | 22% | 4954.68 | 6044.4
|  |  | TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 248576.02 | 303231.71
07. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GM 01 | UNID. | 1 | 70219.96 | 85665.36 | 22% | 70219.96 | 85665.36
|  |  | TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 70219.96 | 85665.36 | 6.665%
|  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 1054566.7 | 1285215.49

## CRONG(FIS-FINAN)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT Secretaria Municipal de Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [20 empty] | 540
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT | [5 empty] | DATA: NOVEMBRO/2021
OBRA: RUA 608 |  |  | LOCAL: PARANAÍTA - MT |  |  | PRAZO DA OBRA: 300 DIAS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL DE ETAPAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | MÊS 10 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 11
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA | 62178.75 | FISICO |  | 53.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 33472.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28706.72 |  |  |  |  | 62178.75 | 0
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | 121668.38 | FISICO |  | 14.27% | 23.62% | 19.04% | 43.07% | [10 empty] | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 17365.92 | 28738.3 | 23160.15 | 52404.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121668.38 | 0
| 3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 487781.73 | FISICO |  | 16.47% | 27.26% | 21.33% | 0% |  |  | 34.94% | [7 empty] | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 80353.27 | 132974 | 104030.55 | 0 |  | 0 | 170423.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487781.73 | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 211490.32 | FISICO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.71% | 66.29% | [8 empty] | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 0 |  |  | 0 | 71294.84 | 140195.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211490.32 | 0
| 5 | SINALIZAÇÃO | 13199.24 | FISICO |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13199.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13199.24 | 0
| 6 | CONSERVAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 303231.71 | FISICO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.86% | 41.71% |  |  |  |  | 0.8057
|  |  |  | FINANC. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58919.36 | 117838.724 | 126473.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303231.708 | 0.002
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 85665.36 |  |  | 10.94% | 13.48% | 10.6% | 4.37% | 5.94% | 11.69% | 14.21% | 4.91% | 9.82% | 14.04% |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 9371.7904 | 11547.6905 | 9080.5282 | 3743.5762 | 5088.5224 | 10014.2806 | 12173.0477 | 4206.1692 | 8412.3384 | 12027.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85665.3635 | -0.003456
SOMATORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  | 1285215.49 | FISICO |  | 10.94% | 13.48% | 10.6% | 4.369% | 5.943% | 11.69% | 14.21% | 4.912% | 9.823% | 14.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FINANC. |  | 140563.0104 | 173259.9905 | 136271.2282 | 56147.5862 | 76383.3624 | 150209.7606 | 182596.9577 | 63125.5292 | 126251.0624 | 180407.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285215.4915
SOMATORIO ACUMULADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  | 1285215.49 | FISICO |  | 10.94% | 24.42% | 35.02% | 39.39% | 45.33% | 57.02% | 71.23% | 76.14% | 85.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | FINANC. |  | 140563.0104 | 313823.0009 | 450094.2291 | 506241.8153 | 582625.1777 | 732834.9383 | 915431.8959 | 978557.4251 | 1104808.4875 | 1285215.4915 | 1285215.4915 | 1285215.4915 | 1285215.4915 | 1285215.4915

## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Secretaria Municipal de Obras
OBRA: DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA-MT
LOCAL: RUA 608, SETOR SE-1, PARANAÍTA - MT
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
DATA BASE: NOVEMBRO/2021
QCI - Quadro de Composição do Investimento
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Investimento Total
|  | Repasse | Contrapartida | Investimento
I | PAVIMENTAÇÃO
1 | DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA-MT | 1233806.88 | 51408.61 | 1285215.49
2
3
T O T A L |  | 1233806.88 | 51408.61 | 1285215.49

## COMPOSIÇÃO ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL PARANAÍTA - MT Secretaria Municipal de Obras
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
DESCRIÇÃO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL
BANCO DE DADOS: 10/2021 SINAPI -MT
ÍTEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS (R$) | PREÇOS TOTAIS (R$)
[7 empty] | S/BDI | S/BDI | C/ BDI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 1 | 4377.17 | 4377.17
| 101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 1 | 4185.8 | 4185.8
| 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 3 | 3123.77 | 9371.31
| 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 3 | 1450.2 | 4350.6
| 93572 | SINAPI | ENCARREGADO DE OBRA |  | MÊS | 9 | 4200.88 | 37807.92
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL |  | H | 108 | 93.77 | 10127.16
|  |  | TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 70219.96 | 0

## BDI_Pav
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA-MT
LOCAL: RUA 608, SETOR SE-1, PARANAÍTA - MT
DATA BASE: NOVEMBRO/2021
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[6 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL + ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 4.01% |  | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 0 | 0.4% |  | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74% | SG | SEGUROS + GARANTIA
3 | R - RISCOS | 0 | 0.56% |  | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R | RISCOS
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 0 | 1.11% |  | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | L - LUCRO BRUTO | 0 | 7.3% |  | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | LUCRO BRUTO
6 | I - IMPOSTOS | 0 | 6.65% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
6.1 | PIS |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 3%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) |  | 0
PREÇO DE VENDA (R$) |  | 0 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário |  |  |  |  | 105% | 101.1% | 101.1% | 1.0731
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO |  |  | 22% | OK | Com CPRB | 20.73% | 22% | 25.36% |  | 1.2356 | 0.23562 | 23.5616
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NÃO DESONERADO |  |  | 22% | OK | Sem CPRB | 20.73% | 22% | 25.36%
Onde: |  |  |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
IMPOSTOS
Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota), Código Tributário do Município. CPRB de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015, ACÓRDÃO Nº 2622/13
Responsável Técnico
| PRAZO DE OBRA: |  | DIAS CORRIDOS |  | Carimbo e Assinatura

## BDI SERVIÇOS - SEM (hidden)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU - Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas, ajustado com a Instrução TCE n° 018/2017
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL | BDI
[5 empty] | ( % ) | R$
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 6.08 | % sobre CD
AC | Administração Central |  |  | 0.0401 | 4.01
S+G | Seguro e Garantia |  |  | 0.004 | 0.4
R | Risco |  |  | 0.0056 | 0.56
DF | Despesas Financeiras |  |  | 0.0111 | 1.11
L | LUCRO |  |  | 0.073 | 7.3 | % sobre CD
| Lucro Operacional |  |  | 0.073 | 7.3
| BDI SEM IMPOSTOS |  |  | 0.1338 | 13.38
I | TAXAS E IMPOSTOS |  |  | 0.0565 | 5.65 | % sobre CD
| PIS |  |  | 0.0065 | 0.65
| COFINS |  |  | 0.03 | 3
| ISSQN |  |  | 0.02 | 2
| CPRB |  |  | 0 | 0
| BDI COM IMPOSTOS |  |  |  | 20.7027
| Custo Direto - CD |  |  |  | 100
| BDI (%) | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 |  | 20.7027
(1-I)
T O T A L |  |  |  |  | 20.7027

## CURVA_SERV (hidden)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ÍTEM | FONTE |  | DESCRIÇÃO | DMT |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/ BDI | (%) BDI (N_Deson.) | Preço Total S/BDI | Preço Total C/ BDI | Percentual (%) | % Acum.
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA | [7 empty] | 42402.97 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1 | SETOP | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG |  |  | UN | 1 | 7504.28 | #REF! | #REF! | 7504.28 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO |  |  | MÊS | 3 | 624.15 | #REF! | #REF! | 1872.45 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO |  |  | MÊS | 3 | 731.74 | #REF! | #REF! | 2195.22 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO |  |  | MÊS | 3 | 871.53 | #REF! | #REF! | 2614.59 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO |  |  | MÊS | 3 | 651.06 | #REF! | #REF! | 1953.18 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | UN | 2 | 2705.45 | #REF! | #REF! | 5410.9 | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | SETOP | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M |  |  | M | 110 | 132.72 | #REF! | #REF! | 14599.2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | SETOP | SETOP | TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA |  |  | M | 110 | 49.42 | #REF! | #REF! | 5436.2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | SETOP | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA |  |  | UN | 1 | 518.35 | #REF! | #REF! | 518.35 | #REF! | #REF! | #REF!
1.10 | SETOP | SETOP | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA |  |  | UN | 1 | 298.6 | #REF! | #REF! | 298.6 | #REF! | #REF! | #REF!
02. |  |  | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.1 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M2 | #REF! | 11.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M2 | #REF! | 7.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M3 | #REF! | 57.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | SETOP | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA |  |  | M3 | #REF! | 1.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | 5 | KM | M3KM | #REF! | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03. |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [7 empty] | 54027.61 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.1 | SETOP | SETOP | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) |  |  | M2 | 7484.376 | 0.29 | #REF! | #REF! | 2170.46 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | SETOP | SETOP | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES |  |  | U | 82 | 23.6 | #REF! | #REF! | 1935.2 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M |  |  | M3 | 2550.114 | 3.25 | #REF! | #REF! | 8287.87 | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400 M |  |  | M3 | 282.64 | 3.77 | #REF! | #REF! | 1065.55 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 401 A 600 M |  |  | M3 | 2308.8 | 4.02 | #REF! | #REF! | 9281.37 | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M |  |  | M3 | 2604.41 | 4.71 | #REF! | #REF! | 12266.77 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 | SETOP | SETOP | COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL |  |  | M3 | 211.3231 | 2.13 | #REF! | #REF! | 450.11 | #REF! | #REF! | #REF!
3.8 | SETOP | - | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL |  |  | M3 | 2159.6462 | 3.03 | #REF! | #REF! | 6543.72 | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 | SETOP | SETOP | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  | M3 | 2224.2846 | 3.22 | #REF! | #REF! | 7162.19 | #REF! | #REF! | #REF!
3.10 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  | M3 | 25.2 | 44.13 | #REF! | #REF! | 1112.07 | #REF! | #REF! | #REF!
3.11 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  |  | M3 | 590.4 | 4.37 | #REF! | #REF! | 2580.04 | #REF! | #REF! | #REF!
3.12 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  |  | M3 | 13.44 | 5.24 | #REF! | #REF! | 70.42 | #REF! | #REF! | #REF!
3.13 | SETOP | SETOP | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  |  | M3 | 36.96 | 27.73 | #REF! | #REF! | 1024.9 | #REF! | #REF! | #REF!
3.14 | SETOP | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  |  | M2 | 33.6 | 2.29 | #REF! | #REF! | 76.94 | #REF! | #REF! | #REF!
04 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [7 empty] | 165238.04 | #REF! | #REF! |  | #REF!
4.1 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM |  |  | M | 20 | 75.25 | #REF! | #REF! | 1505 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM |  |  | M | 35 | 143.21 | #REF! | #REF! | 5012.35 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | SETOP | SETOP | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  |  | M3 | 10.88 | 301.78 | #REF! | #REF! | 3283.36 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | SETOP | SETOP | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA |  |  | M2 | 31 | 24.55 | #REF! | #REF! | 761.05 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | SETOP | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA |  |  | UN | 8 | 736.27 | #REF! | #REF! | 5890.16 | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 | SETOP | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA |  |  | UN | 1 | 874.44 | #REF! | #REF! | 874.44 | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 | SETOP | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  |  | UN | 3 | 1376.5 | #REF! | #REF! | 4129.5 | #REF! | #REF! | #REF!
4.8 | SETOP | SETOP | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 30/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA) |  |  | M | 2028 | 30.47 | #REF! | #REF! | 61793.16 | #REF! | #REF! | #REF!
4.9 | SETOP | SETOP | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M | 776 | 30.29 | #REF! | #REF! | 23505.04 | #REF! | #REF! | #REF!
4.10 | SETOP | SETOP | MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M | 224 | 32.65 | #REF! | #REF! | 7313.6 | #REF! | #REF! | #REF!
4.11 | SETOP | SETOP | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01., TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO) |  |  | M | 235 | 14.7 | #REF! | #REF! | 3454.5 | #REF! | #REF! | #REF!
4.12 | SETOP | SETOP | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-03., TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 68.34 | M | 113 | 68.34 | #REF! | #REF! | 7722.42 | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | SETOP | SETOP | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M2 | 133 | 27.21 | #REF! | #REF! | 3618.93 | #REF! | #REF! | #REF!
4.14 | SETOP | SETOP | DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M | 65.92 | M | 515 | 65.92 | #REF! | #REF! | 33948.8 | #REF! | #REF! | #REF!
4.15 | SETOP | SETOP | TERMINAL DE DRENO PROFUNDO, TIPO DR.TDP (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | U | 70.56 | U | 5 | 70.56 | #REF! | #REF! | 352.8 | #REF! | #REF! | #REF!
4.16 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SDA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 25 | 67.65 | #REF! | #REF! | 1691.25 | #REF! | #REF! | #REF!
4.17 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SDA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 2 | 82.12 | #REF! | #REF! | 164.24 | #REF! | #REF! | #REF!
4.18 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM CORTE, TIPO DR.SDC-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 3 | 72.48 | #REF! | #REF! | 217.44 | #REF! | #REF! | #REF!
4.19 | SETOP | SETOP | DISSIPADOR DE ENERGIA "Tipo Soleira de Dispersão"- TIPO DR-DES 01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 30 | 166.9387 | #REF! | #REF! | 5008.16 | #REF! | #REF! | #REF!
05. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | SETOP | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  | m² | #REF! | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | SETOP | SETOP | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 14.47 | m³ | #REF! | 14.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | M3XKM | 0.85 | M3KM | #REF! | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | SETOP | SETOP | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | m² | #REF! | 6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | SETOP | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | m² | #REF! | 1.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | SETOP | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  |  | m³ | #REF! | 921.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 1.12 | m³xkm | #REF! | 1.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM |  |  | TXKM | #REF! | 0.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.9 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM |  |  | TXKM | #REF! | 0.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06. |  |  | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 13491.31 | #REF! | #REF!
6.1 | SETOP | SETOP | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | m | 0 | 1.7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | SETOP | SETOP | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | m² | 0 | 24.04 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 5.88 | 368.55 | #REF! | #REF! | 2167.07 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 9.664 | 340.99 | #REF! | #REF! | 3295.32 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 14.2 | 354.21 | #REF! | #REF! | 5029.78 | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 7.92 | 378.68 | #REF! | #REF! | 2999.14 | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | SETOP | SETOP | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | unid | 0 | 13.9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.8 | SETOP | SETOP | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | unid | 0 | 23.73 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
07. |  |  | CONSERVAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.1 | SETOP | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA |  |  | M | 0 | 7.39 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | SETOP | SETOP | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M2 | 0 | 30.81 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | SETOP | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M3 | 0 | 14.92 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | SETOP | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS |  |  | UN | 0 | 253.95 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) |  |  | M2 | 0 | 6.07 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DA GRAMA |  |  | M2*KM | 0 | 0.05 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.7 | SETOP | SETOP | RECONFECÇÃO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 8.5 | M | 0 | 8.5 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.8 | SETOP | SETOP | CERCA DE ARAME FARPADO, TIPO OC.CA-01 (COM 4 FIOS E MOURÃO DE MADEIRA COM ESPAÇAMENTO DE 2,5 METROS) ((EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 11.97 | M | 0 | 11.97 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.9 | SETOP | - | GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 119 | UN | 0 | 119 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.10 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 1.59 | m | 0 | 1.59 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.11 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 1.59 | m | 0 | 1.59 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.12 | SETOP | SETOP | CONCRETO DE PAVIMENTAÇÃO COM FCK >= 25 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 322.82 | M3 | 0 | 322.82 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.13 | SETOP | SETOP | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 6.32 | KG | 0 | 6.32 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.14 | SETOP | SETOP | FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 56.36 | M2 | 0 | 56.36 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7.15 | SETOP | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.71 | M2 | 0 | 23.71 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## LINEAR_CURVA_SERV (hidden)
LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS
ÍTEM | FONTE |  | DESCRIÇÃO | DMT |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/ BDI | (%) BDI (N_Deson.) | Preço Total S/BDI | Preço Total C/ BDI | Percentual (%) | % Acum.
|  |  | LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | 586770.64
5.6 | SETOP | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  |  | m³ | 296.87 | 921.38 | 1228.08 | 33.29% | 273530.08 | 364580.11 | 32.71% | 32.71%
5.4 | SETOP | SETOP | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | m² | 10206.79 | 6.3 | 8.4 | 33.29% | 64302.77 | 85737.04 | 7.693% | 40.41%
4.8 | SETOP | SETOP | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 30/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA) |  |  | M | 2028 | 30.47 | 40.61 | 33.29% | 61793.16 | 82357.08 | 7.39% | 47.8%
7.2 | SETOP | SETOP | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M2 | 1420 | 30.81 | 41.07 | 33.29% | 43750.2 | 58319.4 | 5.233% | 53.03%
4.14 | SETOP | SETOP | DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M | 65.92 | M | 515 | 65.92 | 87.86 | 33.29% | 33948.8 | 45247.9 | 4.06% | 57.09%
5.7 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 1.12 | m³xkm | 30038.36 | 1.12 | 1.49 | 33.29% | 33642.96 | 44757.16 | 4.016% | 61.11%
5.3 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | M3XKM | 0.85 | M3KM | 38281.51 | 0.85 | 1.13 | 33.29% | 32539.28 | 43258.11 | 3.882% | 64.99%
4.9 | SETOP | SETOP | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M | 776 | 30.29 | 40.37 | 33.29% | 23505.04 | 31327.12 | 2.811% | 67.8%
5.2 | SETOP | SETOP | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 14.47 | m³ | 1365.47 | 14.47 | 19.29 | 33.29% | 19758.35 | 26339.92 | 2.364% | 70.16%
1.7 | SETOP | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M |  |  | M | 110 | 132.72 | 176.9 | TAXA (%) | 14599.2 | 19459 | 1.746% | 71.91%
5.5 | SETOP | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | m² | 9671.82 | 1.33 | 1.77 | 33.29% | 12863.52 | 17119.12 | 1.536% | 73.44%
3.6 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M |  |  | M3 | 2604.41 | 4.71 | 6.28 | 33.29% | 12266.77 | 16355.69 | 1.468% | 74.91%
7.8 | SETOP | SETOP | CERCA DE ARAME FARPADO, TIPO OC.CA-01 (COM 4 FIOS E MOURÃO DE MADEIRA COM ESPAÇAMENTO DE 2,5 METROS) ((EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 11.97 | M | 956.179 | 11.97 | 15.95 | 33.29% | 11445.46 | 15251.06 | 1.368% | 76.28%
6.7 | SETOP | SETOP | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | unid | 684 | 13.9 | 18.53 | 33.29% | 9507.6 | 12674.52 | 1.137% | 77.42%
3.5 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 401 A 600 M |  |  | M3 | 2308.8 | 4.02 | 5.36 | 33.29% | 9281.37 | 12375.17 | 1.11% | 78.53%
6.1 | SETOP | SETOP | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | m | 5081.75 | 1.7 | 2.27 | 33.29% | 8638.97 | 11535.57 | 1.035% | 79.56%
5.1 | SETOP | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  | m² | 10585.08 | 0.8 | 1.07 | 33.29% | 8468.06 | 11326.04 | 1.016% | 80.58%
4.12 | SETOP | SETOP | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-03., TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 68.34 | M | 113 | 68.34 | 91.09 | 33.29% | 7722.42 | 10293.17 | 0.9236% | 81.5%
1.1 | SETOP | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG |  |  | UN | 1 | 7504.28 | 10002.2 | TAXA (%) | 7504.28 | 10002.2 | 0.8975% | 82.4%
4.10 | SETOP | SETOP | MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M | 224 | 32.65 | 43.52 | 33.29% | 7313.6 | 9748.48 | 0.8747% | 83.28%
3.9 | SETOP | SETOP | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  | M3 | 2224.2846 | 3.22 | 4.29 | 33.29% | 7162.19 | 9542.18 | 0.8562% | 84.13%
3.8 | SETOP | - | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL |  |  | M3 | 2159.6462 | 3.03 | 4.04 | 33.29% | 6543.72 | 8724.97 | 0.7829% | 84.92%
4.5 | SETOP | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA |  |  | UN | 8 | 736.27 | 981.35 | 33.29% | 5890.16 | 7850.8 | 0.7045% | 85.62%
1.8 | SETOP | SETOP | TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA |  |  | M | 110 | 49.42 | 65.87 | TAXA (%) | 5436.2 | 7245.7 | 0.6502% | 86.27%
1.6 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | UN | 2 | 2705.45 | 3606 | TAXA (%) | 5410.9 | 7212 | 0.6471% | 86.92%
7.10 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 1.59 | m | 3387.6056 | 1.59 | 2.12 | 33.29% | 5386.29 | 7181.72 | 0.6444% | 87.56%
7.11 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 1.59 | m | 3387.6056 | 1.59 | 2.12 | 33.29% | 5386.29 | 7181.72 | 0.6444% | 88.21%
2.5 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | 5 | KM | M3KM | 1602.8 | 3.2 | 4.27 | 0% | 5128.96 | 6843.96 | 0.6141% | 88.82%
6.5 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 14.2 | 354.21 | 472.11 | 33.29% | 5029.78 | 6703.96 | 0.6016% | 89.42%
4.2 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM |  |  | M | 35 | 143.21 | 190.88 | 33.29% | 5012.35 | 6680.8 | 0.5995% | 90.02%
4.19 | SETOP | SETOP | DISSIPADOR DE ENERGIA "Tipo Soleira de Dispersão"- TIPO DR-DES 01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 30 | 166.9387 | 222.51 | 33.29% | 5008.16 | 6675.3 | 0.599% | 90.62%
7.5 | SETOP | SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) |  |  | M2 | 737.6238 | 6.07 | 8.09 | 33.29% | 4477.37 | 5967.38 | 0.5355% | 91.16%
4.7 | SETOP | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  |  | UN | 3 | 1376.5 | 1834.69 | 33.29% | 4129.5 | 5504.07 | 0.4939% | 91.65% |  | #REF!
4.13 | SETOP | SETOP | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | M2 | 133 | 27.21 | 36.27 | 33.29% | 3618.93 | 4823.91 | 0.4329% | 92.08%
7.6 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DA GRAMA |  |  | M2*KM | 66386.14 | 0.05 | 0.07 | 33.29% | 3319.3 | 4647.03 | 0.417% | 92.5%
4.11 | SETOP | SETOP | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01., TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO) |  |  | M | 235 | 14.7 | 19.59 | 33.29% | 3454.5 | 4603.65 | 0.4131% | 92.91%
6.4 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 9.664 | 340.99 | 454.49 | 33.29% | 3295.32 | 4392.19 | 0.3941% | 93.31%
4.3 | SETOP | SETOP | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  |  | M3 | 10.88 | 301.78 | 402.23 | 33.29% | 3283.36 | 4376.26 | 0.3927% | 93.7%
7.7 | SETOP | SETOP | RECONFECÇÃO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 8.5 | M | 355.1522 | 8.5 | 11.33 | 33.29% | 3018.79 | 4023.87 | 0.3611% | 94.06%
6.6 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 7.92 | 378.68 | 504.73 | 33.29% | 2999.14 | 3997.46 | 0.3587% | 94.42%
1.4 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO |  |  | MÊS | 3 | 871.53 | 1161.63 | TAXA (%) | 2614.59 | 3484.89 | 0.3127% | 94.73%
3.11 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  |  | M3 | 590.4 | 4.37 | 5.82 | 33.29% | 2580.04 | 3436.13 | 0.3083% | 95.04%
7.3 | SETOP | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M3 | 165.6 | 14.92 | 19.89 | 33.29% | 2470.75 | 3293.78 | 0.2956% | 95.34%
6.2 | SETOP | SETOP | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | m² | 101.9422 | 24.04 | 32.04 | 33.29% | 2450.69 | 3266.23 | 0.2931% | 95.63%
7.9 | SETOP | - | GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 119 | UN | 20 | 119 | 158.61 | 33.29% | 0 | 3172.2 | 0.2846% | 95.91%
6.8 | SETOP | SETOP | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | unid | 98 | 23.73 | 31.63 | 33.29% | 2325.54 | 3099.74 | 0.2781% | 96.19%
1.3 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO |  |  | MÊS | 3 | 731.74 | 975.31 | TAXA (%) | 2195.22 | 2925.93 | 0.2625% | 96.45%
3.1 | SETOP | SETOP | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) |  |  | M2 | 7484.376 | 0.29 | 0.39 | 33.29% | 2170.46 | 2918.91 | 0.2619% | 96.72%
6.3 | SETOP | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | m² | 5.88 | 368.55 | 491.23 | 33.29% | 2167.07 | 2888.43 | 0.2592% | 96.97%
1.5 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO |  |  | MÊS | 3 | 651.06 | 867.78 | TAXA (%) | 1953.18 | 2603.34 | 0.2336% | 97.21%
3.2 | SETOP | SETOP | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES |  |  | U | 82 | 23.6 | 31.46 | 33.29% | 1935.2 | 2579.72 | 0.2315% | 97.44%
1.2 | SETOP | SETOP | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO |  |  | MÊS | 3 | 624.15 | 831.91 | TAXA (%) | 1872.45 | 2495.73 | 0.2239% | 97.66%
2.1 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M2 | 153.9 | 11.68 | 15.57 | 0% | 1797.55 | 2396.22 | 0.215% | 97.88%
4.16 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SDA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 25 | 67.65 | 90.17 | 33.29% | 1691.25 | 2254.25 | 0.2023% | 98.08%
2.2 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M2 | 218.88 | 7.25 | 9.66 | 0% | 1586.88 | 2114.38 | 0.1897% | 98.27%
4.1 | SETOP | SETOP | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM |  |  | M | 20 | 75.25 | 100.3 | 33.29% | 1505 | 2006 | 0.18% | 98.45%
3.3 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M |  |  | M3 | 439.5 | 3.25 | 4.33 | 33.29% | 1428.37 | 1903.04 | 0.1708% | 98.62%
3.10 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  | M3 | 25.2 | 44.13 | 58.82 | 33.29% | 1112.07 | 1482.26 | 0.133% | 98.75%
3.4 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400 M |  |  | M3 | 282.64 | 3.77 | 5.02 | 33.29% | 1065.55 | 1418.85 | 0.1273% | 98.88% | #REF!
7.15 | SETOP | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.71 | M2 | 43.92 | 23.71 | 31.6 | 33.29% | 1041.34 | 1387.87 | 0.1245% | 99.01% | #REF!
3.13 | SETOP | SETOP | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  |  | M3 | 36.96 | 27.73 | 36.96 | 33.29% | 1024.9 | 1366.04 | 0.1226% | 99.13% | #REF!
7.4 | SETOP | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS |  |  | UN | 4 | 253.95 | 338.48 | 33.29% | 1015.8 | 1353.92 | 0.1215% | 99.25% | #REF!
4.6 | SETOP | SETOP | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA |  |  | UN | 1 | 874.44 | 1165.51 | 33.29% | 874.44 | 1165.51 | 0.1046% | 99.35% | #REF!
4.4 | SETOP | SETOP | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA |  |  | M2 | 31 | 24.55 | 32.72 | 33.29% | 761.05 | 1014.32 | 0.09102% | 99.45% | #REF!
5.8 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM |  |  | TXKM | 1151.32 | 0.46 | 0.61 | 33.29% | 529.6 | 702.31 | 0.06302% | 99.51%
1.9 | SETOP | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA |  |  | UN | 1 | 518.35 | 690.89 | TAXA (%) | 518.35 | 690.89 | 0.06199% | 99.57% | #REF!
7.14 | SETOP | SETOP | FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 56.36 | M2 | 8.28 | 56.36 | 75.12 | 33.29% | 466.66 | 621.99 | 0.05581% | 99.63% | #REF!
7.13 | SETOP | SETOP | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 6.32 | KG | 72.48 | 6.32 | 8.42 | 33.29% | 458.07 | 610.28 | 0.05476% | 99.68% | #REF!
3.7 | SETOP | SETOP | COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL |  |  | M3 | 211.3231 | 2.13 | 2.84 | 33.29% | 450.11 | 600.16 | 0.05385% | 99.74% | #REF!
2.4 | SETOP | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA |  |  | M3 | 320.56 | 1.35 | 1.8 | 0% | 432.75 | 577.01 | 0.05178% | 99.79%
4.15 | SETOP | SETOP | TERMINAL DE DRENO PROFUNDO, TIPO DR.TDP (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | U | 70.56 | U | 5 | 70.56 | 94.05 | 33.29% | 352.8 | 470.25 | 0.0422% | 99.83%
1.10 | SETOP | SETOP | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA |  |  | UN | 1 | 298.6 | 397.99 | TAXA (%) | 298.6 | 397.99 | 0.03571% | 99.87%
4.18 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM CORTE, TIPO DR.SDC-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 3 | 72.48 | 96.61 | 33.29% | 217.44 | 289.83 | 0.02601% | 99.89%
5.9 | SETOP | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM |  |  | TXKM | 454.57 | 0.46 | 0.61 | 33.29% | 209.1 | 277.29 | 0.02488% | 99.92%
7.12 | SETOP | SETOP | CONCRETO DE PAVIMENTAÇÃO COM FCK >= 25 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 322.82 | M3 | 0.552 | 322.82 | 430.28 | 33.29% | 178.19 | 237.51 | 0.02131% | 99.94%
2.3 | SETOP | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | M3 | 3 | 57.15 | 76.17 | 0% | 171.45 | 228.51 | 0.0205% | 99.96%
4.17 | SETOP | SETOP | SAÍDA D'ÁGUA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SDA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | UN | 2 | 82.12 | 109.45 | 33.29% | 164.24 | 218.9 | 0.01964% | 99.98%
3.14 | SETOP | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  |  | M2 | 33.6 | 2.29 | 3.05 | 33.29% | 76.94 | 102.48 | 0.009196% | 99.99%
3.12 | SETOP | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  |  | M3 | 13.44 | 5.24 | 6.98 | 33.29% | 70.42 | 93.81 | 0.008418% | 100%
7.1 | SETOP | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA |  |  | M | 5.6 | 7.39 | 9.85 | 33.29% | 41.38 | 55.16 | 0.00495% | 100%
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! | 1114444.85 | 100%
#REF!

## CURVA_SERV (2) (hidden)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEM |  | FONTE | Descrição |  | Unid | Qtde | Preço Unit. S/BDI | Preço Unit. C/ BDI | (%) BDI (N_Deson.) | Preço Total S/BDI | Preço Total C/ BDI | Percentual (%) | % Acum.
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.1.1 | 01.01.09 | SUDECAP | ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II |  | UN | 1 | 5740.73 | #REF! | #REF! | 5740.73 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | 01.01.12 | SUDECAP | ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II |  | UN | 1 | 5740.73 | #REF! | #REF! | 5740.73 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | 01.02.08 | SUDECAP | VESTIARIO TIPO III |  | UN | 1 | 9903.51 | #REF! | #REF! | 9903.51 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | 01.02.11 | SUDECAP | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM |  | M2 | 60 | 38.56 | #REF! | #REF! | 2313.6 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 | 01.02.14 | SUDECAP | DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III |  | UN | 1 | 5222.14 | #REF! | #REF! | 5222.14 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.4 | 01.02.15 | SUDECAP | DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS |  | UN | 1 | 2246.24 | #REF! | #REF! | 2246.24 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | 01.02.22 | SUDECAP | INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III |  | UN | 1 | 7246.52 | #REF! | #REF! | 7246.52 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.6 | 01.02.26 | SUDECAP | REFEITORIO TIPO II |  | UN | 1 | 3440.71 | #REF! | #REF! | 3440.71 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | 01.03.02 | SUDECAP | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP |  | M2 | 24 | 204.1 | #REF! | #REF! | 4898.4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.1 | 01.04.02 | SUDECAP | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME |  | M | 220 | 58.31 | #REF! | #REF! | 12828.2 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.2 | 01.04.05 | SUDECAP | INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME |  | M2 | 24 | 128.13 | #REF! | #REF! | 3075.12 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.3 | 01.04.06 | SUDECAP | DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA |  | M | 220 | 34.32 | #REF! | #REF! | 7550.4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.1 | 01.06.01 | SUDECAP | PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA |  | UN | 1 | 562.08 | #REF! | #REF! | 562.08 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.2 | 01.06.05 | SUDECAP | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" |  | UN | 1 | 296.62 | #REF! | #REF! | 296.62 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.1 | 01.08.01 | SUDECAP | TUBO PVC D= 100 MM |  | M | 120 | 13.77 | #REF! | #REF! | 1652.4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.2 | 01.08.20 | SUDECAP | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") |  | M | 300 | 4.23 | #REF! | #REF! | 1269 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.3 | 01.08.21 | SUDECAP | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") |  | M | 300 | 4.98 | #REF! | #REF! | 1494 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 | 02.11.04 | SUDECAP | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO |  | M2 | #REF! | 4.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 | 02.11.07 | SUDECAP | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO |  | M2 | #REF! | 8.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | 02.12.01 | SUDECAP | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO |  | M | #REF! | 1.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 | 02.13.04 | SUDECAP | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO |  | M3 | #REF! | 97.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.1 | 02.27.02 | SUDECAP | MECANICA |  | M3 | #REF! | 1.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.1 | 02.28.04 | SUDECAP | DMT > 5 KM |  | M3KM | #REF! | 1.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.1 | 02.31.02 | SUDECAP | SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA |  | UN | #REF! | 167.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | 03.01.03 | SUDECAP | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT |  | M2 | #REF! | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | 03.05.01 | SUDECAP | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | M3 | #REF! | 4.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | 03.13.01 | SUDECAP | DMT <= 1 KM |  | M3 | #REF! | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.2 | 03.13.04 | SUDECAP | DMT > 5 KM | 12 | M3KM | #REF! | 1.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.1 | 03.15.01 | SUDECAP | COM ROLO VIBRATORIO |  | M3 | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | 03.17.01 | SUDECAP | H <= 1,5 M |  | M3 | #REF! | 35.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6.1 | 03.18.01 | SUDECAP | H <= 1.5 M |  | M3 | #REF! | 3.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6.2 | 03.18.02 | SUDECAP | 1.5 M < H <= 3.0 M |  | M3 | #REF! | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | 03.22.02 | SUDECAP | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE |  | M3 | #REF! | 15.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.1 | 03.23.03 | SUDECAP | COM PLACA VIBRATORIA |  | M2 | #REF! | 3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.1 |  | DEER-MG | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA |  | SI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | 05.01.02 | SUDECAP | ARRUMADA |  | M3 | #REF! | 166.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 | 05.02.02 | SUDECAP | D= 0,20 M |  | M | #REF! | 40.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 | 05.03.01 | SUDECAP | TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO |  | M3 | #REF! | 344.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.1 | 05.04.01 | SUDECAP | FORMA DE COMPENSADO RESINADO |  | M2 | #REF! | 52.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.1 | 05.05.01 | SUDECAP | AÇO CA-50 OU CA-60 |  | KG | #REF! | 7.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.1 | 05.06.01 | SUDECAP | JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE |  | M | #REF! | 106.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7.1 | 05.07.45 | SUDECAP | FCK >= 25,0 MPA, USINADO |  | M3 | #REF! | 334.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8.1 | 05.09.02 | SUDECAP | BRITA |  | M3 | #REF! | 90.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9.1 | 05.11.01 | SUDECAP | MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M |  | M2 | #REF! | 4.88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9.1 | 05.12.01 | SUDECAP | DRENO BARBACAN - D= 50 MM |  | M2 | #REF! | 5.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.1 | 05.13.01 | SUDECAP | DRENO DE ALIVIO |  | UN | #REF! | 10.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.1 | 05.20.01 | SUDECAP | TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC |  | M3 | #REF! | 354.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.2 | 05.20.02 | SUDECAP | TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC |  | M3 | #REF! | 489.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13.1 | 09.03.03 | SUDECAP | ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM |  | M2 | #REF! | 28.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | 19.04.01 | SUDECAP | DN= 400 MM |  | M | #REF! | 89.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | 19.04.03 | SUDECAP | DN= 600 MM |  | M | #REF! | 153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.3 | 19.04.05 | SUDECAP | DN= 800 MM |  | M | #REF! | 232.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.4 | 19.04.07 | SUDECAP | DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) |  | M | #REF! | 330.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.1 | 19.07.01 | SUDECAP | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  | M3 | #REF! | 316.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.1 | 19.08.01 | SUDECAP | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA |  | M2 | #REF! | 18.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.1 | 19.10.03 | SUDECAP | D= 600 MM |  | UN | #REF! | 748.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.2 | 19.10.07 | SUDECAP | D= 1000 MM |  | UN | #REF! | 1042.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.1 | 19.11.01 | SUDECAP | SIMPLES |  | UN | #REF! | 681.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.2 | 19.11.02 | SUDECAP | DUPLA |  | UN | #REF! | 1252.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.6.1 | 19.12.01 | SUDECAP | SIMPLES |  | M | #REF! | 607.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.7.1 | 19.13.02 | SUDECAP | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN | #REF! | 248.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.8.1 | 19.14.02 | SUDECAP | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN | #REF! | 75.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.9.1 | 19.15.03 | SUDECAP | D= 600 MM |  | UN | #REF! | 985.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.10.1 | 19.18.03 | SUDECAP | D= 600 MM |  | UN | #REF! | 1368.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.10.2 | 19.18.05 | SUDECAP | D= 800 MM |  | UN | #REF! | 1607.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.11.1 | 19.21.02 | SUDECAP | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 |  | M | #REF! | 269.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.12.1 | 19.22.02 | SUDECAP | FERRO FUNDIDO NODULAR |  | UN | #REF! | 696.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.13.1 | 19.30.05 | SUDECAP | TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 |  | M | #REF! | 19.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.14.1 | 19.31.08 | SUDECAP | TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO |  | M | #REF! | 124.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.15.1 | 19.32.01 | SUDECAP | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM |  | M2 | #REF! | 9.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | m² | 13875.63 | 1.23 | #REF! | #REF! | 17067.02 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 96390 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO |  | m³ | 2726.61 | 42.45 | #REF! | #REF! | 115744.59 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | 96390 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO |  | m³ | 2307.98 | 42.45 | #REF! | #REF! | 97973.75 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM |  | m³xkm | 71465.83 | 0.83 | #REF! | #REF! | 59316.63 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (Inclusive fornecimento ligante, Transporte) |  | m² | 13191.92 | 4.31 | #REF! | #REF! | 56857.17 | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | 72943 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive fornecimento ligante, Transporte) |  | m² | 3680 | 1.36 | #REF! | #REF! | 5004.8 | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | m³ | 697.73 | 801.76 | #REF! | #REF! | 559412 | #REF! | #REF! | #REF!
6.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM |  | m³xkm | 5855.02 | 1.08 | #REF! | #REF! | 6323.42 | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | S / C | COMP. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m² | #REF! | 15.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | S / C | COMP. | SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m² | #REF! | 23.7582 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | S / C | COMP. | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT |  | m² | #REF! | 348.4753 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | S / C | COMP. | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  | unid | #REF! |  | 17.163 | 1716% |  | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | S / C | COMP. | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  | unid | #REF! |  | 52.9642 | 5296% |  | #REF! | #REF! | #REF!
7.2.1 | 17.50.11 | SUDECAP | PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA |  | m² | #REF! |  | 15.1236 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.1.1 | 21.03.04 | SUDECAP | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM |  | M | #REF! | 40.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.1 | 21.04.01 | SUDECAP | PREMOLDADO DE CONCRETO |  | M | #REF! | 22.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.3.1 | 21.05.01 | SUDECAP | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL |  | M2 | #REF! | 26.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.4.1 | 21.07.01 | SUDECAP | SOLO EM AREA DE PASSEIO |  | M3 | #REF! | 11.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.6.1 | 21.30.07 | SUDECAP | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA |  | M2 | #REF! | 12.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.7.1 | 21.31.07 | SUDECAP | DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL |  | UN | #REF! | 6.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.8.1 | 21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL |  | M3 | #REF! | 96.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.8.2 | 21.32.02 | SUDECAP | ADUBO ORGANICO |  | M3 | #REF! | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.1 | 21.33.01 | SUDECAP | ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES |  | UN | #REF! | 56.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.2 | 21.33.02 | SUDECAP | ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE |  | UN | #REF! | 48.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.3 | 21.33.03 | SUDECAP | ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA |  | UN | #REF! | 32.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.4 | 21.33.05 | SUDECAP | ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA |  | UN | #REF! | 43.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.9.5 | 21.33.70 | SUDECAP | PALMEIRA - LICURI |  | UN | #REF! | 42.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.10.1 | 21.34.01 | SUDECAP | CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 |  | UN | #REF! | 62.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.10.2 | 21.34.05 | SUDECAP | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES |  | UN | #REF! | 21.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.11.1 | 13.38.27 | SUDECAP | GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE |  | m | #REF! | 190.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!

## equipe (hidden)
PESSOAL TÉCNICO
CÓDIGO | FUNÇÃO | QUANTIDADE
NÍVEL SUPERIOR
| Engenheiro Residente | 1
| Engenheiro de Produção | 1
| Engenheiro Mecânico | 1
NÍVEL TÉCNICO
| Encarregado Geral | 1
| Encarregado de Pavimentação | 1
| Encarregado de Obras-de-Arte Correntes e Drenagem | 1
| Encarregado de Terraplenagem | 1
| Topógrafo | 1
| Auxiliar de Topografia | 4
| Laboratorista | 1
| Auxiliar Laboratorista | 4
| Encarregado de Seção Técnica | 1
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1
| Técnico de Meio Ambiente | 1
| Chefe de Escritório | 1
| Chefe de Almoxarifado | 1
| Chefe de Transporte | 1
| Chefe de Oficina | 1
| Mecânico | 4
| Auxiliar Mecânico | 4
| Eletricista | 1
| Motorista | 5

## lab (hidden)
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE
· Preparação da Amostra
· Repartidor de amostras 1/2" | 1
· Balança com capacidade de 15kg sensível a 5g | 1
· Balança com capacidade de 5kg sensível a 5g | 2
· Balança com capacidade de 1kg sensível a 0,1g | 2
· Balança com capacidade de 200g sensível a 1mg | 1
· Almofariz e mão de gral recoberto de borracha (capacidade de 5kg) | 1
· Tabuleiros de chapa de ferro galvanizado, seções 0,50x0,30x0,06m | 10
· Ensaio de Caracterização (Granulometria e Limites de Atterberg)
· Estufa com graduação de temperatura até 200ºC com termômetro | 1
· Jogo de Peneiras completa p/ granulometria (malha quadrada ABNT) | 1
· Cápsulas de porcelana com capacidade de 500ml | 4
· Aparelho de Casa Grande com cinzéis p/ solo arenoso e argilo-siltoso | 2
· Espátula com lâmina flexível (8,0x2,0cm) | 3
· Placa de vidro de superfície esmerilhada | 2
· Cilindro de compactação para LP (Ø = 3,0mm e comp. = 10,0cm) | 1
· Ensaio de Compactação e ISC (CBR)
· Prensa para determinação do Índice de Suporte Califórnia completa | 1
· Moldes cilíndricos metálicos completos para compactação e CBR | 24
· Caixa de papel filtro circular com 15 cm de diâmetro | 3
· Discos espaçadores (Ø = 15,08cm e altura de 6,35cm) | 2
· Soquetes cilíndricos (4,536kg) c/ dispositivo de altura de queda | 2
· Régua de aço biselada com cerca de 30 cm de comprimento | 1
· Sobrecarga (semi-discos anelares) c/ 2,268kg | 96
· Tripé porta-extensômetro c/ dispositivo de fixação | 1
· Extensômetros com curso mínimo de 10mm (1/100mm) | 2
· Extrator de amostra de moldes cilíndricos | 1
· Ensaio de Compactação e ISC (CBR)
· Densidade “in situ” e Grau de Compactação
· Conjunto frasco de areia completo (3,5L de capacidade, gargalo e funil) | 1
· CX Talhadeira reta e côncava de aço (30 cm de comprimento) | 2
· Martelo de 1,0kg | 2
· Bandeja de alumínio com orifício central (seção 0,30x0,30x0,25m) | 2
· Cápsulas para transporte de amostra sem perda de umidade | 20
· Colher de metal, capacidade 50/60ml e cabo com cerca de 25 cm | 1
· Umidade “in situ”
· Aparelho de “speedy” completo c/ cápsulas de carbureto (6,5g) | 1
· Compactação de Aterros (Hilf)
· Moldes cilíndricos (Ø = 10cm e altura 12,7cm c/ gola completa) | 3
· Moldes cilíndricos (Ø = 10cm e altura 12,7cm c/ gola completa) | 3
· Soquetes cilíndricos (2,495kg) com dispositivo de altura de queda | 1
· Conjunto de cilíndricos biselados completo | 3

## lab (2) (hidden)
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE
· Acessórios de Laboratório
· Estufa com termostato | 1
· Termômetro graduado em 0,1ºC, de - 8ºC a + 32ºC | 2
· Termômetro graduado em 0,1ºC, de 25ºC a 50ºC | 2
· Termômetro graduado em 0,2C, de 0ºC a 200ºC | 2
· Luva de Amianto | 1
· Pinça para retirar cápsulas de estufa | 1
· Controle Tecnológico das Misturas Asfálticas
· Coleta de amostras
· Bandejas | 12
· Densidade Aparente
· Conjunto completo p/ ensaio de densidade aparente de mistura betuminosa | 1
· Taxas de Ligante
· Extrator de betume tipo Rotarex elétrico | 1
· Balança cap. 2kg sensível a 20g, com jogo de pesos ou similar eletrônica | 1
· Picômetro com rolha de vidro esmerilhada (500ml) | 1
· Papel filtro para Rotarex | 2
· Tetracloreto de carbono | 201
· Aparelho destilador de tetracloreto de carbono 400ml | 1
· Granulometria
· Conjunto de peneiras completo | 1

## topo (hidden)
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE
· Estação Total Modelo TC 307, ou similar; leitura de 1 segundo, precisão angular de 7 segundos, linear de 2 mm + 2ppm | 1
· Memória interna capaz de armazenar 800 pontos | 1
· Colimação eletrônica do ângulo horizontal e vertical | 1
· Todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da mesma | 1
· Prisma | 1
· Mini-prisma | 1
· Rádios comunicadores | 2
· Bastões extensíveis | 2
· Tripé | 1
· Nível automático com acessórios e precisões de 3mm/km (modelo NA-2) | 1
· Trena de “fiber-glass”, 30m e trena de aço, 20m | 2
· Mira falante com nível de bolha | 1
· Balisa de aço com nível de bolha | 2
· Guarda-Sol | 2
· Conjunto de acessórios diversos (facão, machado, marrete, foice, etc.) | 2
· Calculadora científica programável | 2
· Caixa “pronto-socorro” | 2

## inf (hidden)
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE
· Microcomputador Core i7 (16 GB-RAM – HD 1 TB) | 5
· Impressora HP Laserjet (A-4) | 3
· Impressora HP Deskjet (A-3) | 1
· Softwares (Windows 10, Microsoft Office 2016 plus, etc) | 5

## instal (hidden)
Descrição | Área ( m² )
Escritório central | 40
Ambulatório | 30
Copa/Cozinha | 30
Sanitários | 20
Laboratório de Concreto | 100
Vestiários | 20
Almoxarifado | 50
Refeitório | 50
Guarita | 10
Central de abastecimento e lubrificação | 30
Oficina | 50
Central de armação | 50
Central de carpintaria | 50
Central de agregados | 70
TOTAL................................................................................................... | 600