## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obras: Implantação de Bueiros Celurares em Croncreto
Local: Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
META | DESCRIÇÃO DO ITEM | COORDENADAS | CURSO DÁGUA /ESTRADA | COMP. | VALOR
001 | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00 | LAT.: 9°44'23.45"S e LONG.: 56°34'7.59"O | RIO SEM NOME - ESTRADA PONTE VELHA | 12 | 282465.19
002 | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00 COMPLEMENTAR | LAT.: 9°39'7.12"S LONG.: 56°35'9.68"O | RIO MATRICHÃ - VICINAL 3° OESTE | 12 | 221021.67
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 503486.86

## META 01_PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BDCC 2,00X2,00
Local: Estrada Ponte Velha, Rio sem nome - Lat 9°44'23.45"S e Long. 56°34'7.59"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - META 001 BDCC 2,00X2,00
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. NÃO DESONERADO | VALOR TOTAL COM BDI
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 64209.23 | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | UND | 1 | 52166.01 | 64209.23
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 40766.44
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m² | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 12526.71 | 15418.66
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 12526.71 | 15418.66
2.4 | SINAPI 06/2023 | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. AF_04/2016 C | m² | 8 | 885.1 | 8715.49
3. |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 166355.39
3.1 | PROPRIA | 004 | Remoção de ponte existente | m | 6 | 683.26 | 5045.99
3.2 | SICRO3 01/2023 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 288 | 7.2 | 2552.31
3.3 | SICRO3 01/2023 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - Berço | m³ | 60 | 201.32 | 14867.84
3.4 | SICRO3 01/2023 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Berço | tkm | 1269 | 1 | 1561.96
3.5 | SICRO3 01/2023 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Berço | tkm | 4032 | 0.81 | 4019.9
3.6 | SICRO3 01/2023 | E9665 | Transporte Aduelas em Concreto Armado | H | 5.64 | 405.86 | 2817.5
3.7 | SICRO3 01/2023 | 6817845 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 24 | 2335.35 | 68987.92
3.8 | SICRO3 01/2023 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 89.04 | 16.41 | 1798.47
3.9 | SICRO3 01/2023 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 2040.5325 | 0.95 | 2386.03
3.10 | SICRO3 01/2023 | 705322 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 21708.17 | 53439.58
3.11 | SICRO3 01/2023 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - escoramento das bocas e dissipador de energia | m³ | 26.048 | 201.32 | 6454.62
3.12 | SICRO3 01/2023 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 550.9152 | 1 | 678.1
3.13 | SICRO3 01/2023 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1750.4256 | 0.81 | 1745.17
4. |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 11134.13
4.1 | SICRO3 01/2023 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 300 | 0.55 | 203.09
4.2 | SICRO3 01/2023 | 5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 500 | 5.5 | 3384.87
4.3 | SICRO3 01/2023 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 240 | 4.89 | 1444.54
4.4 | SICRO3 01/2023 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 160 | 8.17 | 1608.98
4.5 | SICRO3 01/2023 | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 5000 | 0.73 | 4492.65
VALOR TOTAL | [6 empty] | 282465.19

## META 01_CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BDCC 2,00X2,00
Local: Estrada Ponte Velha, Rio sem nome - Lat 9°44'23.45"S e Long. 56°34'7.59"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
001 |  | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 64209.23 | 22.73% | 11.57% | 7429.0079 | 47.51% | 30505 | 25.92% | 16642 | 15% | 9633.2221 | 64209.23 | 0
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 40766.44 | 14.43% | 62.18% | 25347.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.82% | 15418.66 | 40766.44 | 0
| 3 | DRENAGEM | 166355.39 | 58.89% | 0 | 0 | 60.02% | 99853.42 | 34.64% | 57624.08 | 5.337% | 8877.89 | 166355.39 | 0
| 4 | TERRAPLENAGEM | 11134.13 | 3.942% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11134.13 | 11134.13 | 0
| TOTAL |  | 282465.19 | 100% | 11.6% | 32776.7879 | 46.15% | 130358.42 | 26.29% | 74266.08 | 15.95% | 45063.9021
[5 empty] | 11.6% | 32776.7879 | 57.75% | 163135.2079 | 84.05% | 237401.2879 | 100% | 282465.19

## META 01_MEM. CALC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BDCC 2,00X2,00
Local: Estrada Ponte Velha, Rio sem nome - Lat 9°44'23.45"S e Long. 56°34'7.59"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - META 01 - BDCC 2,00X2,00
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | DRENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA |  |  | SUBTOTAL | 288
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
BERÇO |  | 6 | 12 | 1 | 72
ADUELA + CRISTA |  | 6 | 12 | 3 | 216
2.2 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 60
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
BERÇO |  | 5 | 12 | 1 | 60
2.3 | TRANSPORTE - ROD. REV. PRIMARIO - PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 1269
LOCAL |  | COEF | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 60 | 14.1 | 1269
2.4 | TRANSPORTE - ROD. PAVIMENTADA - PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 4032
LOCAL |  | COEF | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 60 | 44.8 | 4032
2.5 | TRANSPORTE - ADUELAS EM CONCRETO ARMADO |  |  | SUBTOTAL | 5.64
LOCAL | DMT (KM) | QUANT. VIAGENS | VEL. MÉDIA (KM/H) |  | TEMPO (H)
ADUELAS 2,00X2,00 | 28.2 | 8 | 40 |  | 5.64
ADUELAS 3,00X3,00
2.6 | IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS |  |  | SUBTOTAL | 24
LOCAL |  | LINHAS DE ADUELAS | COMPRIMENTO |  | COMP. (M)
ADUELAS 2,00X2,00 |  | 2 | 12 |  | 24
ADUELAS 3,00X3,00
2.7 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 89.04
LOCAL |  | VOL. ESC. (M3) | VOLUME ADUELA | LINHAS DE ADUELAS | VOL. (M³)
ADUELA 2,00X2,00 |  | 216 | 126.96 | 2 | 89.04
ADUELA 2,00X2,00 |  | 0 | 130.68
2.8 | TRANSPORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 2040.5325
COEF. CPU | COEF. CPU | CONS. | PESO TRANSPOT. (T)x COMP.(M) | DMT | TXKM
Geotextil | 2.1328 | 0.0010451 | 0.025082 | 28.2 | 0.70731
Argamassa | 0.11407 | 0.052244 | 1.2539 | 28.2 | 35.3588
Concreto magro | 0.26 | 0.52 | 12.48 | 28.2 | 351.936
Argamassa | 0.69 | 0.31602 | 0.63204 | 28.2 | 17.8235
Concreto magro | 3.225 | 6.45 | 12.9 | 28.2 | 363.78
Armação Aço CA-50 | 0.777 | 0.87024 | 1.7405 | 28.2 | 49.0815
Concreto 20Mpa | 10.43 | 20.86 | 41.72 | 28.2 | 1176.504
Formas de Madeira | 60.4 | 0.80392 | 1.6078 | 28.2 | 45.3413
2.9 | BOCA DE BDCC 2,00X2,00 |  |  | SUBTOTAL | 2
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND.
BOCA BDCC 2,00X2,00 |  |  |  |  | 2
2.10 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA |  |  | SUBTOTAL | 26.048
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
ESCORAMENTO BOCA |  | 0.8 | 26.4 | 0.4 | 8.448
DISSIPADOR DE ENERGIA |  | 4 | 11 | 0.4 | 17.6
2.11 | TRANSPORTE - ROD. REV. PRIMARIO - PEDRA JOGADA - |  |  | SUBTOTAL | 550.9152
LOCAL |  | COEF. | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 26.048 | 14.1 | 550.9152
2.12 | TRANSPORTE - ROD. PAVIMENTADA - PEDRA JOGADA |  |  | SUBTOTAL | 1750.4256
LOCAL |  | COEF. | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 26.048 | 44.8 | 1750.4256
3. | TERRAPLENAGEM
3.1 | LIMPEZA ÁREA DE EMPRESTIMO |  |  | SUBTOTAL | 300
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  |  |  |  | 300
3.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA - ÁREA DE EMPRESTIMO |  |  | SUBTOTAL | 500
LOCAL |  | COEF | VOLUME | ALTURA (M) | VOL (M2)
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  | 1.25 | 400 |  | 500
3.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTOR NORMAL |  |  | SUBTOTAL | 240
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL (M3)
ATERRO |  | 8 | 50 | 0.6 | 240
3.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTOR INTERMEDIARIO |  |  | SUBTOTAL | 160
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
ATERRO |  | 8 | 50 | 0.4 | 160
3.5 | TRANSPORTE CARGA DE EMPRETIMO |  |  | SUBTOTAL | 5000
LOCAL |  | COEF | VOLUME | DMT (KM) | M3XKM
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  | 1.25 | 400 | 10 | 5000

## META 01_Comp_Sinapi_Sicro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
2.1 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | m² | 1 | 315.52 | 315.52
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  | m² | 0.5 | 29.46 | 14.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3729 | 23.96 | 8.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.1186 | 19.29 | 21.57
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | M | 3.2083 | 6.05 | 19.41
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) |  |  | KG | 0.0113 | 48.37 | 0.54
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  | KG | 0.0132 | 25.92 | 0.34
2.2 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  |  | m² | 1 | 885.1 | 885.1
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0417 | 944.65 | 39.39
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  | m² | 5.0649 | 11.27 | 57.08
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.1325 | 3.19 | 0.42
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 0.1722 | 1.61 | 0.27
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.153 | 682.58 | 104.43
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.0662 | 8.36 | 0.55
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.1325 | 9.23 | 1.22
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.1722 | 11.91 | 2.05
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.6755 | 2.76 | 1.86
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 0.0662 | 46.19 | 3.05
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.7192 | 20.84 | 35.82
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | m³ | 0.0404 | 76.31 | 3.08
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.7192 | 54.06 | 92.93
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0662 | 665.75 | 44.07
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0093 | 19.7 | 0.18
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.511 | 32.85 | 49.63
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  | UN | 0.1325 | 21.86 | 2.89
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.0106 | 46.26 | 0.49
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.0662 | 146.26 | 9.68
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.5136 | 144.01 | 73.96
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.5911 | 147.01 | 86.89
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.8023 | 171.61 | 137.68
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.6255 | 217.78 | 136.22
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM |  |  | UN | 0.0662 | 19.04 | 1.26
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  | m³ | 1 | 7.2 | 7.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 1 | 1 | 0 | 159.4753 | 76.0114 | 159.4753
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 159.4753
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 180.7862
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.2444
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 26
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.9533
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1505860 | SICRO3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  | m³ | 1 | 201.32 | 201.32
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28.5037 | 28.5037
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 21.3109 | 170.4872
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 198.9909
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 198.9909
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 49.7477
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1 | m³ | 148.9138 |  |  | 148.9138
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 148.9138
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 1.5 | t | 1.77 |  | 2.655
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 2.655
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1.5 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,25 | 5914374 0,000 R$ 1,00 | 5914389 0,000 R$ 0,81 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1 | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 300.8793 | 82.5247 | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.034
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9667
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.81 | 0.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 300.8793 | 82.5247 | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8056
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6817845 | SICRO3 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 2335.35 | 2335.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9660 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 1 | 1 | 0 | 447.466 | 217.8537 | 447.466
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 447.466
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 21.3109 | 63.9327
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 63.9327
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 511.3987
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 2.8457
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 179.7086
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2003867 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | 2.1328 | m² | 17.12 |  |  | 36.514
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.11407 | m³ | 496.91 |  |  | 56.6825
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.26 | m³ | 458.59 |  |  | 119.2334
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | 1 | m | 1943.21 |  |  | 1943.21
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 2155.6399
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 3.6643 | tkm | 5914635 0,000 R$ 1,15 | 5914636 0,000 R$ 0,92 | 5914637 0,000 R$ 0,74 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 16.41 | 16.41
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 8.4601 | 1.1927 | 8.4601
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 8.4601
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21.3109 | 42.6218
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 42.6218
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 51.0819
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 16.4119
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.95 | 0.95
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 284.0861 | 74.0124 | 284.0861
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 284.0861
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 284.0861
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0321
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 310.73
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9143
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0705322 | SICRO3 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 21708.17 | 21708.17
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 10.43 | m³ | 3.21 |  |  | 33.4803
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.69 | m³ | 496.91 |  |  | 342.8679
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 777 | kg | 13.52 |  |  | 10505.04
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 10.43 | m³ | 471.36 |  |  | 4916.2848
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3.225 | m³ | 458.59 |  |  | 1478.9528
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 60.4 | m² | 73.37 |  |  | 4431.548
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 21708.1738
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  | m² | 1 | 0.55 | 0.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 797.1414 | 300.8951 | 797.1414
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 797.1414
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21.3109 | 42.6218
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 42.6218
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 839.7632
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0059
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0032
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5478
|  |  |  | MO sem LS => | 0.027805 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.027805
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502135 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 5.5 | 5.5
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 3 | 0.91 | 0.09 | 306.5706 | 87.7857 | 860.6399
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 341.5349 | 150.2756 | 341.5349
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1202.1748
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1223.4857
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1868
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 5.3151
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | m³ | 1 | 4.89 | 4.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 352.3189 | 79.1489 | 325.0019
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8433 | 3.3728 | 4.1375
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 275.8828 | 111.2891 | 159.0213
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 196.2107 | 77.0148 | 196.2107
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 135.7176 | 38.353 | 88.9826
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 773.354
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 794.6649
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1661
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 4.7245
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário |  |  | m³ | 1 | 8.17 | 8.17
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.41 | 0.59 | 352.3189 | 79.1489 | 191.1486
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.24 | 0.76 | 4.8433 | 3.3728 | 3.7257
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.13 | 0.87 | 275.8828 | 111.2891 | 132.6863
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 196.2107 | 77.0148 | 196.2107
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.24 | 0.76 | 135.7176 | 38.353 | 61.7205
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 585.4918
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 606.8027
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.2774
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 76.89
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.8918
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.73 | 0.73
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 306.5706 | 87.7857 | 306.5706
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.5706
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 306.5706
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0247
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7035

## META 01_Comp_Propria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 52166.01
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPES DE PARANAITA AO LOCAL DA OBRA | 24.2 | 570 | 60 | 229.9 | 83.04 | 19090.89
ITEM |  |  |  | QUANT. | MÊS |  |  | CUSTO
1.2 |  |  | ALUGUEL | 1 | 4 |  |  | 800 | 3200
1.3 |  |  | ALIMENTAÇÃO EQUIPE | 960 | 4 |  |  | 15 | 14400
1.4 | 01.10.01 | SUDECOP | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | 1 | 4 |  |  | 680 | 2720
ITEM |  |  |  | HORAS/SEM | SEM | COEF | TOTAL | CUSTO
1.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 16 | 1 | 64 | 109.42 | 7002.88
1.6 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 44 | 16 | 0.33 | 232.32 | 24.76 | 5752.2432
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 002 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 12526.71
1.1 | E9665 | SICRO | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 405.86 | 2570.44
1.2 | E9665 | SICRO | GUINDASTE | 838 | 1 | 60 | 13.9667 | 405.86 | 5668.51
1.3 | E9508 | SICRO | DRAGA/BETONEIRA/FERRAMENTAS/GRUPO GERADOR | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 188.6 | 1194.46
1.4 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 306.57 | 1456.2
1.5 | E9685 | SICRO | ROLO COMPACTOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO | 380 | 2 | 60 | 6.3333 | 196.21 | 1242.66
1.6 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 83.04 | 394.44
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 003 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 12526.71
1.1 | E9665 | SICRO | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 405.86 | 2570.44
1.2 | E9665 | SICRO | GUINDASTE | 838 | 1 | 60 | 13.9667 | 405.86 | 5668.51
1.3 | E9508 | SICRO | DRAGA/BETONEIRA/FERRAMENTAS | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 188.6 | 1194.46
1.4 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 306.57 | 1456.2
1.5 | E9685 | SICRO | ROLO COMPACTOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO | 380 | 2 | 60 | 6.3333 | 196.21 | 1242.66
1.6 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 83.04 | 394.44

## META 02_PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BSCC 2,00X2,00
Local: Estrada 3ª Vicinal Oeste, Rio Matrichã - Lat.: 9°39'7.12"S Long.: 56°35'9.68"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - META 002 BSCC 2,00X2,00
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. NÃO DESONERADO | VALOR TOTAL COM BDI
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 64209.23 | 23.09%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | UND | 1 | 52166.01 | 64209.23
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 40766.44
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Placa de Obra | m² | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização | und | 1 | 12526.71 | 15418.66
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização | und | 1 | 12526.71 | 15418.66
2.4 | SINAPI 06/2023 | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. AF_04/2016 C | m² | 8 | 885.1 | 8715.49
3. |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 104911.87
3.1 | SICRO3 01/2023 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 168 | 7.2 | 1488.85
3.2 | SICRO3 01/2023 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - Berço | m³ | 36 | 201.32 | 8920.7
3.3 | SICRO3 01/2023 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Berço | tkm | 545.4 | 1 | 671.31
3.4 | SICRO3 01/2023 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Berço | tkm | 2419.2 | 0.81 | 2411.94
3.5 | SICRO3 01/2023 | E9665 | Transporte Aduelas em Concreto Armado | H | 2.02 | 405.86 | 1009.1
3.6 | SICRO3 01/2023 | 6817845 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 12 | 2335.35 | 34493.96
3.7 | SICRO3 01/2023 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 62.52 | 16.41 | 1262.8
3.8 | SICRO3 01/2023 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 1182.3085 | 0.75 | 1091.44
3.9 | SICRO3 01/2023 | 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 18663.03 | 45943.28
3.10 | SICRO3 01/2023 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - escoramento das bocas e dissipador de energia | m³ | 22.848 | 201.32 | 5661.67
3.11 | SICRO3 01/2023 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 346.1472 | 1 | 426.05
3.12 | SICRO3 01/2023 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1535.3856 | 0.81 | 1530.77
4. |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 11134.13
4.1 | SICRO3 01/2023 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 300 | 0.55 | 203.09
4.2 | SICRO3 01/2023 | 5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 500 | 5.5 | 3384.87
4.3 | SICRO3 01/2023 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 240 | 4.89 | 1444.54
4.4 | SICRO3 01/2023 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 160 | 8.17 | 1608.98
4.5 | SICRO3 01/2023 | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 5000 | 0.73 | 4492.65
4 |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  | #REF! | #REF!
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | #REF! | #REF!
4.2 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  | #REF! | #REF!
4.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | #REF! | #REF!
4.4 |  |  | ACABAMENTO |  |  | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL | [6 empty] | 221021.67

## META 02_CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BSCC 2,00X2,00
Local: Estrada 3ª Vicinal Oeste, Rio Matrichã - Lat.: 9°39'7.12"S Long.: 56°35'9.68"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
002 |  | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00 COMPLEMENTAR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 64209.23 | 29.05% | 15.61% | 10020 | 35.73% | 22940 | 29.83% | 19155 | 18.84% | 12094.23 | 64209.23 | 0
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 40766.44 | 18.44% | 62.18% | 25347.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.82% | 15418.66 | 40766.44 | 0
| 3 | DRENAGEM | 104911.87 | 47.47% | 0 | 0 | 46.7% | 48995.86 | 46.04% | 48297.52 | 7.262% | 7618.49 | 104911.87 | 0
| 4 | TERRAPLENAGEM | 11134.13 | 5.038% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11134.13 | 11134.13 | 0
| TOTAL |  | 221021.67 | 100% | 16% | 35367.78 | 32.55% | 71935.86 | 30.52% | 67452.52 | 20.93% | 46265.51
[5 empty] | 16% | 35367.78 | 48.55% | 107303.64 | 79.07% | 174756.16 | 100% | 221021.67

## META 02_MEM. CALC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Implantação de Bueiro Celurar em Croncreto - BSCC 2,00X2,00
Local: Estrada 3ª Vicinal Oeste, Rio Matrichã - Lat.: 9°39'7.12"S Long.: 56°35'9.68"O, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 01/2023 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 06/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - META 002 -BSCC 2,00X2,00
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | DRENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA |  |  | SUBTOTAL | 168
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
BERÇO |  | 3.5 | 12 | 1 | 42
ADUELA + CRISTA |  | 3.5 | 12 | 3 | 126
2.2 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 36
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
BERÇO |  | 3 | 12 | 1 | 36
2.3 | TRANSPORTE - ROD. REV. PRIMARIO - PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 545.4
LOCAL |  | COEF | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 36 | 10.1 | 545.4
2.4 | TRANSPORTE - ROD. PAVIMENTADA - PEDRA JOGADA - BERÇO |  |  | SUBTOTAL | 2419.2
LOCAL |  | COEF | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 36 | 44.8 | 2419.2
2.5 | TRANSPORTE - ADUELAS EM CONCRETO ARMADO |  |  | SUBTOTAL | 2.02
LOCAL | DMT (KM) | QUANT. VIAGENS | VEL. MÉDIA (KM/H) |  | TEMPO (H)
ADUELAS 2,00X2,00 | 20.2 | 4 | 40 |  | 2.02
ADUELAS 3,00X3,00 |  |  | 40 |  | 0
2.6 | IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS |  |  | SUBTOTAL | 12
LOCAL |  | LINHAS DE ADUELAS | COMPRIMENTO |  | COMP. (M)
ADUELAS 2,00X2,00 |  | 1 | 12 |  | 12
ADUELAS 3,00X3,00 |  |  |  |  | 0
2.7 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 62.52
LOCAL |  | VOL. ESC. (M3) | VOLUME ADUELA |  | VOL. (M³)
ADUELA 2,00X2,00 |  | 126 | 63.48 |  | 62.52
ADUELAS 3,00X3,00 |  |  |  |  | 0
2.8 | TRANSPORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO |  |  | SUBTOTAL | 1182.3085
COEF. CPU | COEF. CPU | CONS. | PESO TRANSPOT. (T) | DMT | TXKM
Geotextil | 2.1328 | 0.0010451 | 0.012541 | 20.2 | 0.25333
Argamassa | 0.1141 | 0.052258 | 0.62709 | 20.2 | 12.6673
Concreto magro | 0.26 | 0.52 | 6.24 | 20.2 | 126.048
Argamassa | 0.435 | 0.19923 | 0.39846 | 20.2 | 8.0489
Concreto magro | 3.15 | 6.3 | 12.6 | 20.2 | 254.52
Armação Aço CA-50 | 0.6375 | 0.714 | 1.428 | 20.2 | 28.8456
Concreto 20Mpa | 8.93 | 17.86 | 35.72 | 20.2 | 721.544
Formas de Madeira | 56.5 | 0.75201 | 1.504 | 20.2 | 30.3814
2.9 | BOCA DE BSCC 2,00X2,00 |  |  | SUBTOTAL | 2
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND.
BOCA BSCC 2,00X2,00 |  |  |  |  | 2
2.10 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA |  |  | SUBTOTAL | 22.848
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL. (M³)
ESCORAMENTO BOCA |  | 0.8 | 21.4 | 0.4 | 6.848
DISSIPADOR DE ENERGIA |  | 4 | 10 | 0.4 | 16
2.11 | TRANSPORTE - ROD. REV. PRIMARIO - PEDRA JOGADA - |  |  | SUBTOTAL | 346.1472
LOCAL |  | COEF. | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 22.848 | 10.1 | 346.1472
2.12 | TRANSPORTE - ROD. PAVIMENTADA - PEDRA JOGADA |  |  | SUBTOTAL | 1535.3856
LOCAL |  | COEF. | VOL. (M³) | DMT (KM) | TXKM
BERÇO |  | 1.5 | 22.848 | 44.8 | 1535.3856
3. | TERRAPLENAGEM
3.1 | LIMPEZA ÁREA DE EMPRESTIMO |  |  | SUBTOTAL | 300
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  |  |  |  | 300
3.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA - ÁREA DE EMPRESTIMO |  |  | SUBTOTAL | 500
LOCAL |  | COEF | VOLUME | ALTURA (M) | VOL (M2)
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  | 1.25 | 400 |  | 500
3.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTOR NORMAL |  |  | SUBTOTAL | 240
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | VOL (M3)
ATERRO |  | 8 | 50 | 0.6 | 240
3.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTOR INTERMEDIARIO |  |  | SUBTOTAL | 160
LOCAL |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
ATERRO |  | 8 | 50 | 0.4 | 160
3.5 | TRANSPORTE CARGA DE EMPRETIMO |  |  | SUBTOTAL | 5000
LOCAL |  | COEF | VOLUME | DMT (KM) | M3XKM
EXTENSÃO DE ENCABEÇAMENTO |  | 1.25 | 400 | 10 | 5000

## META 02_Comp_Sinapi_Sicro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
2.1 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | m² | 1 | 315.52 | 315.52
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  | m² | 0.5 | 29.46 | 14.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3729 | 23.96 | 8.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.1186 | 19.29 | 21.57
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | M | 3.2083 | 6.05 | 19.41
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) |  |  | KG | 0.0113 | 48.37 | 0.54
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  | KG | 0.0132 | 25.92 | 0.34
2.2 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  |  | m² | 1 | 885.1 | 885.1
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0417 | 944.65 | 39.39
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  | m² | 5.0649 | 11.27 | 57.08
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.1325 | 3.19 | 0.42
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 0.1722 | 1.61 | 0.27
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.153 | 682.58 | 104.43
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.0662 | 8.36 | 0.55
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.1325 | 9.23 | 1.22
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.1722 | 11.91 | 2.05
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 0.6755 | 2.76 | 1.86
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 0.0662 | 46.19 | 3.05
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.7192 | 20.84 | 35.82
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | m³ | 0.0404 | 76.31 | 3.08
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.7192 | 54.06 | 92.93
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0662 | 665.75 | 44.07
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0093 | 19.7 | 0.18
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.511 | 32.85 | 49.63
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  | UN | 0.1325 | 21.86 | 2.89
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.0106 | 46.26 | 0.49
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.0662 | 146.26 | 9.68
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.5136 | 144.01 | 73.96
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.5911 | 147.01 | 86.89
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.8023 | 171.61 | 137.68
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.6255 | 217.78 | 136.22
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM |  |  | UN | 0.0662 | 19.04 | 1.26
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  | m³ | 1 | 7.2 | 7.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 1 | 1 | 0 | 159.4753 | 76.0114 | 159.4753
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 159.4753
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 180.7862
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.2444
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 26
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.9533
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81965 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81965
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.2
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1505860 | SICRO3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  | m³ | 1 | 201.32 | 201.32
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 28.5037 | 28.5037
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 21.3109 | 170.4872
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 198.9909
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 198.9909
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 49.7477
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1 | m³ | 148.9138 |  |  | 148.9138
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 148.9138
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 1.5 | t | 1.77 |  | 2.655
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 2.655
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1.5 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,25 | 5914374 0,000 R$ 1,00 | 5914389 0,000 R$ 0,81 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1 | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 300.8793 | 82.5247 | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.034
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9667
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.81 | 0.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 300.8793 | 82.5247 | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 300.8793
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8056
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6817845 | SICRO3 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 2335.35 | 2335.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9660 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 1 | 1 | 0 | 447.466 | 217.8537 | 447.466
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 447.466
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 21.3109 | 63.9327
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 63.9327
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 511.3987
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 2.8457
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 179.7086
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2003867 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | 2.1328 | m² | 17.12 |  |  | 36.514
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.11407 | m³ | 496.91 |  |  | 56.6825
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.26 | m³ | 458.59 |  |  | 119.2334
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | 1 | m | 1943.21 |  |  | 1943.21
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 2155.6399
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 3.6643 | tkm | 5914635 0,000 R$ 1,15 | 5914636 0,000 R$ 0,92 | 5914637 0,000 R$ 0,74 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 16.41 | 16.41
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 8.4601 | 1.1927 | 8.4601
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 8.4601
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21.3109 | 42.6218
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 42.6218
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 51.0819
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 16.4119
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.95 | 0.95
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 284.0861 | 74.0124 | 284.0861
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 284.0861
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 284.0861
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0321
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 310.73
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9143
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0705233 | SICRO3 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 18663.03 | 18663.03
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 8.93 | m³ | 3.21 |  |  | 28.6653
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.435 | m³ | 496.91 |  |  | 216.1559
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 637.5 | kg | 13.52 |  |  | 8619
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.93 | m³ | 471.36 |  |  | 4209.2448
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3.15 | m³ | 458.59 |  |  | 1444.5585
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 56.5 | m² | 73.37 |  |  | 4145.405
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 18663.0295
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  | m² | 1 | 0.55 | 0.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 797.1414 | 300.8951 | 797.1414
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 797.1414
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21.3109 | 42.6218
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 42.6218
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 839.7632
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0059
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0032
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5478
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502135 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 5.5 | 5.5
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 3 | 0.91 | 0.09 | 306.5706 | 87.7857 | 860.6399
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 341.5349 | 150.2756 | 341.5349
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1202.1748
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1223.4857
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1868
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 5.3151
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | m³ | 1 | 4.89 | 4.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 352.3189 | 79.1489 | 325.0019
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8433 | 3.3728 | 4.1375
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 275.8828 | 111.2891 | 159.0213
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 196.2107 | 77.0148 | 196.2107
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 135.7176 | 38.353 | 88.9826
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 773.354
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 794.6649
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1661
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 4.7245
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário |  |  | m³ | 1 | 8.17 | 8.17
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.41 | 0.59 | 352.3189 | 79.1489 | 191.1486
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.24 | 0.76 | 4.8433 | 3.3728 | 3.7257
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.13 | 0.87 | 275.8828 | 111.2891 | 132.6863
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 196.2107 | 77.0148 | 196.2107
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.24 | 0.76 | 135.7176 | 38.353 | 61.7205
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 585.4918
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21.3109 | 21.3109
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 21.3109
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 606.8027
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.2774
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 76.89
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.8918
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.73 | 0.73
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 306.5706 | 87.7857 | 306.5706
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.5706
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 306.5706
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0352
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0247
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7035

## META 02_Comp_Propria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 52166.01
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPES DE PARANAITA AO LOCAL DA OBRA | 24.2 | 570 | 60 | 229.9 | 83.04 | 19090.89
ITEM |  |  |  | QUANT. | MÊS |  |  | CUSTO
1.2 |  |  | ALUGUEL | 1 | 4 |  |  | 800 | 3200
1.3 |  |  | ALIMENTAÇÃO EQUIPE | 960 | 4 |  |  | 15 | 14400
1.4 | 01.10.01 | SUDECOP | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | 1 | 4 |  |  | 680 | 2720
ITEM |  |  |  | HORAS/SEM | SEM | COEF | TOTAL | CUSTO
1.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 16 | 1 | 64 | 109.42 | 7002.88
1.6 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 44 | 16 | 0.33 | 232.32 | 24.76 | 5752.2432
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 002 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 12526.71
1.1 | E9665 | SICRO | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 405.86 | 2570.44
1.2 | E9665 | SICRO | GUINDASTE | 838 | 1 | 60 | 13.9667 | 405.86 | 5668.51
1.3 | E9508 | SICRO | DRAGA/BETONEIRA/FERRAMENTAS/GRUPO GERADOR | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 188.6 | 1194.46
1.4 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 306.57 | 1456.2
1.5 | E9685 | SICRO | ROLO COMPACTOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO | 380 | 2 | 60 | 6.3333 | 196.21 | 1242.66
1.6 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 83.04 | 394.44
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 003 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 12526.71
1.1 | E9665 | SICRO | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 405.86 | 2570.44
1.2 | E9665 | SICRO | GUINDASTE | 838 | 1 | 60 | 13.9667 | 405.86 | 5668.51
1.3 | E9508 | SICRO | DRAGA/BETONEIRA/FERRAMENTAS | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 188.6 | 1194.46
1.4 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 306.57 | 1456.2
1.5 | E9685 | SICRO | ROLO COMPACTOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO | 380 | 2 | 60 | 6.3333 | 196.21 | 1242.66
1.6 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 380 | 2 | 80 | 4.75 | 83.04 | 394.44

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
BDI - DNIT ( HIPÓTESE 9. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCU MT
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, BDI DO DNIT AJUSTADO: Administração Local na parcela do custo da obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), sem desoneração de mão de obra:
ITEM COMPONENTE | PORCENTAGEM (%)
Administração Central (AC) | 2.97%
Seguros (S) + Garantia (G) | 0.25%
Risco (R) | 0.5%
Despesas Financeiras (DF) | 1.28%
Lucro (L) | 7.2%
Impostos - Tributos ( I ) | 6.65%
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (Lei Municipal N° 990/2017) | 3%
CPRB
Taxa de BDI (%) adotada | 23.09%
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI HIPÓTESE 09).
BDI =
BDI = (( 𝟏+( 𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮) ( 𝟏+𝑫𝑭 ( 𝟏+𝑳 ))/(𝟏 − 𝑰)