## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Diversas Vias, municipio de Paranaíta-MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
META | DESCRIÇÃO DO ITEM | EXTENSÃO (M) | ÁREA (M2) | VALOR
001 | SETOR COHAB | 424 | 2544 | 34902.06 | 13.7194 | R$/M2
002 | SETOR INDUSTRIAL | 235 | 2115 | 33159.52 | 15.6783 | R$/M2
003 | SETOR DE SERVIÇOS | 193 | 1351 | 30056.27 | 22.2474 | R$/M2
004 | SETOR DE CHACARAS | 2780 | 25020 | 154388.09 | 6.1706 | R$/M2
005 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 1270 | 9090 | 68746.13 | 7.5628 | R$/M2
006 | P.A. SÃO PEDRO | 300 | 2700 | 35535.71 | 13.1614 | R$/M2
VALOR TOTAL |  |  | 42820 | 356787.78 | 8.3323 | R$/M2

## Quadro de Ruas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Cohab, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
QUADRO DE RUAS
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | COORDENADAS INICIO |  | COORDENADAS FIM |  | TIPO DE PAVIMENTO
[5 empty] | LATITUDE | LONGITUDE | LATITUDE | LONGITUDE
1 | SETOR COHAB
1.1 | Rua Crystal | 218 | 6 | 1308 | 9°39'46.45"S | 56°27'38.97"O | 9°39'48.18"S | 56°27'32.31"O | Tratamento superficial duplo
1.2 | Rua do Meio | 127 | 6 | 762 | 9°39'49.65"S | 56°27'39.00"O | 9°39'50.01"S | 56°27'34.86"O | Tratamento superficial duplo
1.3 | Rua Passagem 04 | 79 | 6 | 474 | 9°39'48.98"S | 56°27'34.77"O | 9°39'51.53"S | 56°27'34.86"O | Tratamento superficial duplo
2 | SETOR INDUSTRIAL
2.1 | Via 3A | 235 | 9 | 2115 | 9°39'43.39"S | 56°28'16.96"O | 9°39'48.27"S | 56°28'12.40"O | Tratamento superficial duplo
3 | SETOR DE SERVIÇOS
3.1 | Rua de Pedestre | 120 | 7 | 840 | 9°39'48.71"S | 56°28'36.40"O | 9°39'52.53"S | 56°28'37.14"O | Tratamento superficial duplo
3.2 | Rua 303 | 73 | 7 | 511 | 9°39'51.40"S | 56°28'39.35"O | 9°39'51.83"S | 56°28'37.05"O | Tratamento superficial duplo
4 | SETOR DE CHACARAS
4.1 | Rua Carlos Nardelli | 2780 | 9 | 25020 | 9°39'50.11"S | 56°29'11.87"O | 9°39'25.51"S | 56°30'39.06"O | Tratamento superficial duplo
5 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
5.1 | Via L18 | 100 | 9 | 900 | 9°40'28.40"S | 56°27'53.16"O | 9°40'27.39"S | 56°27'50.23"O | Tratamento superficial duplo
5.2 | Rua JA-01 | 80 | 7 | 560 | 9°40'30.33"S | 56°27'52.56"O | 9°40'29.59"S | 56°27'50.22"O | Tratamento superficial duplo
5.3 | Rua das Castanheiras | 80 | 7 | 560 | 9°40'31.93"S | 56°27'52.10"O | 9°40'31.19"S | 56°27'49.72"O | Tratamento superficial duplo
5.4 | Rua JA-02 | 80 | 7 | 560 | 9°40'34.24"S | 56°27'51.49"O | 9°40'33.55"S | 56°27'48.99"O | Tratamento superficial duplo
5.5 | Rua JA-03 | 80 | 7 | 560 | 9°40'36.21"S | 56°27'50.80"O | 9°40'35.49"S | 56°27'48.43"O | Tratamento superficial duplo
5.6 | Rua JA-04 | 80 | 7 | 560 | 9°40'38.12"S | 56°27'50.27"O | 9°40'37.40"S | 56°27'47.88"O | Tratamento superficial duplo
5.7 | Rua JA-05 | 310 | 7 | 2170 | 9°40'27.72"S | 56°27'50.59"O | 9°40'37.26"S | 56°27'47.73"O | Tratamento superficial duplo
5.8 | Rua JA-06 | 170 | 7 | 1190 | 9°40'37.72"S | 56°27'48.41"O | 9°40'41.65"S | 56°27'49.14"O | Tratamento superficial duplo
5.9 | Rua de Acesso AB | 290 | 7 | 2030 | 9°41'8.81"S | 56°28'15.73"O | 9°41'7.57"S | 56°28'6.46"O | Tratamento superficial duplo
6 | P.A. SÃO PEDRO
17 | ESTRADA VICINAL 09 | 300 | 9 | 2700 | 9°46'11.03"S | 56°41'20.24"O | 9°46'14.67"S | 56°41'6.00"O | Tratamento superficial duplo
| TOTAL GERAL | 5202 |  | 42820

## PLANILHA -001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Cohab, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 01 -SETOR COHAB
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2418.4 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 1964.8 | 2418.4 | 6.929%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 22150.33
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 10333.33
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 2544 | 0.42 | 1315.15
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 2544 | 2.27 | 7108.08
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 2544 | 0.61 | 1910.1
VALOR TOTAL | [6 empty] | 34902.06 | 13.7194

## MEM. CALC. - 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Cohab, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ITEM 01 - SETOR COHAB
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 2544
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR COHAB
1.1 | Rua Crystal | 218 | 6 | 1308
1.2 | Rua do Meio | 127 | 6 | 762
1.3 | Rua Passagem 04 | 79 | 6 | 474
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 2544
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR COHAB
1.1 | Rua Crystal | 218 | 6 | 1308
1.2 | Rua do Meio | 127 | 6 | 762
1.3 | Rua Passagem 04 | 79 | 6 | 474
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 2544
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR COHAB
1.1 | Rua Crystal | 218 | 6 | 1308
1.2 | Rua do Meio | 127 | 6 | 762
1.3 | Rua Passagem 04 | 79 | 6 | 474

## CRON. - 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Cohab, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 01 - SETOR COHAB
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$)
001 |  | SETOR COHAB
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 2418.4 | 6.929% | 100% | 2418.4
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 22150.33 | 63.46% | 100% | 22150.33
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 10333.33 | 29.61% | 100% | 10333.33
| TOTAL |  | 34902.06 | 100% | 100% | 34902.06
[5 empty] | 100% | 34902.06

## PLANILHA 002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Industrial, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 02 -SETOR INDUSTRIAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2418.4 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 1964.8 | 2418.4 | 7.293%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 22150.33
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 8590.79
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 2115 | 0.42 | 1093.37
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 2115 | 2.27 | 5909.43
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 2115 | 0.61 | 1587.99
VALOR TOTAL | [6 empty] | 33159.52 | 15.6783

## MEM. CALC. - 002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Industrial, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ITEM 02 - SETOR INDUSTRIAL
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 2115
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR INDUSTRIAL
1.1 | Via 3A | 235 | 9 | 2115
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 2115
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR INDUSTRIAL
1.1 | Via 3A | 235 | 9 | 2115
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 2115
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR INDUSTRIAL
1.1 | Via 3A | 235 | 9 | 2115

## CRON. - 002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor Industrial, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 02 - SETOR INDUSTRIAL
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$)
2 |  | 002
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 2418.4 | 7.293% | 100% | 2418.4
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 22150.33 | 66.8% | 100% | 22150.33
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 8590.79 | 25.91% | 100% | 8590.79
| TOTAL |  | 33159.52 | 100% | 100% | 33159.52
[5 empty] | 100% | 33159.52

## PLANILHA 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Serviços, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 03 -SETOR SERVIÇOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2418.4 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 1964.8 | 2418.4 | 8.046%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 22150.33
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 5487.54
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 1351 | 0.42 | 698.41
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 1351 | 2.27 | 3774.77
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 1351 | 0.61 | 1014.36
VALOR TOTAL | [6 empty] | 30056.27 | 22.2474

## MEM. CALC.-003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Serviços, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ITEM 03 - SETOR DE SERVIÇOS
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 1351
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR DE SERVIÇOS
1.1 | RUA DE PEDESTRE | 120 | 7 | 840
1.2 | RUA 303 | 73 | 7 | 511
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 1351
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR DE SERVIÇOS
1.1 | RUA DE PEDESTRE | 120 | 7 | 840
1.2 | RUA 303 | 73 | 7 | 511
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 1351
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR DE SERVIÇOS
1.1 | RUA DE PEDESTRE | 120 | 7 | 840
1.2 | RUA 303 | 73 | 7 | 511

## CRON. - 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Serviços, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 03 - SETOR DE SERVIÇOS
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$)
3 |  | 002
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 2418.4 | 8.046% | 100% | 2418.4
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 22150.33 | 73.7% | 100% | 22150.33
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 5487.54 | 18.26% | 100% | 5487.54
| TOTAL |  | 30056.27 | 100% | 100% | 30056.27
[5 empty] | 100% | 30056.27

## PLANILHA 004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Chacaras, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 04 -SETOR CHACARAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 9673.6 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 7859.2 | 9673.6 | 6.266%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 43087.03
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 2 | 8089.69 | 19914.6
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 2 | 8089.69 | 19914.6
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 2 | 415.2 | 1022.1
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 2 | 415.2 | 1022.1
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 101627.46
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 25020 | 0.42 | 12934.4
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 25020 | 2.27 | 69907.38
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 25020 | 0.61 | 18785.68
VALOR TOTAL | [6 empty] | 154388.09 | 6.1706

## MEM. CALC.-004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Chacaras, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 04 -SETOR CHACARAS
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 25020
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR CHACARAS
1.1 | RUA CARLOS NARDELLI | 2780 | 9 | 25020
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 25020
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR CHACARAS
1.1 | RUA CARLOS NARDELLI | 2780 | 9 | 25020
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 25020
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR CHACARAS
1.1 | RUA CARLOS NARDELLI | 2780 | 9 | 25020

## CRON. - 004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Setor de Chacaras, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 04 -SETOR CHACARAS
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
4 |  | 004
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 9673.6 | 6.266% | 29.47% | 2850.8099 | 20.53% | 1985.9901 |  |  |  | 0 | 20.53% | 1985.9901 | 29.47% | 2850.81 | 9673.6001 | -8e-05
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 43087.03 | 27.91% | 50% | 21543.52 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50% | 21543.51 | 43087.03 | 0
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 101627.46 | 65.83% | 25% | 25406.865 | 25% | 25406.865 |  |  |  | 0 | 25% | 25406.865 | 25% | 25406.86 | 101627.455 | 0.005
| TOTAL |  | 154388.09 | 100% | 32.26% | 49801.1949 | 17.74% | 27392.8551 | 0% | 0 | 0% | 0 | 17.74% | 27392.8551 | 32.26% | 49801.18
[5 empty] | 32.26% | 49801.1949 | 50% | 77194.05 | 50% | 77194.05 | 50% | 77194.05 | 17.74% | 104586.9051 | 32.26% | 154388.0851

## PLANILHA 005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Loteamento Santo Antonio, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 05 -LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 9673.6 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 7859.2 | 9673.6 | 14.07%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 22150.33
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 36922.2
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 9090 | 0.42 | 4699.19
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 9090 | 2.27 | 25398
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 9090 | 0.61 | 6825.01
VALOR TOTAL | [6 empty] | 68746.13 | 7.5628

## MEM. CALC.-005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Loteamento Santo Antonio, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ITEM 05 - LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 9090
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
1.1 | Via L18 | 100 | 9 | 900
1.2 | Rua JA-01 | 80 | 7 | 560
1.3 | Rua das Castanheiras | 80 | 7 | 560
1.4 | Rua JA-02 | 80 | 7 | 560
1.5 | Rua JA-03 | 80 | 7 | 560
1.6 | Rua JA-04 | 80 | 7 | 560
1.7 | Rua JA-05 | 310 | 7 | 2170
1.8 | Rua JA-06 | 170 | 7 | 1190
1.9 | Rua de Acesso AB | 290 | 7 | 2030
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 9090
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
1.1 | Via L18 | 100 | 9 | 900
1.2 | Rua JA-01 | 80 | 7 | 560
1.3 | Rua das Castanheiras | 80 | 7 | 560
1.4 | Rua JA-02 | 80 | 7 | 560
1.5 | Rua JA-03 | 80 | 7 | 560
1.6 | Rua JA-04 | 80 | 7 | 560
1.7 | Rua JA-05 | 310 | 7 | 2170
1.8 | Rua JA-06 | 170 | 7 | 1190
1.9 | Rua de Acesso AB | 290 | 7 | 2030
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 9090
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
1.1 | Via L18 | 100 | 9 | 900
1.2 | Rua JA-01 | 80 | 7 | 560
1.3 | Rua das Castanheiras | 80 | 7 | 560
1.4 | Rua JA-02 | 80 | 7 | 560
1.5 | Rua JA-03 | 80 | 7 | 560
1.6 | Rua JA-04 | 80 | 7 | 560
1.7 | Rua JA-05 | 310 | 7 | 2170
1.8 | Rua JA-06 | 170 | 7 | 1190
1.9 | Rua de Acesso AB | 290 | 7 | 2030

## CRON. - 005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Loteamento Santo Antonio, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 05 - LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
5 |  | 005
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 9673.6 | 14.07% | 29.47% | 2850.8099 | 20.53% | 1985.9901 |  |  |  | 0 | 20.53% | 1985.9901 | 29.47% | 2850.81 | 9673.6001 | -8e-05
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 22150.33 | 32.22% | 50% | 11075.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50% | 11075.17 | 22150.33 | 0
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 36922.2 | 53.71% | 25% | 9230.55 | 25% | 9230.55 |  |  |  | 0 | 25% | 9230.55 | 25% | 9230.55 | 36922.2 | 0
| TOTAL |  | 68746.13 | 100% | 33.68% | 23156.5199 | 16.32% | 11216.5401 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.32% | 11216.5401 | 33.68% | 23156.53
[5 empty] | 33.68% | 23156.5199 | 50% | 34373.06 | 50% | 34373.06 | 50% | 34373.06 | 16.32% | 45589.6001 | 33.68% | 68746.1301

## PLANILHA 006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Assentamento São Pedro, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 06 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. NÃO DES. (R$) | V. TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2418.4 |  | 23.09%
1.1 | PROPRIA | 001 | Administração local | und | 1 | 1964.8 | 2418.4 | 6.806%
2. |  |  | SERV. PRELIMINARES |  |  |  | 22150.33
2.1 | SINAPI 06/2023 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvaniza e estrutura de madeira. | m2 | 3.125 | 315.52 | 1213.63
2.2 | PROPRIA | 002 | Mobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.3 | PROPRIA | 003 | Desmobilização de equipamentos para obra | und | 1 | 8089.69 | 9957.3
2.4 | PROPRIA | 004 | Mobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
2.5 | PROPRIA | 005 | Desmobilização de pessoal para obra | und | 1 | 415.2 | 511.05
3. |  |  | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 10966.98
3.1 | SICRO3 04/2023 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 2700 | 0.42 | 1395.79
3.2 | PROPRIA | 002 | Tratamento superficial duplo com emulsão (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4011370) | m2 | 2700 | 2.27 | 7543.96
3.3 | PROPRIA | 003 | Capa selante (Ref. SICRO3-04/2023-cód.4915637) | m2 | 2700 | 0.61 | 2027.23
VALOR TOTAL | [6 empty] | 35535.71 | 13.1614

## MEM. CALC.-003 (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Assentamento São Pedro, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - ITEM 06 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
1. | SERV. PRELIMINARES
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | SUBTOTAL | 3.125
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2. | APLICAÇÃO DE PAVIMENTO TSD
2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | SUBTOTAL | 2700
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
1.1 | ESTRADA VICINAL 09 | 300 | 9 | 2700
2.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO |  | SUBTOTAL | 2700
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR DE SERVIÇOS
1.1 | ESTRADA VICINAL 09 | 300 | 9 | 2700
2.3 | CAPA SELANTE |  | SUBTOTAL | 2700
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
1 | SETOR DE SERVIÇOS
1.1 | ESTRADA VICINAL 09 | 300 | 9 | 2700

## CRON. - 006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Imprimação
Local: Assentamento São Pedro, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO 04/2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 06 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
META | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR | % | 30 DIAS
[5 empty] | % | Valor (R$)
6 |  | 006
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA | 2418.4 | 6.806% | 100% | 2418.4
| 2 | SERV. PRELIMINARES | 22150.33 | 62.33% | 100% | 22150.33
| 3 | EXECUÇÃO DE TSD COM CAPA SELANTE E IMPRIMAÇÃO | 10966.98 | 30.86% | 100% | 10966.98
| TOTAL |  | 35535.71 | 100% | 100% | 35535.71
[5 empty] | 100% | 35535.71

## COMP. ITEM 1,2,3 E 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário - ITENS 1,2,3 e 6
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM |  |  |  | HORAS/SEM | SEM | COEF | TOTAL | CUSTO | 1964.8
1.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | 1 | 1 | 8 | 109.42 | 875.36
1.6 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 44 | 1 | 1 | 44 | 24.76 | 1089.44
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 002 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 8089.69
1.1 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 309.08 | 2936.26
1.2 | E9665 | SICRO | ROLO COMPACTOR LISO VIBRATÓRIO | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 401.89 | 2545.3
|  | SICRO | ESPARGIDOR DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
1.3 | E9509 | SICRO | CAMINHÃO TANQUE ESPEGIDOR DE ASFALTO (BURRO PRETO) | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 274.54 | 2608.13
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 003 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 8089.69
1.1 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 309.08 | 2936.26
1.2 | E9665 | SICRO | ROLO COMPACTOR LISO VIBRATÓRIO | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 401.89 | 2545.3
|  | SICRO | ESPARGIDOR DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
1.3 | E9509 | SICRO | CAMINHÃO TANQUE ESPEGIDOR DE ASFALTO (BURRO PRETO) | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 274.54 | 2608.13
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 415.2
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE AO LOCAL DA OBRA - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR; ENCARREGADO, AUXILIARES | 400 | 1 | 80 | 5 | 83.04 | 415.2
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 415.2
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE AO LOCAL DA OBRA -OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR; ENCARREGADO, AUXILIAR | 400 | 1 | 80 | 5 | 83.04 | 415.2

## COMP. ITEM 4 e 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário - ITENS 4 e 5
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM |  |  |  | HORAS/SEM | SEM | COEF | TOTAL | CUSTO | 7859.2
1.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | 4 | 1 | 32 | 109.42 | 3501.44
1.6 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 44 | 4 | 1 | 176 | 24.76 | 4357.76
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 002 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 8089.69
1.1 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 309.08 | 2936.26
1.2 | E9665 | SICRO | ROLO COMPACTOR LISO VIBRATÓRIO | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 401.89 | 2545.3
|  | SICRO | ESPARGIDOR DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
1.3 | E9509 | SICRO | CAMINHÃO TANQUE ESPEGIDOR DE ASFALTO (BURRO PRETO) | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 274.54 | 2608.13
| Código | Banco | Descrição | DMT | Und | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 003 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 8089.69
1.1 | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 309.08 | 2936.26
1.2 | E9665 | SICRO | ROLO COMPACTOR LISO VIBRATÓRIO | 380 | 1 | 60 | 6.3333 | 401.89 | 2545.3
|  | SICRO | ESPARGIDOR DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
1.3 | E9509 | SICRO | CAMINHÃO TANQUE ESPEGIDOR DE ASFALTO (BURRO PRETO) | 380 | 2 | 80 | 9.5 | 274.54 | 2608.13
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 415.2
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE AO LOCAL DA OBRA - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR; ENCARREGADO, AUXILIARES | 400 | 1 | 80 | 5 | 83.04 | 415.2
| Código | Banco | Descrição | DMT | UND | VEL. MÉD. | TEMPO VIAGEM | CUSTO. TRANP. | Total (R$)
ITEM | 001 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRA | (KM) | UND | (KM/h) | (H) | (R$/h) | 415.2
1.1 | 92138 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE AO LOCAL DA OBRA -OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR; ENCARREGADO, AUXILIAR | 400 | 1 | 80 | 5 | 83.04 | 415.2

## Comp_Sinapi_Sicro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
2.1 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | m² | 1 | 315.52 | 315.52
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  | m² | 0.5 | 29.46 | 14.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3729 | 23.96 | 8.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.1186 | 19.29 | 21.57
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | M | 3.2083 | 6.05 | 19.41
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) |  |  | KG | 0.0113 | 48.37 | 0.54
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  | KG | 0.0132 | 25.92 | 0.34
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica |  |  | m² | 1 | 0.42 | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 274.5444 | 74.3911 | 274.5444
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 55.8601 | 38.1565 | 111.7202
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 386.2646
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21.4682 | 42.9364
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 42.9364
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 429.201
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0059
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0024
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1038.46
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.4133
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t | 0.01 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011370 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial |  |  | m² | 1 | 2.2688 | 2.2688
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 274.5444 | 74.3911 | 274.5444
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.28 | 0.72 | 13.8819 | 8.9391 | 10.3231
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.31 | 0.69 | 249.8963 | 117.7542 | 158.7183
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 55.8601 | 38.1565 | 111.7202
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 555.306
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 21.4682 | 171.7456
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 171.7456
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 727.0516
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0059
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0118
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 361.93
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.0088
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0005 | Brita 0 | 0.00733 | m³ | 0 |  |  | 0
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.015 | m³ | 0 |  |  | 0
Insumo | SICRO3 | M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0.00373 | t | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0005 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | 5914648 | 0.011 | t | 7.76 |  | 0.0854
Tempo Fixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | 5914648 | 0.0225 | t | 7.76 |  | 0.1746
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.26
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.011 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,26 | 5914374 0,000 R$ 1,00 | 5914389 0,000 R$ 0,81 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.0225 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,26 | 5914374 0,000 R$ 1,00 | 5914389 0,000 R$ 0,81 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915637 | SICRO3 | Capa selante - areia comercial |  |  | m² | 1 | 0.6098 | 0.6098
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 274.5444 | 74.3911 | 274.5444
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.26 | 0.74 | 13.8819 | 8.9391 | 10.2242
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.78 | 0.22 | 249.8963 | 117.7542 | 220.825
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 55.8601 | 38.1565 | 111.7202
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 617.3138
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 21.4682 | 171.7456
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 171.7456
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 789.0594
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0059
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0034
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1350
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5845
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0028 | pó de pedra | 0.0029 | m³ | 0 |  |  | 0
Insumo | SICRO3 | M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0.0005 | t | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0028 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ | 5914642 | 0.00435 | t | 5.82 |  | 0.0253
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0253
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0028 | Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 0.00435 | tkm | 5914314 0,000 R$ 1,34 | 5914329 0,000 R$ 1,07 | 5914344 0,000 R$ 0,86 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
BDI - DNIT ( HIPÓTESE 9. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCU MT
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, BDI DO DNIT AJUSTADO: Administração Local na parcela do custo da obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), sem desoneração de mão de obra:
ITEM COMPONENTE | PORCENTAGEM (%)
Administração Central (AC) | 2.97%
Seguros (S) + Garantia (G) | 0.25%
Risco (R) | 0.5%
Despesas Financeiras (DF) | 1.28%
Lucro (L) | 7.2%
Impostos - Tributos ( I ) | 6.65%
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (Lei Municipal N° 990/2017) | 3%
CPRB
Taxa de BDI (%) adotada | 23.09%
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI HIPÓTESE 09).
BDI =
BDI = (( 𝟏+( 𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮) ( 𝟏+𝑫𝑭 ( 𝟏+𝑳 ))/(𝟏 − 𝑰)