## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA | BDIs adotados: | Sem Desoneração
Trecho: | ENTRº MT-206(PARANAÍTA) - acesso ao assentamento São Pedro | Serviços Gerais: | 26.49%
Extensão: | 14,05 Km | Diferenciado (Betum.): | 15%
CÓD | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | RELAÇÃO (%) | VALOR
1.0 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 9.72% | 1704457.78
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.59% | 1681586.58
3.0 | TERRAPLENAGEM | 15.49% | 2718141.43
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 21.92% | 3844552.17
5.0 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO | 17.91% | 3141172.46
6.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 6.5% | 1139581.67
7.0 | DRENAGEM | 3.63% | 636409.02
8.0 | SINALIZAÇÃO | 2.01% | 352352.59
9.0 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 7.01% | 1229944.81
10.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 6.24% | 1094771.05
Custo Total |  | 100% | 17542969.56
Custo por Quilômetro |  |  | 1248609.9331 | 14.05

## Orçamento
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA |  |  |  | Base de Preço: | SICRO JUL/23 | BDI adotado: | Sem Desoneração
Trecho: | ENTRº MT-206(PARANAÍTA) - acesso ao assentamento São Pedro |  |  |  |  | SINAPI OUT/23 | Serviços Gerais | 26.49%
Extensão: | 14,05 Km |  |  |  |  | ANP : SET/23 | Diferenciado | 15%
ITEM | CÓD | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO SEM DESONERAÇÃO |  | TOTAL SEM DESONERAÇÃO
[6 empty] | Custo Direto | Custo com BDI
1.0 |  |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1704457.78
1.1 | 001 | PROPRIO | Administração Local | und | 1 | 1347503.98 | 1704457.78 | 1704457.78
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1681586.58
2.1 | 002 | PROPRIO | Instalações de Canteiro e Acampamento | und | 1 | 814353.46 | 1030075.69 | 1030075.69
2.2 | 003 | PROPRIO | Mobilização de Pessoal | und | 1 | 14231.4 | 18001.29 | 18001.29
2.3 | 004 | PROPRIO | Mobilização e desmobilização de Equipamento Rodante | und | 1 | 165996.22 | 209968.62 | 209968.62
2.4 | 005 | PROPRIO | Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado | und | 1 | 322547.41 | 407990.22 | 407990.22
2.5 | 5213570 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 25 | 463.31 | 586.04 | 14651
2.6 | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 6 | 118.56 | 149.96 | 899.76
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 2718141.43
3.1 | 5502135 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3386.57 | 5.19 | 6.56 | 22215.89
3.2 | 5502136 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2860.44 | 5.9 | 7.46 | 21338.88
3.3 | 5502137 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 27729.66 | 6.11 | 7.73 | 214350.27
3.4 | 5502138 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13473.42 | 6.32 | 7.99 | 107652.62
3.5 | 5502139 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 25495.63 | 6.5 | 8.22 | 209574.07
3.6 | 5502140 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 28101.68 | 6.64 | 8.39 | 235773.1
3.7 | 5502141 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16167.72 | 7.22 | 9.13 | 147611.28
3.8 | 5502142 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15778.5205 | 7.39 | 9.34 | 147371.38
3.9 | 5502143 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8611.26 | 7.57 | 9.57 | 82409.76
3.10 | 5502144 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9472.74 | 7.7 | 9.73 | 92169.76
3.11 | 5502145 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8605.97 | 8.01 | 10.13 | 87178.48
3.12 | 5502146 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5547.66 | 8.89 | 11.24 | 62355.7
3.13 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 43225.15 | 4.83 | 6.11 | 264105.66
3.14 | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 88106.45 | 8.33 | 10.54 | 928641.98
3.15 | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 142377.02 | 0.53 | 0.67 | 95392.6
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3844552.17
4.1 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 130133.48 | 1.12 | 1.42 | 184789.54
4.2 | 4011227 | SICRO3 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 24160.06 | 11.35 | 14.35 | 346696.86
4.3 | 4011219 | SICRO3 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 23738.44 | 12.07 | 15.26 | 362248.59
4.4 | 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 142797.2 | 0.4 | 0.5 | 71398.6
4.5 | 4011212 | SICRO3 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 285594.4 | 0.06 | 0.08 | 22847.55
4.6 | 4011360 | SICRO3 | Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial | m² | 42161.16 | 2.2 | 2.53 | 106667.73
4.7 | 4011372 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 100636.04 | 6.27 | 7.21 | 725585.85
4.8 | 006 | PROPRIO | Fornecimento de emulsão asfáltica (EAI) Imprima (Conforme ES-DNIT) | t | 185.64 | 2912.24 | 3349.08 | 621723.21
4.9 | 007 | PROPRIO | Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (Conforme ES-DNIT) | t | 386.23 | 3157.83 | 3631.5 | 1402594.24
5.0 |  |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3141172.46
5.1 | 5915319 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Sub base - Densidade de Ensaios | tkm | 1203382.29 | 0.87 | 1.1 | 1323720.52
5.2 | 5915319 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Base - Densidade de Ensaios | tkm | 1099616.98 | 0.87 | 1.1 | 1209578.68
5.3 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TSD | tkm | 233809.6947 | 0.76 | 0.96 | 224457.3
5.4 | 102331 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km (unidade: TxKM). AF_07/2020. | tkm | 474080.23 | 0.59 | 0.74 | 350819.37
5.5 | 102330 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: TxKM). AF_07/2020. | tkm | 17156.1 | 1.5 | 1.9 | 32596.59
6.0 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 1139581.67
6.1 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecanica de vala em material de 1ª Categoria | m³ | 1709.09 | 6.92 | 8.75 | 14954.54
6.2 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 1196.36 | 16.68 | 21.1 | 25243.19
6.3 | 804021 | SICRO3 | Corpo de BSTC D=0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 55 | 409.1 | 517.47 | 28460.85
6.4 | 804377 | SICRO3 | Boca de BSTC D=0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | und | 6 | 1064.12 | 1346.01 | 8076.06
6.5 | 2003642 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | und | 2 | 1566.68 | 1981.69 | 3963.38
6.6 | 804029 | SICRO3 | Corpo de BSTC D=0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 124 | 559.87 | 708.18 | 87814.32
6.7 | 804101 | SICRO3 | Boca de BSTC D=0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | und | 14 | 1230.95 | 1557.03 | 21798.42
6.8 | 804037 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 121 | 864.77 | 1093.85 | 132355.85
6.9 | 804121 | SICRO3 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 12 | 1844.31 | 2332.86 | 27994.32
6.10 | 804189 | SICRO3 | Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 72 | 1679.65 | 2124.58 | 152969.76
6.11 | 804233 | SICRO3 | Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 6 | 2214.67 | 2801.33 | 16807.98
6.12 | 705427 | SICRO3 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 52856.63 | 66858.35 | 133716.7
6.13 | 705305 | SICRO3 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 12 | 11966.75 | 15136.74 | 181640.88
6.14 | 2003453 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais | un | 3 | 1432.41 | 1811.86 | 5435.58
6.15 | 2003455 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 7 | 2051.91 | 2595.46 | 18168.22
6.16 | 2003457 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | un | 6 | 2772.99 | 3507.56 | 21045.36
6.17 | 2003463 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais | un | 3 | 3607.62 | 4563.27 | 13689.81
6.18 | 2003451 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais | un | 43 | 467.42 | 591.24 | 25423.32
6.19 | 2003449 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 21 | 453.75 | 573.94 | 12052.74
6.20 | 1505860 | SICRO3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 840.76 | 195.56 | 247.36 | 207970.39
7.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 636409.02
7.1 | 2003257 | SICRO3 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 1240 | 65.07 | 82.3 | 102052
7.2 | 2003943 | SICRO3 | Meio fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 11518 | 29.92 | 37.85 | 435956.3
7.3 | 2003947 | SICRO3 | Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 968 | 23.53 | 29.76 | 28807.68
7.4 | 2003385 | SICRO3 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | und | 68 | 57.24 | 72.4 | 4923.2
7.5 | 2003387 | SICRO3 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | und | 18 | 70.87 | 89.64 | 1613.52
7.6 | 2003407 | SICRO3 | Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e britas comerciais | m | 168.35 | 277.8 | 351.39 | 59156.51
7.7 | 2003391 | SICRO3 | Descida d'agua de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e britas comerciais | m | 19.6 | 157.3 | 198.97 | 3899.81
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 352352.59
8.1 | 5213571 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | m² | 59.08 | 500.49 | 633.06 | 37401.18
8.2 | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 100 | 118.56 | 149.96 | 14996
8.3 | 5213402 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 5818.01 | 16.84 | 21.3 | 123923.61
8.4 | 5213406 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 48.57 | 30 | 37.94 | 1842.74
8.5 | 5213360 | SICRO3 | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação | und | 3546 | 33.87 | 42.84 | 151910.64
8.6 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletiva bidirecional - fornecimento e colocação | und | 183 | 96.25 | 121.74 | 22278.42
9.0 |  |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  |  | 1229944.81
9.1 | 4413905 | SICRO3 | Hidrossemeadura | m² | 145268.12 | 6.45 | 8.16 | 1185387.85
9.2 | 4415684 | SICRO3 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas | m² | 5811 | 4.48 | 5.66 | 32890.26
9.3 | 5502986 | SICRO3 | Expurgo de jazida | m³ | 3421.32 | 2.7 | 3.41 | 11666.7
10.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1094771.05
10.1 | 1600966 | SICRO3 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 27552.45 | 0.75 | 0.95 | 26174.83
10.2 | 3713608 | SICRO3 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 27552.45 | 21.82 | 27.6 | 760447.62
10.3 | 3713604 | SICRO3 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e instalação | m | 420 | 496.32 | 627.79 | 263671.8
10.4 | 3713605 | SICRO3 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e instalação | m | 64 | 549.41 | 694.95 | 44476.8
Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração, valor reportado de: | [7 empty] | 17542969.56
Dezesete milhões quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA
Trecho: | ENTRº MT-206(PARANAÍTA) - acesso ao assentamento São Pedro
Extensão: | 14,05 Km
Item | Descriminação | Valor | % | Mês
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | 46446.0048 | 62808.8704 | 146915.2179 | 175248.1182 | 175248.1182 | 175248.1182 | 251806.5034 | 213323.4953 | 258494.6455 | 132335.1243 | 66583.564 |  | 1704457.78 | 0
1.0 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 1704457.78 | 9.716% |  | 2.725% | 3.685% | 8.619% | 10.28% | 10.28% | 10.28% | 14.77% | 12.52% | 15.17% | 7.764% | 3.906% | 100%
|  |  |  | Mês 1: 1681586.58 |  | 1681586.58 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1681586.58 | 9.586% | Mês 1: 100% | 100%
|  |  |  | Mês 2: 271814.143; Mês 3: 407721.2145; Mês 4: 407721.2145; Mês 5: 407721.2145; Mês 6: 407721.2145; Mês 7: 407721.2145; Mês 8: 407721.2145 |  | 2718141.43 | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM | 2718141.43 | 15.49% | Mês 2: 10%; Mês 3: 15%; Mês 4: 15%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15% | 100%
|  |  |  | Mês 4: 384455.217; Mês 5: 576682.8255; Mês 6: 576682.8255; Mês 7: 576682.8255; Mês 8: 576682.8255; Mês 9: 576682.8255; Mês 10: 576682.8255 |  | 3844552.17 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 3844552.17 | 21.92% | Mês 4: 10%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15% | 100%
|  |  |  | Mês 4: 314117.246; Mês 5: 471175.869; Mês 6: 471175.869; Mês 7: 471175.869; Mês 8: 471175.869; Mês 9: 471175.869; Mês 10: 471175.869 |  | 3141172.46 | 0
5.0 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO | 3141172.46 | 17.91% | Mês 4: 10%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15% | 100%
|  |  |  | Mês 2: 113958.167; Mês 3: 113958.167; Mês 4: 113958.167; Mês 8: 170937.2505; Mês 9: 170937.2505; Mês 10: 227916.334; Mês 11: 227916.334 |  | 1139581.67 | 0
6.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 1139581.67 | 6.496% | Mês 2: 10%; Mês 3: 10%; Mês 4: 10%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20% | 100%
|  |  |  | Mês 10: 318204.51; Mês 11: 318204.51 |  | 636409.02 | 0
7.0 | DRENAGEM | 636409.02 | 3.628% | Mês 10: 50%; Mês 11: 50% | 100%
|  |  |  | Mês 9: 88088.1475; Mês 10: 88088.1475; Mês 11: 88088.1475; Mês 12: 88088.1475 |  | 352352.59 | 0
8.0 | SINALIZAÇÃO | 352352.59 | 2.009% | Mês 9: 25%; Mês 10: 25%; Mês 11: 25%; Mês 12: 25% | 100%
|  |  |  | Mês 8: 245988.962; Mês 9: 245988.962; Mês 10: 245988.962; Mês 11: 245988.962; Mês 12: 245988.962 |  | 1229944.81 | 0
9.0 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 1229944.81 | 7.011% | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20% | 100%
|  |  |  | Mês 8: 218954.21; Mês 9: 218954.21; Mês 10: 218954.21; Mês 11: 218954.21; Mês 12: 218954.21 |  | 1094771.05 | 0
10.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1094771.05 | 6.241% | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20% | 100%
Total do orçamento |  | 17542969.56 | 100%
Faturamento |  | % |  | 9.586% | 2.464% | 3.332% | 7.793% | 9.296% | 9.296% | 9.296% | 13.36% | 11.32% | 13.71% | 7.02% | 3.532% |  | 17542969.56 | 100%
|  | Simples |  | 1681586.58 | 432218.3148 | 584488.2519 | 1367167.0624 | 1630828.0272 | 1630828.0272 | 1630828.0272 | 2343266.8349 | 1985150.7598 | 2405505.5035 | 1231487.2878 | 619614.8835
|  | % |  | 9.586% | 12.05% | 15.38% | 23.17% | 32.47% | 41.77% | 51.06% | 64.42% | 75.74% | 89.45% | 96.47% | 100% |  | 17542969.56
|  | Acumulado |  | 1681586.58 | 2113804.8948 | 2698293.1467 | 4065460.209 | 5696288.2362 | 7327116.2634 | 8957944.2905 | 11301211.1254 | 13286361.8852 | 15691867.3887 | 16923354.6765 | 17542969.56

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
*Conforme Ofício-Circular nº 5895/2023 (SEI DNIT nº 16106013)
DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
*Conforme Ofício-Circular nº 5895/2023 (SEI DNIT nº 16106013)
BDI DIFERENCIADO
BDI Diferenciado com desoneração:
Adotou-se o BDI Diferenciado de 15,00%, conforme Instrução Normativa nº 62/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.
BDI Diferenciado sem desoneração:
Adotou-se o BDI Diferenciado de 21,24%, conforme Instrução Normativa nº 62/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.