## Quadro de Ruas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: | Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO
QUADRO DE RUAS
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | COORDENADAS INICIO |  | COORDENADAS FIM |  | TIPO DE PAVIMENTO
[5 empty] | LATITUDE | LONGITUDE | LATITUDE | LONGITUDE
1 | Rua 101 e RUA 102 | 438.45 | 7 | 3069.15 | 9°40'19.33"S | 56°28'22.55"O | 9°40'20.36"S | 56°28'29.46"O | CBUQ
2 | Rua 103 | 142 | 7 | 994 | 9°40'20.68"S | 56°28'36.44"O | 9°40'19.30"S | 56°28'32.17"O | CBUQ
3 | Rua 104 | 225.19 | 7 | 1576.33 | 9°40'16.16"S | 56°28'22.97"O | 9°40'17.17"S | 56°28'30.45"O | CBUQ
4 | Rua 105 | 142 | 7 | 994 | 9°40'17.60"S | 56°28'37.50"O | 9°40'16.16"S | 56°28'33.10"O | CBUQ
5 | Rua 106 | 235.19 | 7 | 1646.33 | 9°40'13.00"S | 56°28'23.38"O | 9°40'13.95"S | 56°28'30.96"O | CBUQ
6 | Rua 110 | 235.19 | 7 | 1646.33 | 9°40'6.52"S | 56°28'24.25"O | 9°40'7.52"S | 56°28'31.81"O | CBUQ
7 | Rua 112 | 280.7 | 7 | 1964.9 | 9°39'49.17"S | 56°28'20.81"O | 9°39'44.68"S | 56°28'28.61"O | CBUQ
8 | Rua 114 | 275.87 | 7 | 1931.09 | 9°39'46.26"S | 56°28'19.16"O | 9°39'41.93"S | 56°28'26.83"O | CBUQ
9 | Rua 116 | 271.05 | 7 | 1897.35 | 9°39'43.42"S | 56°28'17.63"O | 9°39'39.21"S | 56°28'24.98"O | CBUQ
10 | Av. Maria Elisa Miyazima Trecho A | 1865.67 | 8.6 | 16044.76 | 9°40'32.61"S | 56°28'32.74"O | 9°41'32.97"S | 56°28'29.20"O | CBUQ
| TOTAL GERAL | 4111.31 |  | 31764.24
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## RESUMO NAO DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: | Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  | NÃO DESONERADO
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) | PESO (%)
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 83587.59 | 4.459%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 59401.9 | 3.169%
3. | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO |  |  | 43261.64 | 2.308%
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ |  |  | 1688426.11 | 90.06%
|  |  | VALOR TOTAL | 1874677.24 | 100%
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | [5 empty] | BDI C/Desoneração (Serviço): | 28.17% |  | BDI S/Desoneração (Serviço): | 22%
Local: | Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT | [5 empty] | BDI (Diferenciado): | 21.24% |  | BDI S/ Des. (Diferenciado): | 15%
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | DESONERADO |  |  | NÃO DESONERADO
[6 empty] | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. +BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. + BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 76920.04 |  |  | 83587.59
1.1 | PROPRIA | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 60014.08 | 76920.04 | 76920.04 | 68514.42 | 83587.59 | 83587.59 | 4.459%
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 61752.23 |  |  | 59401.9
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m2 | 3.125 | 309.06 | 396.12 | 1237.87 | 312.84 | 381.66 | 1192.68
2.2 | PROPRIA | 002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | und | 1 | 19272.58 | 24701.66 | 24701.66 | 19498.74 | 23788.46 | 23788.46 | 1.269%
2.3 | PROPRIA | 003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | und | 1 | 19272.58 | 24701.66 | 24701.66 | 19498.74 | 23788.46 | 23788.46
2.4 | SICRO3 | M0047 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | und | 30 | 102.96 | 124.82 | 3744.6 | 102.96 | 118.4 | 3552
2.5 | SICRO3 | 5213467 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 6 | 957.9 | 1227.74 | 7366.44 | 967.26 | 1180.05 | 7080.3
3. |  |  | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO |  |  |  |  | 42093.81 |  |  | 43261.64
3.1 | SICRO3 | 4915678 | TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL | m3 | 89.0799 | 368.69 | 472.54 | 42093.81 | 398.08 | 485.65 | 43261.64
4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ |  |  |  |  | 1770534.86 |  |  | 1688426.11
4.1 | SICRO3 | 4011212 | VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m2 | 31764.242 | 0.06 | 0.07 | 2223.49 | 0.06 | 0.07 | 2223.49
4.2 | SICRO3 | 4011354 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO | m2 | 31764.242 | 0.28 | 0.35 | 11117.48 | 0.29 | 0.35 | 11117.48
4.3 | ANP/MT | 0 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (REF: ANP/MT/02-2024 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C) | T | 14.29 | 3225.23 | 3910.26 | 55877.61 | 3225.23 | 3709.01 | 53001.75
4.4 | SICRO3 | 4011463 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 2287.04 | 192.23 | 246.38 | 563480.91 | 192.8 | 235.21 | 537934.67
4.5 | ANP/MT | 0 | CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 COM POLÍMERO (REF: ANP/MT/02-2024 - CAP 50/70) | T | 144.63 | 4219.88 | 5116.18 | 739953.11 | 4219.88 | 4852.86 | 701869.14
4.6 | SICRO3 | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (RR-2C - DMT: 839,40 KM) | T X KM | 11995.03 | 1.8 | 2.3 | 27588.56 | 1.82 | 2.22 | 26628.96
4.7 | SICRO3 | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CAP 50/70 - DMT: 839,40 KM) | T X KM | 121402.42 | 1.8 | 2.3 | 279225.56 | 1.82 | 2.22 | 269513.37
4.8 | SICRO3 | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: PEDRISCO - DMT: 43,80 KM) | T X KM | 20644.02 | 0.58 | 0.74 | 15276.57 | 0.58 | 0.7 | 14450.81
4.9 | SICRO3 | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 0 - DMT: 43,80 KM) | T X KM | 9383.65 | 0.58 | 0.74 | 6943.9 | 0.58 | 0.7 | 6568.55
4.10 | SICRO3 | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 1 - DMT: 43,80 KM) | T X KM | 9383.65 | 0.58 | 0.74 | 6943.9 | 0.58 | 0.7 | 6568.55
4.11 | SICRO3 | 5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AGREGADO: AREIA MÉDIA - DMT: 27,50 KM) | T X KM | 30637.04 | 0.72 | 0.92 | 28186.07 | 0.72 | 0.87 | 26654.22
4.12 | SICRO3 | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADO: CAL HIDRATADA - A GRANEL - DMT: 709 KM) | T X KM | 45564.47 | 0.58 | 0.74 | 33717.7 | 0.58 | 0.7 | 31895.12
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 1951300.94 |  |  | 1874677.24 | 59.0185 | R$/m2
|  |  | Hugo R. da Silva |  |  |  |  | 61.4307
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## CRONOGRAMA NAO DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: | Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 10-2023 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | NÃO DESONERADO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  | VALOR | % | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 83587.59 | 4.459% | 2.07% | 1730 | 97.93% | 81857.59
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59401.9 | 3.169% | 50% | 29700.95 | 50% | 29700.95
3. | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO | 43261.64 | 2.308% | 0 | 0 | 100% | 43261.64
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ | 1688426.11 | 90.06% | 0 | 0 | 100% | 1688426.11
TOTAL |  | 1874677.24 | 100% | 1.677% | 31430.95 | 98.32% | 1843246.29
[6 empty] | 100% | 1874677.24
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## MEM. CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: | Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | TOTAL CONJUNTO (UND) | 1
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | FONTE | CÓDIGO | UND. | QUANT.
1.1.1 | ENGENHEIRO SUPERVISOR |  |  |  | SICRO3 | P9819 | MÊS | 2
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL |  |  |  | SICRO3 | P9840 | MÊS | 2
2. | SERV. PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | TOTAL (m2) | 3.125
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | 2.5 | 1.25 | 3.125
2.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | [5 empty] | TOTAL CONJUNTO (UNID) | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | QUANT.
2.2.1 | E9584 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | [5 empty] | 1
2.2.2 | E9558 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | [5 empty] | 1
2.2.3 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW | [5 empty] | 1
2.2.4 | E9681 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | [5 empty] | 1
2.2.5 | E9545 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | [5 empty] | 1
2.2.6 | E9041 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 | [5 empty] | 2
2.2.7 | E9093 | VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) | [5 empty] | 1
2.2.8 | E9125 | VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw | [5 empty] | 1
2.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA | [5 empty] | TOTAL CONJUNTO (UNID) | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | QUANT.
2.3.1 | E9584 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | [5 empty] | 1
2.3.2 | E9558 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | [5 empty] | 1
2.3.3 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW | [5 empty] | 1
2.3.4 | E9681 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | [5 empty] | 1
2.3.5 | E9545 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | [5 empty] | 1
2.3.6 | E9041 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 | [5 empty] | 2
2.3.7 | E9093 | VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) | [5 empty] | 1
2.3.8 | E9125 | VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw | [5 empty] | 1
2.4 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | [5 empty] | TOTAL (UNID) | 30
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | QUANT. (UNID)
2.4.1 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM | [6 empty] | 30
2.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | TOTAL (UNID) | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | QUANT. (UNID)
2.5.1 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - MAQUINAS NA PISTA | [6 empty] | 2
2.5.2 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - DEVAGAR | [6 empty] | 2
2.5.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - DESVIO | [6 empty] | 2
3. | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO
3.1 | TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL | [5 empty] | TOTAL (m3) | 89.0799
ITEM | DESCRIÇÃO |  | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ÁREA ESTIMADA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
3.1.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
3.1.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  | 438.45 | 7 | 3069.15 | 1534.575 | 0.03 | 46.0373
3.1.1.2 | RUA 103 |  | 142 | 7 | 994 | 49.7 | 0.03 | 1.491
3.1.1.3 | RUA 104 |  | 225.19 | 7 | 1576.33 | 78.8165 | 0.03 | 2.3645
3.1.1.4 | RUA 105 |  | 142 | 7 | 994 | 49.7 | 0.03 | 1.491
3.1.1.5 | RUA 106 |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 82.3165 | 0.03 | 2.4695
3.1.1.6 | RUA 110 |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 82.3165 | 0.03 | 2.4695
3.1.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
3.1.2.1 | RUA 112 |  | 280.7 | 7 | 1964.9 | 98.245 | 0.03 | 2.9474
3.1.2.2 | RUA 114 |  | 275.87 | 7 | 1931.09 | 96.5545 | 0.03 | 2.8966
3.1.2.3 | RUA 116 |  | 271.05 | 7 | 1897.35 | 94.8675 | 0.03 | 2.846
3.1.3 | SETOR SE-1
3.1.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  | 1865.67 | 8.6 | 16044.762 | 802.2381 | 0.03 | 24.0671
Considerações:
1- | O cálculo da área para a execução do tapa buraco está estimado em 5% do total da área da rua que receberá o pavimento, excento para a RUA 101 E 102, cuja a qual foi considerado 50%, ou seja uma camada de regularização;
2- | A espessura média adotada para o cálculo do volume do material para o tapa buraco é de 3 centimetros;
3- | Os valores adotados para os cálculos do volume, tem como base a vistoria realizada nos locais. Para a medição e pagamentos é necessário a aferição do volume efetivamente executado pela equipe de fiscalização;
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ
4.1 | VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | TOTAL (m2) | 31764.242
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
4.1.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
4.1.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  |  |  |  | 438.45 | 7 | 3069.15
4.1.1.2 | RUA 103 |  |  |  |  | 142 | 7 | 994
4.1.1.3 | RUA 104 |  |  |  |  | 225.19 | 7 | 1576.33
4.1.1.4 | RUA 105 |  |  |  |  | 142 | 7 | 994
4.1.1.5 | RUA 106 |  |  |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33
4.1.1.6 | RUA 110 |  |  |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33
4.1.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
4.1.2.1 | RUA 112 |  |  |  |  | 280.7 | 7 | 1964.9
4.1.2.2 | RUA 114 |  |  |  |  | 275.87 | 7 | 1931.09
4.1.2.3 | RUA 116 |  |  |  |  | 271.05 | 7 | 1897.35
4.1.3 | SETOR SE-1
4.1.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  |  |  |  | 1865.67 | 8.6 | 16044.762
4.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO | [5 empty] | TOTAL (m2) | 31764.242
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
4.2.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
4.2.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  |  |  |  | 438.45 | 7 | 3069.15
4.2.1.2 | RUA 103 |  |  |  |  | 142 | 7 | 994
4.2.1.3 | RUA 104 |  |  |  |  | 225.19 | 7 | 1576.33
4.2.1.4 | RUA 105 |  |  |  |  | 142 | 7 | 994
4.2.1.5 | RUA 106 |  |  |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33
4.2.1.6 | RUA 110 |  |  |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33
4.2.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
4.2.2.1 | RUA 112 |  |  |  |  | 280.7 | 7 | 1964.9
4.2.2.2 | RUA 114 |  |  |  |  | 275.87 | 7 | 1931.09
4.2.2.3 | RUA 116 |  |  |  |  | 271.05 | 7 | 1897.35
4.2.3 | SETOR SE-1
4.2.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  |  |  |  | 1865.67 | 8.6 | 16044.762
4.3 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (REF: ANP/MT/02-2024 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C) | [5 empty] | TOTAL (ton) | 14.29
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | TAXA (TON/M2) | VOLUME (TON)
4.3.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
4.3.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  |  | 438.45 | 7 | 3069.15 | 0.00045 | 1.38
4.3.1.2 | RUA 103 |  |  | 142 | 7 | 994 | 0.00045 | 0.45
4.3.1.3 | RUA 104 |  |  | 225.19 | 7 | 1576.33 | 0.00045 | 0.71
4.3.1.4 | RUA 105 |  |  | 142 | 7 | 994 | 0.00045 | 0.45
4.3.1.5 | RUA 106 |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 0.00045 | 0.74
4.3.1.6 | RUA 110 |  |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 0.00045 | 0.74
4.3.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
4.3.2.1 | RUA 112 |  |  | 280.7 | 7 | 1964.9 | 0.00045 | 0.88
4.3.2.2 | RUA 114 |  |  | 275.87 | 7 | 1931.09 | 0.00045 | 0.87
4.3.2.3 | RUA 116 |  |  | 271.05 | 7 | 1897.35 | 0.00045 | 0.85
4.3.3 | SETOR SE-1
4.3.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  |  | 1865.67 | 8.6 | 16044.762 | 0.00045 | 7.22
4.4 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | TOTAL (ton) | 2287.04
ITEM | DESCRIÇÃO |  | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | PESO ESP. (TON/M3) | VOLUME (TON)
4.4.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
4.4.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  | 438.45 | 7 | 3069.15 | 0.03 | 2.4 | 220.98
4.4.1.2 | RUA 103 |  | 142 | 7 | 994 | 0.03 | 2.4 | 71.57
4.4.1.3 | RUA 104 |  | 225.19 | 7 | 1576.33 | 0.03 | 2.4 | 113.5
4.4.1.4 | RUA 105 |  | 142 | 7 | 994 | 0.03 | 2.4 | 71.57
4.4.1.5 | RUA 106 |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 0.03 | 2.4 | 118.54
4.4.1.6 | RUA 110 |  | 235.19 | 7 | 1646.33 | 0.03 | 2.4 | 118.54
4.4.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
4.4.2.1 | RUA 112 |  | 280.7 | 7 | 1964.9 | 0.03 | 2.4 | 141.47
4.4.2.2 | RUA 114 |  | 275.87 | 7 | 1931.09 | 0.03 | 2.4 | 139.04
4.4.2.3 | RUA 116 |  | 271.05 | 7 | 1897.35 | 0.03 | 2.4 | 136.61
4.4.3 | SETOR SE-1
4.4.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  | 1865.67 | 8.6 | 16044.762 | 0.03 | 2.4 | 1155.22
4.5 | CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 COM POLÍMERO (REF: ANP/MT/02-2024 - CAP 50/70) | [5 empty] | TOTAL (ton) | 144.63
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CBUQ (TON) | TEOR DE CAP 50/70 (TON/TON) | CAP 50/70 (TON)
4.5.1 | SETOR RESIDENCIAL SUL
4.5.1.1 | RUA 101 E RUA 102 |  |  |  |  | 220.98 | 0.06323 | 13.97
4.5.1.2 | RUA 103 |  |  |  |  | 71.57 | 0.06323 | 4.53
4.5.1.3 | RUA 104 |  |  |  |  | 113.5 | 0.06323 | 7.18
4.5.1.4 | RUA 105 |  |  |  |  | 71.57 | 0.06323 | 4.53
4.5.1.5 | RUA 106 |  |  |  |  | 118.54 | 0.06323 | 7.5
4.5.1.6 | RUA 110 |  |  |  |  | 118.54 | 0.06323 | 7.5
4.5.2 | SETOR RESIDENCIAL NORTE
4.5.2.1 | RUA 112 |  |  |  |  | 141.47 | 0.06323 | 8.95
4.5.2.2 | RUA 114 |  |  |  |  | 139.04 | 0.06323 | 8.79
4.5.2.3 | RUA 116 |  |  |  |  | 136.61 | 0.06323 | 8.64
4.5.3 | SETOR SE-1
4.5.3.1 | AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 |  |  |  |  | 1155.22 | 0.06323 | 73.04
4.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (RR-2C - DMT: 839,40 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 11995.03
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CUIABÁ - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TON) | QUANT. (TKM)
4.6.1 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  |  | 839.4 | 14.29 | 11995.03
4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CAP 50/70 - DMT: 839,40 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 121402.42
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CUIABÁ - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TON) | QUANT. (TKM)
4.7.1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  |  |  | 839.4 | 144.63 | 121402.42
4.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: PEDRISCO - DMT: 43,80 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 20644.02
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. DE CBUQ (TON) | TAXA (M3/TON) | PESO ESP. (TON/M3) | QUANT. (TON) | PEDREIRA - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TKM)
4.8.1 | PEDRISCO |  | 2287.04 | 0.13739 | 1.5 | 471.3246 | 43.8 | 20644.02
4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 0 - DMT: 43,80 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 9383.65
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. DE CBUQ (TON) | TAXA (M3/TON) | PESO ESP. (TON/M3) | QUANT. (TON) | PEDREIRA - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TKM)
4.8.1 | BRITA 0 |  | 2287.04 | 0.06245 | 1.5 | 214.2385 | 43.8 | 9383.65
4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 1 - DMT: 43,80 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 9383.65
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. DE CBUQ (TON) | TAXA (M3/TON) | PESO ESP. (TON/M3) | QUANT. (TON) | PEDREIRA - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TKM)
4.10.1 | BRITA 1 |  | 2287.04 | 0.06245 | 1.5 | 214.2385 | 43.8 | 9383.65
4.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AGREGADO: AREIA MÉDIA - DMT: 27,50 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 30637.04
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. DE CBUQ (TON) | TAXA (M3/TON) | PESO ESP. (TON/M3) | QUANT. (TON) | PEDREIRA - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TKM)
4.11.1 | AREIA MÉDIA |  | 2287.04 | 0.32475 | 1.5 | 1114.0744 | 27.5 | 30637.04
4.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADO: CAL HIDRATADA - A GRANEL - DMT: 709 KM) | [5 empty] | TOTAL (TKM) | 45564.47
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. DE CBUQ (TON) | TAXA (TON/TON) | PESO ESP. (TON/M3) | QUANT. (TON) | PEDREIRA - PARANAÍTA DMT (KM) | QUANT. (TKM)
4.12.1 | CAL HIDRATADA |  | 2287.04 | 0.0562 | 0.5 | 64.2658 | 709 | 45564.47
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia
Note on I115: Hugo: Tabela 3 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1
Note on I130: Hugo: Teor obtido pela composição 6416078
Note on F152: ADM: Teor obtido pela composição 6416078
Note on G152: ADM: Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1
Note on F155: ADM: Teor obtido pela composição 6416078
Note on G155: ADM: Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1
Note on F158: ADM: Teor obtido pela composição 6416078
Note on G158: ADM: Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1
Note on F161: ADM: Teor obtido pela composição 6416078
Note on G161: ADM: Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1
Note on F164: ADM: Teor obtido pela composição 6416078
Note on G164: ADM: Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Vol. 1

## COMP PROPRIA 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
001 | COMP PROPRIA |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und. | QUANT. | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.1 | P9819 | SICRO3 | ENGENHEIRO SUPERVISOR | MÊS | 2 | 19787.47 | 39574.94 | 22679.53 | 45359.06
1.2 | P9840 | SICRO3 | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 2 | 10219.57 | 20439.14 | 11577.68 | 23155.36
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ |  | 60014.08 |  | 68514.42
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## COMP PROPRIA 002 e 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Composições Analíticas com Preço Unitário
002 | COMP PROPRIA |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA
1.0 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Item | Código | Banco | Descrição | ORIGEM | DESTINO | DMT (PAV.KM) | QUANT. (UND.) | OPERADOR MOBILIZADO | K | FU | EQUIP. CÓD. | TRANSPORTADOR | VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/HORA) | NUMERO DE EIXO | QUANT. DE PRAÇAS PEDÁGIO | CUSTO TOTAL PEDÁGIO (R$) | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[17 empty] | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$) | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$)
1.1 | E9584 | SICRO3 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW | SINOP | PARANAITA | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
1.2 | E9558 | SICRO3 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 4948.24 | 399.55 | 4995.62
1.3 | E9762 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 4948.24 | 399.55 | 4995.62
1.4 | E9681 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
1.5 | E9545 | SICRO3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
[16 empty] | TOTAL (R$) |  | 17568.44 |  | 17734.27
2.0 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTE
Item | Código | Banco | Descrição | ORIGEM | DESTINO | DMT (PAV.KM) | QUANT. (UND.) | OPERADOR MOBILIZADO | K | FU | EQUIP. CÓD. | TRANSPORTADOR | VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/HORA) | NUMERO DE EIXO | QUANT. DE PRAÇAS PEDÁGIO | CUSTO TOTAL PEDÁGIO (R$) | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[17 empty] | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$) | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$)
2.1 | E9041 | SICRO3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 | SINOP | PARANAITA | 362.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | E9512 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 3 | 4 | 41.6 | 58.88 | 1109.09 | 61.54 | 1157.32
2.2 | E9093 | SICRO3 | VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | E9093 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 2 | 4 | 41.6 | 35.07 | 200.55 | 35.07 | 200.55
2.3 | E9125 | SICRO3 | VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | E9125 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 2 | 4 | 41.6 | 77.86 | 394.5 | 80.53 | 406.6
[16 empty] | TOTAL (R$) |  | 1704.14 |  | 1764.47
[16 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 19272.58 |  | 19498.74
003 | COMP PROPRIA |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA
1.0 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Item | Código | Banco | Descrição | ORIGEM | DESTINO | DMT (PAV.KM) | QUANT. (UND.) | OPERADOR MOBILIZADO | K | FU | EQUIP. CÓD. | TRANSPORTADOR | VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/HORA) | NUMERO DE EIXO | QUANT. DE PRAÇAS PEDÁGIO | CUSTO TOTAL PEDÁGIO (R$) | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[17 empty] | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$) | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$)
1.1 | E9584 | SICRO3 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW | PARANAITA | SINOP | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
1.2 | E9558 | SICRO3 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 4948.24 | 399.55 | 4995.62
1.3 | E9762 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 4948.24 | 399.55 | 4995.62
1.4 | E9681 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
1.5 | E9545 | SICRO3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9965 | Cavalo mecânico com semirreboque | 60 | 4 | 4 | 166.4 | 395.63 | 2557.32 | 399.55 | 2581.01
[16 empty] | TOTAL (R$) |  | 17568.44 |  | 17734.27
2.0 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTE
Item | Código | Banco | Descrição | ORIGEM | DESTINO | DMT (PAV.KM) | QUANT. (UND.) | OPERADOR MOBILIZADO | K | FU | EQUIP. CÓD. | TRANSPORTADOR | VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/HORA) | NUMERO DE EIXO | QUANT. DE PRAÇAS PEDÁGIO | CUSTO TOTAL PEDÁGIO (R$) | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[17 empty] | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$) | P. UNIT. (R$/H) | P, TOTAL (R$)
2.1 | E9041 | SICRO3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 | PARANAITA | SINOP | 362.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | E9512 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 3 | 4 | 41.6 | 58.88 | 1109.09 | 61.54 | 1157.32
2.2 | E9093 | SICRO3 | VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | E9093 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 2 | 4 | 41.6 | 35.07 | 200.55 | 35.07 | 200.55
2.3 | E9125 | SICRO3 | VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw |  |  | 362.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | E9125 | CONDUÇÃO PRÓPRIA | 80 | 2 | 4 | 41.6 | 77.86 | 394.5 | 80.53 | 406.6
[16 empty] | TOTAL (R$) |  | 1704.14 |  | 1764.47
[16 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 19272.58 |  | 19498.74
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## BDI COM DESONERACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
HIPÓTESE 6. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo da obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), com desoneração de mão de obra.
ITEM COMPONENTE |  |  | PORCENTAGEM (%)
Administração Central + Administração Local (AC+AL) |  |  | 4.01%
Seguros (S) |  |  | 0.2%
Risco (R) |  |  | 0.56%
Garantia (G) |  |  | 0.2%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.11%
Lucro (L) |  |  | 7.3%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 11.15%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISSQN |  |  | 3%
CPRB |  |  | 4.5%
Taxa de BDI (%) adotada |  |  | 28.17%
Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais
BDI DIFERENCIADO com desoneração adotou-se | 21.24% | Conforme hipótese 4. da RN n° 18/2017 -TCE/MT
Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## BDI SEM DESONERACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
HIPÓTESE 5. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo da obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), sem desoneração de mão de obra.
ITEM COMPONENTE |  |  | PORCENTAGEM (%)
Administração Central + Administração Local (AC+AL) |  |  | 4.01%
Seguros (S) |  |  | 0.2%
Risco (R) |  |  | 0.56%
Garantia (G) |  |  | 0.2%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.11%
Lucro (L) |  |  | 7.3%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 6.65%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISSQN |  |  | 3%
CPRB
Taxa de BDI (%) adotada |  |  | 22%
Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais
BDI DIFERENCIADO com desoneração adotou-se | 15% | Conforme hipótese 3. da RN n° 18/2017 -TCE/MT
Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia