## RESUMO ORCAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES
Local: | Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: | Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.
Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m |  | Ref.: | SINAPI 03/2026
SICRO3 01/2026
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | NÃO DESONERADO (ONERADO)
|  | VALOR (R$) | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 271575.54 | 5.056%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 414601.5 | 7.718%
3 | TERRAPLENAGEM | 134656.37 | 2.507%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 2727479.5 | 50.77%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO | 309712.87 | 5.766%
4.2 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO | 107093.44 | 1.994%
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | 519848.06 | 9.677%
4.4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO | 1790825.13 | 33.34%
5 | DRENAGEM | 523184.22 | 9.739%
5.1 | DRENAGEM PROFUNDA | 256419.29 | 4.773%
5.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 266764.93 | 4.966%
6 | SINALIZAÇÃO | 38037.17 | 0.7081%
7 | CALÇAMENTO | 1262276.69 | 23.5%
7.1 | PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO | 1185061.22 | 22.06%
7.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 77215.47 | 1.437%
TOTAL GERAL |  | 5371810.99 | 100%
O presente orçamento importa o valor global de R$ 5.371.810,99 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos) com referência de preço NÃO DESONERADO (ONERADO).
Paranaíta - MT, 28 de maio de 2026.

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES | [5 empty] | BDI | NÃO DESONERADO
Local: | Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. | [5 empty] | SERV. GERAIS | 24.67%
Trecho: | Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E. | [5 empty] | DIFERENCIADO | 15%
| Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. | [5 empty] | Ref.: | SINAPI 03/2026
Extensão Total: 1.283,465m | [7 empty] | SICRO3 01/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | NÃO DESONERADO (ONERADO)
[6 empty] | P. UNIT. (R$) | P. UNIT. + B.D.I. | P. TOTAL (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | SUBTOTAL | 271575.54
1.1 | 001 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1 | 217835.52 | 271575.54 | 271575.54
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL | 414601.5
2.1 | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 4 | 1160.93 | 1335.06 | 5340.24
2.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 4 | 928.75 | 1068.06 | 4272.24
2.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 4 | 725.58 | 834.41 | 3337.64
2.4 | 003 | CPU | MOBILIZAÇÃO | un | 1 | 133134.39 | 165978.64 | 165978.64
2.5 | 003 | CPU | DESMOBILIZAÇÃO | un | 1 | 133134.39 | 165978.64 | 165978.64
2.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 15.625 | 501.63 | 625.38 | 9771.56
2.7 | 00034498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | und | 42 | 114.03 | 131.13 | 5507.46
2.8 | 5213571 | SICRO3 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m2 | 43.2 | 494.51 | 616.5 | 26632.8
2.9 | 5219546 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO | un | 36 | 387.15 | 482.65 | 17375.4
2.10 | 002 | CPU | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA. (REF. SINAPI 85424 - 01/2020) | m2 | 264 | 31.62 | 39.42 | 10406.88
3 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | SUBTOTAL | 134656.37
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m2 | 6560.41 | 0.69 | 0.86 | 5641.95
3.2 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m3 | 3281.525 | 13.4 | 16.7 | 54801.46
3.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | m3xkm | 10303.98 | 2.58 | 3.21 | 33075.77
3.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m3 | 2625.22 | 12.57 | 15.67 | 41137.19
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 2727479.5
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 309712.87
4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m2 | 14400 | 0.69 | 0.86 | 12384
4.1.2 | 006 | CPU | EXPURGO DE JAZIDA (REF. 101126 SINAPI 03/2026) | m3 | 1440 | 13.4 | 16.7 | 24048
4.1.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m2 | 6560.41 | 1.49 | 1.85 | 12136.75
4.1.4 | 96388 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m3 | 1894.1 | 9.17 | 11.43 | 21649.56
4.1.5 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m3 | 1894.1 | 13.4 | 16.7 | 31631.47
4.1.6 | 007 | CPU | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2026) | m2 | 6313.66 | 1.2 | 1.49 | 9407.35
4.1.7 | 106134 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m2 | 5911.858 | 9.99 | 12.45 | 73602.63
4.1.8 | 008 | CPU | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2026) | m2 | 12225.52 | 1.06 | 1.32 | 16137.68
4.1.9 | 009 | CPU | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 03/2026) | m3 | 611.276 | 142.66 | 177.85 | 108715.43
4.2 |  |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 107093.44
4.2.1 | 93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA BASE E SUB-BASE) | txkm | 35549.89 | 2.14 | 2.66 | 94562.7
4.2.2 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA BASE E SUB-BASE) | txkm | 5156.687 | 1.95 | 2.43 | 12530.74
4.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 519848.06
4.3.1 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | txkm | 411.27 | 1.69 | 1.94 | 797.86
4.3.2 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | t x km | 11082.36 | 0.64 | 0.73 | 8090.12
4.3.3 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (CAUQ) | tkm | 532250.09 | 0.84 | 0.96 | 510960.08
4.4 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 1790825.13
4.4.1 | 03/2026 | ANP/MT | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 8.208 | 2494.39 | 2868.54 | 23544.97
4.4.2 | 03/2026 | ANP/MT | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 5.501 | 3139.77 | 3610.73 | 19862.62
4.4.3 | 11/2025 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C | t | 1467.062 | 1035.74 | 1191.1 | 1747417.54
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | SUBTOTAL | 523184.22
5.1 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 256419.29
5.1.1 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m3 | 789.01 | 7.12 | 8.87 | 6998.51
5.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m2 | 371.18 | 8.33 | 10.38 | 3852.84
5.1.3 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m3 | 643.89 | 18.43 | 22.97 | 14790.15
5.1.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 250.8 | 177.61 | 221.42 | 55532.13
5.1.5 | 101809 | SINAPI | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 12 | 3500.95 | 4364.63 | 52375.56
5.1.6 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | un | 12 | 1066.14 | 1329.15 | 15949.8
5.1.7 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | un | 12 | 611.83 | 762.76 | 9153.12
5.1.8 | 2003646 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2 | 2391.41 | 2981.37 | 5962.74
5.1.9 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | un | 26 | 2832.23 | 3530.94 | 91804.44
5.2 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 266764.93
5.2.1 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 1586.17 | 14.75 | 18.38 | 29153.8
5.2.2 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1109.52 | 23.36 | 29.12 | 32309.22
5.2.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 990.61 | 42.99 | 53.59 | 53086.78
5.2.4 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 176.98 | 48.11 | 59.97 | 10613.49
5.2.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 1091.091 | 72.81 | 90.77 | 99038.33
5.2.6 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 430.89 | 79.24 | 98.78 | 42563.31
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 38037.17
6.1 | 5213571 | SICRO3 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m2 | 5 | 494.51 | 616.5 | 3082.5
6.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 18 | 135.96 | 169.5 | 3051
6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 3632.75 | 6.52 | 8.12 | 29497.93
6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m2 | 58.95 | 32.74 | 40.81 | 2405.74
7 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  | SUBTOTAL | 1262276.69
7.1 |  |  | PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 1185061.22
7.1.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m2 | 7240.65 | 4.16 | 5.18 | 37506.56
7.1.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 | 7240.65 | 3.76 | 4.68 | 33886.24
7.1.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m2 | 7240.65 | 119.65 | 149.16 | 1080015.35
7.1.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 85.415 | 79.6 | 99.23 | 8475.73
7.1.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 34.04 | 593.28 | 739.64 | 25177.34
7.2 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | TOTAL DO SUBITEM | 77215.47
7.2.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m2 | 356.63 | 4.16 | 5.18 | 1847.34
7.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 | 356.63 | 3.76 | 4.68 | 1669.02
7.2.3 | 003 | CPU | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. 95005 SINAPI 12/2025) | m2 | 356.63 | 128.78 | 160.55 | 57256.94
7.2.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m2 | 61.45 | 214.63 | 267.57 | 16442.17
5371810.99
O presente orçamento importa o valor global de R$ 5.371.810,99 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos) com referência de preço NÃO DESONERADO (ONERADO).
Paranaíta - MT, 28 de maio de 2026.

## CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES
Local: | Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: | Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.
Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO (ONERADO)
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 271575.54 | 5.056% | 44402.6008 | 16.35% | 29248.6857 | 10.77% | 127857.7642 | 47.08% | 70066.4893 | 25.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 271575.54 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 414601.5 | 7.718% | 228503.39 | 55.11% | 13644.41 | 3.291% | 3237.53 | 0.7809% | 169216.17 | 40.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 414601.5 | 0
3 | TERRAPLENAGEM | 134656.37 | 2.507% | 134656.37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134656.37 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 0 | 0
4.1 | PAVIMENTAÇÃO | 309712.87 | 5.766% | 48568.75 | 100% | 62688.38 | 20.24% | 198455.74 | 64.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309712.87 | 0
4.2 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO | 107093.44 | 1.994% | 0 | 0 | 107093.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107093.44 | 0
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | 519848.06 | 9.677% | 0 | 0 | 8887.98 | 1.71% | 510960.08 | 98.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519848.06 | 0
4.4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO | 1790825.13 | 33.34% | 0 | 0 | 43407.59 | 0.024239 | 1747417.54 | 97.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790825.13 | 0
5 | DRENAGEM | [14 empty] | 0 | 0
5.1 | DRENAGEM PROFUNDA | 256419.29 | 4.773% | 247266.17 | 96.43% | 0 | 0 | 9153.12 | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256419.29 | 0
5.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 266764.93 | 4.966% | 61463.02 | 23.04% | 205301.91 | 76.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266764.93 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | 38037.17 | 0.7081% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38037.17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38037.17 | 0
7 | CALÇAMENTO | [14 empty] | 0 | 0
7.1 | PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO | 1185061.22 | 22.06% | 0 | 0 | 37506.56 | 3.165% | 0 | 0 | 1147554.66 | 96.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185061.22 | 0
7.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 77215.47 | 1.437% | 0 | 0 | 1847.34 | 2.392% | 0 | 0 | 75368.13 | 97.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77215.47 | 0
TOTAL SIMPLES |  | 5371810.99 | 100% | 764860.3008 | 14.24% | 509626.2957 | 9.487% | 2597081.7742 | 48.35% | 1500242.6193 | 27.93% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 764860.3008 | 14.24% | 1274486.5964 | 23.73% | 3871568.3707 | 72.07% | 5371810.99 | 100% | 5371810.99 | 100% | 5371810.99 | 100% | 5371810.99 | 0

## CPU MOB-DESMOB NAO DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES
Local: | Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: | Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.
| Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. | [10 empty] | Ref.: | SICRO3 01/2026 NÃO DESONERADO
Extensão Total: 1.283,465m
2.4 | CPU-003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SICRO | ORIGEM | DESTINO | VIAGENS (K) | DISTÂNCIA (DM) | VELOCIDADE (V) | QUANT. | FU | CUSTO UNITÁRIO (CH) | PREÇO TOTAL (R$) | FONTE | CÓDIGO | TRANSPORTADOR
2.4.1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
2.4.1.1 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | E9685 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 0.5 | 430.68 | 6015.16 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.2 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | E9782 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 0.5 | 430.68 | 6015.16 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.3 | ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11T - 97KW | E9530 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 0.5 | 430.68 | 6015.16 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.4 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | E9511 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 430.68 | 12030.32 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.5 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | E9577 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 0.5 | 430.68 | 6015.16 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.6 | MOTONIVELADORA - 93 KW | E9524 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 430.68 | 12030.32 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.7 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | E9558 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 430.68 | 12030.32 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.8 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 97 KW | E9545 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 0.5 | 430.68 | 6015.16 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
2.4.1.9 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | E9515 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 430.68 | 12030.32 | SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)
[10 empty] | TOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO R$ | 78197.08
[10 empty] | TOTAL DO ITEM DESMOBILIZAÇÃO R$ | 78197.08
2.4.2 | EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA
2.4.2.1 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | E9509 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 338.2 | 9447.05 | SICRO | E9509 | CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA
2.4.2.2 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | E9571 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 1 | 1 | 364.73 | 10188.12 | SICRO | E9571 | CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA
2.4.2.3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW | E9579 | CUIABÁ/MT | PARANAÍTA/MT | 2 | 838 | 60 | 4 | 1 | 315.95 | 35302.14 | SICRO | E9579 | CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA
[10 empty] | TOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO R$ | 54937.31
[10 empty] | TOTAL DO ITEM DESMOBILIZAÇÃO R$ | 54937.31
[10 empty] | TOTAL GERAL MOBILIZAÇÃO R$ | 133134.39
[10 empty] | TOTAL GERAL DESMOBILIZAÇÃO R$ | 133134.39

## Comp Propria Unit nao deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Obra: | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES
Local: | Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: | Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.
Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m |  |  |  | Ref.: | SINAPI 03/2026
COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PREÇOS UNITÁRIO - COMPLEMENTAR - NÃO DESONERADO
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 217835.52
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 24153.72 | 96614.88
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 6609.51 | 26438.04
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 5138.53 | 20554.12
Composição Auxiliar | 101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 6637.65 | 19912.95
Composição Auxiliar | 101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 6136.43 | 18409.29
Composição Auxiliar | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 4488.28 | 35906.24
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 007 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA. (REF. SINAPI 85424 - 01/2020) | m2 | 1 |  | 31.62
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 25.53 | 13.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 29.85 | 13.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.06 | 11.69 | 0.7
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 19.53 | 0.19
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 5.93 | 1.18
Insumo | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50M (L X C) | M | 1.1 | 2.63 | 2.89
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 008 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. 95005 SINAPI 12/2025) | m2 | 1 |  | 128.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3633 | 24.68 | 8.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 29.85 | 3.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2331 | 30.54 | 7.11
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 0.0985 | 650.23 | 64.04
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | 0.1636 | 32.21 | 5.26
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 8.06 | 0.01
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 19.87 | 0.47
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m2 | 1.0816 | 31.29 | 33.84
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | 0.0667 | 43.84 | 2.92
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 5.93 | 1.48
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 4.09 | 0.81
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 006 | Próprio | EXPURGO DE JAZIDA (REF. 101126 SINAPI 03/2026) | m3 | 1 |  | 13.4
Composição Auxiliar | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m3 | 1.25 | 8.72 | 10.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 24.68 | 0.32
Composição Auxiliar | 5849 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0082 | 90.72 | 0.74
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 300.31 | 1.44
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 007 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2026) | m2 | 1 |  | 1.2
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0046842 | 75.79 | 0.35
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0009134 | 308.61 | 0.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055976 | 24.68 | 0.13
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0046842 | 42.82 | 0.2
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 139.26 | 0.22
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039606 | 4.74 | 0.01
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 9.43 | 0.01
Composição Auxiliar | 03/2026 | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | 1.2 | 0 | 0
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 007 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2026) | m2 | 1 |  | 1.06
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0048511 | 75.79 | 0.36
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004229 | 308.61 | 0.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005274 | 24.68 | 0.13
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0048511 | 42.82 | 0.2
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 139.26 | 0.22
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003637 | 4.74 | 0.01
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 9.43 | 0.01
Composição Auxiliar | 03/2026 | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | KG | 0.45 | 0 | 0
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 009 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 03/2026) | m3 | 1 |  | 142.66
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.089053 | 81.29 | 7.23
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.049371 | 307.25 | 15.16
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96897 | 26.71 | 25.88
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.24239 | 85.03 | 20.61
| 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.034461 | 221.43 | 7.63
| 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.056374 | 79.2 | 4.46
| 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.082051 | 240.82 | 19.75
| 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.10873 | 47.35 | 5.14
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.029696 | 147.7 | 4.38
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.089053 | 145.02 | 12.91
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.049371 | 395.18 | 19.51
Composição Auxiliar |  | COTAÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C | T | 2.5664 | 0 | 0

## BDI NÃO DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
HIPÓTESE 5. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo da obra, ISSQN de 5%, Lei Municipal 242/2025, NÃO DESONERADO.
ITEM COMPONENTE |  |  | PORCENTAGEM (%)
Administração Central (AC) |  |  | 4.01%
Seguros (S) |  |  | 0.2%
Risco (R) |  |  | 0.56%
Garantia (G) |  |  | 0.2%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.11%
Lucro (L) |  |  | 7.3%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 8.65%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISSQN |  |  | 5%
CPRB
Taxa de BDI (%) adotada |  |  | 24.67%
Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)
Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
I =Tributos/Impostos:
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)
CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais
BDI DIFERENCIADO não desonerado adotou-se | 15% | Conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 185/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE
Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.